CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÚC ĐẨY CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG MỞ RỘNG (2018-2022)

(Kèm theo CV số              /BNN-HTQT ngày   /6/2017 của Bộ NN&PTNT)

Mục lục

1.	BỐI CẢNH	4

2.	CƠ HỘI CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THẬN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP) TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG  MỞ RỘNG (GMS)	4

3.	THÁCH THỨC CỦA CHIẾN LƯỢC VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP)	8

4.	PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI	9

5.	HÀI HÒA CÁC HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM	11

6.	NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG	13

7.	SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ MỘT CHIẾN LƯỢC TIỂU KHU VỰC	15

8.	CÁC NGUYÊN TẮC	17

9.	TẦM NHÌN	19

10.	KHUNG CHIẾN LƯỢC KHU VỰC	21

11.	CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẦU RA	22

11.1.	Chính sách và quy định	23

11.2.	Hạ tầng	26

11.3.	Kiến thức và đổi mới sáng tạo	28

11.4.	Uy tín và thương hiệu	31

12.	TỔ CHỨC TRIỂN KHAI	32

12.1.	Cơ cấu triển khai	32

12.2.	Kế hoạch đầu tư	33

12.3.	Kế hoạch hành động về thể chế và chính sách	36

12.4.	Cam kết ban đầu trong năm 1 của Chiến lược	38

13.	KHUNG THEO DÕI VÀ THIẾT KẾ	39

THAM KHẢO	43

PHỤ LỤC 1 CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP) TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG (GMS)	45

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG MỞ RỘNG (GMS)	55

Chỉ dẫn địa lý (GI) của Cam-pu-chia	57

Chỉ dẫn địa lý (GI) của Lào	58

Chỉ dẫn địa lý (GI) của Miến Điện	59

Chỉ dẫn địa lý (GI) của CHND Trung Hoa	60

Chỉ dẫn địa lý (GI) của Thái Lan	66

Chỉ dẫn địa lý (GI) của Việt Nam	70

PHỤ LỤC 3. ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN TIỂU VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG MỞ RỘNG (GMS)	72

Tổng quan về đề xuất đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật của các quốc gia thành viên Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA)	72

Ưu tiên đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) theo đề xuất của các thành viên Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA)	74

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CAM-PU-CHIA	77

Đầu tư	77

Hỗ trợ kỹ thuật	82

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHDCND LÀO	87

Đầu tư	87

Hỗ trợ kỹ thuật	88

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA MIẾN ĐIỆN	90

Đầu tư	90

Hỗ trợ kỹ thuật	94

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHND TRUNG HOA	98

Đầu tư	98

Hỗ trợ kỹ thuật	106

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA THÁI LAN	110

Đầu tư	110

Hỗ trợ kỹ thuật	116

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG – VIỆT NAM	118

Đầu tư	118

Hỗ trợ kỹ thuật	119

PHỤ LỤC 4. CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỀ XUẤT CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN	123

Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)	123

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI CAM-PU-CHIA	123

Biện pháp chính sách	123

Biện pháp thể chế	126

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI CHDCND LÀO	128

Biện pháp chính sách	128

Biện pháp thể chế	128

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI MIẾN ĐIỆN	129

Biện pháp chính sách	129

Biện pháp thể chế	130

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI CHND TRUNG HOA	135

Biện pháp chính sách	135

Biện pháp thể chế	139

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI THÁI LAN	141

Biện pháp chính sách	141

Biện pháp thể chế	141

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI VIỆT NAM	142

Biện pháp chính sách	142

Biện pháp thể chế	143

PHỤ LỤC 5. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP) TẠI Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)	145

# BỐI CẢNH

Hội nghị Thường niên lần thứ 13 của Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 7 năm 2016, đã ghi nhận nhu cầu phải xây dựng một Chiến lược và Kế hoạch Hành động nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Đề cương của Chiến lược và Kế hoạch Hành động đã được trìnhđể đưa vào nội dung Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) lần thứ 21 vào tháng 12 năm 2016. Tháng 10 năm 2016, Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) đã thành lập Ban Soạn thảo Chiến lược, chịu trách nhiệm xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Hành động thông qua các cuộc tham vấn cấp vùng và trong nước. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2017, sáu cuộc tham vấn cấp quốc gia đã được tổ chức tại các nước Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Ban Thư ký Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA) đứng ra hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Soạn thảo. Chiến lược và Kế hoạch Hành động bao gồm các giải pháp về chính sách, thể chế và đầu tư nhằm góp phần hoàn thành tầm nhìn của Chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp Cốt lõi Giai đoạn II (CASP2) là Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được công nhận là đi đầu trong sản xuất thực phẩm an toàn, sử dụng các biện pháp nông nghiệp thân thiện với môi trường và hội nhập vào các thị trường toàn cầu thông qua các hành lang kinh tế của khu vực.

Chiến lược và Kế hoạch Hành động đề xuất nhằm tăng cường các nỗ lực kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) từ khâu đầu vào, sản xuất, chế biến, tiếp thị và phân phối các cấp cho đến thị trường người tiêu dùng ở cấp độ trong nước, khu vực và toàn cầu. Các văn bản này cũng là căn cứ hướng dẫn để đẩy mạnh khả năng tiếp cận của thị trường tới các sản phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường được sản xuất tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

# CƠ HỘI CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THẬN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP) TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG  MỞ RỘNG (GMS)

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), bao gồm Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa (cụ thể là các tỉnh Vân Nam và Khu tự trị người Choang tỉnh Quảng Tây), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Cộng hòa Liên bang Miến Điện, Vương quốc Thái Lan, và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặt mục tiêu trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu thế giới. Nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp được đảm bảo an toàn và chất lượng cao trong khu vực và trên toàn cầu hiện rất lớn và đang ngày càng tăng. Năng lực sản suất các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) hiện đã có và có thể được tiếp tục củng cố thêm. Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) hiện có các điều kiện kinh tế, chính sách, hạ tầng thuận lợi để hình thành nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) trong tiểu khu vực (ADB 2016). Phần viết dưới đây chỉ ra một số cơ hội để Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS)  trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu thế giới.

Nhu cầu lương thực thực phẩm đang thay đổi khi người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao. Trọng tâm của câu chuyện về kinh tế xã hội tạiTiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trong hai thập kỷ qua là tăng trưởng và đô thị hóa. Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân cao, ở mức 7,5% theo đầu người kể từ năm 1992 còn tốc độ đô thị hóa đạt 3% mỗi năm. Tăng trưởng và đô thị hóa kết hợp với nhau dẫn đến sự chú trọng ngày càng nhiều đến chất lượng, an toàn thực phẩm và các đặc điểm khác như thực phẩm đa dạng, thuận lợi và có lợi cho sức khoẻ.

Trong thời gian qua, tiểu vùng đã có nhiều nỗ lực to lớn nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho người dân. Từ chỗ trước đây chỉ quan tâm đến việc sản xuất đủ lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống cơ bản, ngày nay, hệ thống nông sản thực phẩm ngày nay ở các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) chủ yếu quan tâm đến đảm bảo an toàn dinh dưỡng và thực phẩm, cung cấp thực phẩm an toàn và chất lượng cho khu vực (v.d., ASEAN+3) và thị trường toàn cầu, đồng thời đảm bảo thu nhập đầy đủ cho nông dân và các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp dựa vào nông nghiệp ở nông thôn.

Nhu cầu thực phẩm thay đổi trong khu vực và trên thế giới cũng dẫn đến các yêu cầu chặt chẽ hơn về các biện pháp áp dụng trong sản suất lương thực và thực phẩm, trong đó người tiêu dùng ở đô thị và trên toàn cầu ngày càng thiên về các biện pháp nông nghiệp bền vững cả trong sử dụng tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng nổi lên trở thành một điểm đến quan trọng cho khách du lịch. Năm 2015, Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đón gần 58 triệu lượt khách quốc tế(MTCO 2016). Nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế về thực phẩm đa dạng, an toàn và chất lượng cũng cho thấy cơ hội về sức cầu lương thực và thực phẩm của khu vực tăng mạnh trên khắp thế giới, với bằng chứng là các nhà hàng Thái Lan và Việt Nam đang phát triển rất tốt trên toàn cầu.

Tăng trưởng đầu tư và thương mại. Trong những thập kỷ qua, Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, một phần do thương mại nội vùng ASEAN được đẩy mạnh và Cộng đồng Kinh tế ASEAN được hình thành. Khu vực ASEAN được chứng kiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng chưa từng có ở các quốc gia đang phát triển vào năm 2014. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng từ 1,4 tỷ USD trong giai đoạn 2001 - 2006 lên đến trên 3,9 tỷ USD giai đoạn 2007 - 2012, phản ánh xu hướng tăng ở các nước ASEAN. Bên cạnh đó, tỷ trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nội vùng cũng tăng từ 2,1% lên trên 3%; điều đó cho thấy sự lớn mạnh về năng lực đầu tư và sự quan tâm giữa các quốc gia ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng không kém các nhà đầu tư bên ngoài khu vực.

Các yếu tố chính góp phần đẩy mạnh đầu tư gồm: (i) tăng trưởng về nhu cầu và thị trường tiêu dùng đi kèm với tăng trưởng kinh tế và tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng; (ii) những lợi thế về địa lý cho sản suất và quản lý chuỗi cung ứng; (iii) những cải thiện vềmôi trường quy phạm pháp luật và chính sách về đầu tư; và (iv) hội nhập ngày càng tăng giữa các nước trong ASEAN.

Các xu hướng thương mại cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trên các thị trường quốc tế, tiến trình hội nhập khu vực mạnh mẽ và những lợi thế cạnh tranh rõ rệt của những mặt hàng nông sản chính. Khối lượng và kim ngạch thương mại tăng mạnh theo giá trị tuyệt đối trong 20 năm qua và trong thời gian qua song hành với cán cân thương mại hàng hóa bình quân mỗi năm đều đạt mức dương kể từ năm 2009. Trong giai đoạn 1992 - 2015, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân đã vượt kim ngạch nhập khẩu ở mức 12,3% đến 11,5% (ADB 2016). Tỷ trọng và kim ngạch thương mại nội Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng tăng liên tục trong hai thập kỷ qua (Hình 1). Năm 2014, kim ngạch thương mại nội vùng đạt 413 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng thương mại hàng năm đạt 16% mỗi năm kể từ năm 2011 (ADB 2016).

Hình 1. Kim ngạch thương mại nội Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), 1992-2014

Nguồn: Trung tâm Hội nhập Khu vực châu Á của ADB (ARIC), Cơ sở dữ liệu về hội nhập.

Lợi thế cạnh tranh về cung ứng lương thực thực phẩm. Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là những nhà cung cấp lớn của nhiều loại lương thực và sản phẩm nông nghiệp giá trị cao. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS)xấp xỉ 89 tỷ USD. Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có lợi thế cạnh tranh ở một số mặt hàng nông sản thực phẩm quan trọng. Đó là ngũ cốc và các chế phẩm ngũ cốc, rau quả, và những nông sản đặc thù ở một số quốc gia, như gạo thơm của Thái Lan, Cam-pu-chia, CHDCND Lào và Miến Điện, cà phê của CHDCND Lào và Việt Nam, đỗ đậu của Miến Điện, sắn của Thái Lan và Cam-pu-chia, rau quả của Vân Nam và Quảng Tây, cá và hải sản của Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam.

Sản xuất tập trung trong ngành nông sản thực phẩm. Sản xuất tập trung trong ngành nông nghiệp đã diễn ra ở một số phân khúc chính trong các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm ở khu vực, như sản xuất thức ăn chăn nuôi, hải sản, lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, mía đường. Các doanh nghiệp lớn tầm quốc gia và đa quốc gia hội nhập theo chiều dọc đang trở nên ngày càng có ảnh hưởng ở một số chuỗi giá trị. Vai trò của các doanh nghiệp đó dự kiến sẽ còn lớn hơn nữa trong trung hạn, với tiềm năng tác động cả tiêu cực và/hoặc tích cực về giảm nghèo, phát triển nông thôn công bằng và cho mọi người. Trong lĩnh vực bán lẻ, sự gia nhập của các siêu thị đã được đẩy mạnh ở Thái Lan và CHND Trung Hoa, với những chuyển biến mạnh mẽ diễn ra ở khắp tiểu vùng, đem lại cơ hội về tăng trưởng tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu và đẩy mạnh thực thi hiệu lực các yêu cầu về khả năng truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Sự xuất hiện của các chỉ dẫn địa lý (GI) ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Hầu hết các quốc gia trong tiểu vũng đã phát triển chỉ dẫn địa lý (GI) (tham khảo Bảng 1 và Phụ lục 2). Một số chỉ dẫn địa lý đang được quốc tế công nhận. Mặc dù các văn bản pháp quy và sự công nhận lẫn nhau về chỉ dẫn địa lý trong khu vực chưa được hài hòa, nhưng nhận thức về lợi ích của chỉ dẫn địa lý trong phát triển nông thôn đang ngày càng phổ biến. Chỉ dẫn địa lý (GI) nhằm truyền đạt thông tin về những đặc điểm liên quan đến xuất xứ của sản phẩm. Vì vậy nó có chức năng phân khúc sản phẩm trên thị trường bằng cách tạo điều kiện để người tiêu dùng phân biệt được những sản phẩm có những đặc điểm theo xuất xứ địa lý với những sản phẩm không có các đặc điểm đó. Chính vì vậy, chỉ dẫn địa lý (GI) là một yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có chất lượng liên quan đến xuất xứ.

Bảng1Chỉ dẫn địa lý được đăng ký tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)

| Quốc gia thành viên GMS | Chỉ dẫn địa lý (GI) được đăng ký |
| --- | --- |
| Cam-pu-chia | 6 |
| CHDCND Lào | 0 |
| Miến Điện | 0 |
| CHND Trung Hoa - Vân Nam, Quảng Tây | 160 |
| Thái Lan | 87 |
| Việt Nam | 54 |
| TỔNG | 307 |

Nguồn: WGA

Ghi chú:

- Cả CHDCND Lào và Miến Điện đều trong quá trình phê duyệt chỉ dẫn địa lý.

- Số liệu của CHND Trung Hoa - Vân Nam và Quảng Tây chỉ liên quan đến chỉ dẫn địa lý nông sản được đăng ký của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.

Chỉ dẫn địa lý (GI) có thể đóng góp cho phát triển ở các khu vực nông thôn. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (GI) thường chỉ dành cho các nhà sản xuất trong khu vực, chính vì vậy họ được hưởng toàn bộ giá trị gia tăng của chỉ dẫn thương hiệu (GDI) đó. Vì các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI) thường có giá cao hơn do thương hiệu, chúng góp phần tạo việc làm cho địa phương, và cuối cùng giúp hạn chế thoát ly khỏi nông thôn. Bên cạnh đó, các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI) còn đem lại những tác động lan tỏa quan trọng, chẳng hạn ở các lĩnh vực như du lịch và ẩm thực.Chỉ dẫn địa lý (GI) không chỉ đem lại giá trị cho khu vực về tạo việc làm và tăng thu nhập, mà còn quảng bá cho cả khu vực địa lý. Về mặt này, chỉ dẫn địa lý (GI) có thể góp phần hình thành nên thương hiệu khu vực cho Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

Tổng hợp về các cơ hội. Các nền kinh tế ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đang tăng trưởng mạnh mẽ và dân số trên 330 triệu người của khu vực đang trở nên lớn hơn, khá giả hơn và được đô thị hóa ngày càng nhiều. Nhu cầu lương thực thực phẩm của người tiêu dùng ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đang trở nên ngày càng đa dạng với ngày càng nhiều đòi hỏi về những đặc tính như an toàn thực phẩm, có lợi cho sức khoẻ, đặc tính địa phương, và sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) còn lại một khu vực sản xuất thặng dư các mặt hàng nông sản thực phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp trong khu vực đang ngày càng trở nên tiên tiến hơn, một số doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất tập trung để vươn ra khu vực và toàn cầu. Thương mại, bao gồm cả thương mại nông sản thực phẩm, đang tăng trưởng mạnh. Hội nhập về thương mại đang được đẩy mạnh nhờ các sáng kiến thương mại đổi mới, sự phát triển của các hành lang giao thông, hệ thống hậu cần (logistics), và kết nối trong toàn khu vực.Tiểu vùng có nhiều cơ hội lớn để trở thành nơi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Các yếu tố về sức cầu bên trong và bên ngoài đang thuận lợi. Về nguồn cung và hạ tầng, hiện đang có cơ hội nhằm vươn lên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục dồi dào bên cạnh những cải thiện về công nghệ và khả năng kết nối.

Hình thành nên 'ngành nông nghiệp thân thiện với khí hậu và hội nhập hơn ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS)' có lẽ là hướng đi để phát huy được lợi thế so sánh và nâng tầm những đặc trưng riêng của nông nghiệp Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), với những vùng đất rộng lớn trù phú có các điều kiện sinh thái nông nghiệp đa dạng quanh dòng sông Mê Kông phù hợp để sản suất một số mặt hàng nông sản, với dân số lớn và đang tăng trưởng có thu nhập khả dụng ngày càng tăng, và với các quốc gia đang ngày càng được kết nối và hội nhập.

# THÁCH THỨC CỦA CHIẾN LƯỢC VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP)

Để tận dụng được các cơ hội trên, cần hình thành được môi trường chính sách hài hòa nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường năng lực thể chế để đẩy mạnh nền nông nghiệp thân thiện với môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện đại hóa các hệ thống thương mại và kết nối các thị trường trong khu vực có thể là cách giúp các nhà cung cấp đáp ứng được xu hướng tiêu dùng đang thay đổi đồng thời tạo cơ hội để củng cố  nguồn cung theo hướng bền vững. Nếu được đầu tư đầy đủ, các nhà cung cấp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có thể cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu hiện tại và ngày càng tăng ở khu vực, đồng thời phát triển được các chuỗi cung ứng có khả năng phục vụ các thị trường giá trị cao hơn ngoài Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu (EU).

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đang trong thế trở thành nơi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao toàn cầu cho các thị trường trong khu vực và toàn cầu. Tăng cường hoạch định chính sách hiệu quả, nâng cao hiệu suất chuỗi giá trị và thu hút đầu tư chiến lược trực tiếp sẽ đem lại thành công và lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Điều cần làm hiện nay phải phải xác định được những hạn chế và trở ngại những phương án đầu tư tốt nhất về chi phí - lợi ích để thúc đẩy tăng trưởng ngành và thu hút thêm đầu tư, nhằm tiếp tục phát triển các chuỗi giá trị nông sản và thực phẩm, đồng thời phát triển kinh tế cho Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Tóm lại, hiện đang có nhu cầu phải xây dựng được chiến lược rõ ràng nhằm thúc đẩy đầu tư vào các chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, dành cho mọi người để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), đồng thời xử lý được nhu cầu an toàn thực phẩm và áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường.

Những thách thức để xây dựng chiến lược về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) bao gồm:

- thu hút sự tham gia của vô số các hộ nông dân quy mô nhỏ manh mún và các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- cân nhắc tình trạng phát triển chưa đồng đều giữa các nền kinh tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), đặc biệt liên quan đến các hệ thống an toàn thực phẩm;

- giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng các công nghệ và biện pháp nông nghiệp bền vững.

Ba phần viết dưới đây nhằm xử lý những thách thức trên.

# PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Điều kiện để hiện thực hóa được các cơ hội cho Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tầm thế giới là phải đảm bảo các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiểu vùng được hội nhập vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Phát triển được chuỗi giá trị bền vững dành cho mọi người có vai trò hết sức quan trọng để thực hiện tầm nhìn để Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu. Lý do là các hộ nông dân nhỏ lẻ là thành phần chính trong cơ cấu nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) còn doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng chi phối trong phân bố các doanh nghiệp. Các chuỗi giá trị được tổ chức tốt và hiệu quả nhằm đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm an toàn có chất lượng cao cho người tiêu dùng ngày càng khó tính trong khu vực và trên toàn cầu. Chính vì vậy các hộ nông dân cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hội nhập vào các chuỗi giá trị để có thể nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo an toàn và chất lượng, quản lý được các vấn đề hậu cần cần thiết để đưa lương thực thực phẩm từ cánh đồng ra đến bàn ăn của người tiêu dùng.

Hội nhập các hộ nông dân nhỏ lẻ cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu là điều khả thi, nhưng đòi hỏi phải xây dựng các cơ chế như hợp đồng canh tác, quan hệ hợp tác sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp, quan hệ hợp tác công tư trong hệ thống lương thực thực phẩm, các trung tâm vườn ươm doanh nghiệp nông sản thực phẩm, các khu kinh tế chế biến nông sản, các khu kiểm soát dịch bệnh, các hệ thống thông tin để tăng cường kết nối giữa các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp như sản suất chế biến thực phẩm, dịch vụ thực phẩm, lĩnh vực bán lẻ mới (siêu thị và đại siêu thị), tài chính, du lịch, và nguồn năng lượng thay thế.

Các chuỗi giá trị trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) phát triển chưa đồng đều, trong đó Thái Lan, CHND Trung Hoa và Việt Nam phát triển hơn so với Cam-pu-chia, CHDCND Lào và Miến Điện. Các doanh nghiệp nông nghiệp trong tiểu vùng hiện đang đầu tư ra bên ngoài quốc gia của mình để hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế do quy mô trong mua sắm nguyên liệu thô và trong phân phối. Ngoài lúa và các cây trồng thương mại như mía đường, cà phê và sắn, các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) hiện đang xuất khẩu nhiều loại trái cây, rau, thảo dược và gia vị khác. Nông sản thực phẩm của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đang vươn ra những thị trường mới. Chẳng hạn, Việt Nam hiện đang tìm cách tiếp cận thị trường Ốt-xtrây-lia với các mặt hàng xoài và vải, và dự kiến cả mặt hàng thanh long vào đầu năm 2017. Để duy trì được vị trí ở những thị trường đó và mở rộng tiếp cận ra toàn khu vực, đồng thời khai mở thêm những thị trường mới khác, một đòi hỏi đặt ra là phải đầu tư vào phần cứng của chuỗi giá trị, như các phòng xét nghiệm và hạ tầng phân phối, và cả phần mềm, như chuyên môn kỹ thuật về các hệ thống theo dõi giám sát.

Một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chuỗi giá trị được phát triển cho mọi người là phải có cơ cấu quản trị trong chuỗi giá trị nhằm đảm bảo lợi ích được phân phối công bằng cho tất cả các bên liên quan. Một trong những hướng đi nhằm đảm bảo lợi ích được chia sẻ qua chuỗi giá trị là tạo điều kiện để các tổ chức mạnh của nông dân cũng có thể trở thành nhà đầu tư trong các doanh nghiệp của chuỗi giá trị. Đồng thời cần phải có khung pháp quy phù hợp để giúp cân đối giữa quyền lực và lợi ích của các doanh nghiệp lớn với nông dân nhỏ, đồng thời để đảm bảo tuân thủ với các biện pháp đảm bảo về môi trường khi đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp.

Phát triển chuỗi giá trị cho mọi người đòi hỏi phải có một số biện pháp kết hợp như môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, đổi mới để tăng cường cơ chế ký kết hợp đồng và dịch vụ tài chính để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thương mại đảm bảo hiệu suất, cũng như hạ tầng vật chất và thông tin.

Chiến lược phát triển chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cần ghi nhận vai trò quan trọng của hạ tầng nhằm hỗ trợ kết nối (thông qua hạ tầng giao thông và truyền thông), khả năng tiếp cận nguồn năng lượng đáng tin cậy và trong khả năng chi trả, quản lý chuỗi cung ứng đảm bảo hiẹu suát (thông qua các hạ tầng của chuỗi giá trị như nhà kho, xưởng đóng gói, chợ và trung tâm thu gom, các trung tâm hậu cần (logistics) và phân phối). Chiến lược này sẽ hỗ trợ cải thiện hạ tầng kiến thứ để đẩy mạnh nông nghiệp theo hướng thương mại thông qua các dịch vụ hiệu quả về phân tích thông tin và khảo sát thị trường.

Phát triển các chuỗi giá trị có mục tiêu nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), nghĩa là thâu tóm được thị phần thông qua đem lại giá trị cho người tiêu dùng. Nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS)có thể có lợi thế so sánh ở một số mặt hàng. Nhưng để có được năng lực cạnh tranh, toàn bộ chuỗi cung ứng phải được cải thiện thông qua đổi mới sáng tạo nhằm giảm chi phí ở mỗi khâu trong chuỗi giá trị, đổi mới sáng tạo về sảm phẩm để đem lại các đặc điểm mới được người tiêu dùng ưa thích (v.d. an toàn thực phẩm, cải thiện về bao bì, thuận tiện trong chế biến, lưu trữ, thử nếm), cùng các biện pháp hậu cần để tối đa hóa hiệu quả kinh tế do quy mô.

Điều cần làm là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, sự năng động và sáng tạo của nông dân và khu vực tư nhân. Những thay đổi đó đòi hỏi cách tiếp cận để thúc đẩy nông nghiệp và năng lực cạnh tranh cần ghi nhận vai trò thiết yếu của khu vực tư nhân và các tổ chức của nông dân, nhưng không thể bỏ qua chức năng hết sức quan trọng của chính phủ nhằm giám sát, quản lý nhà nước và hỗ trợ tăng trưởng sao cho vừa đẩy mạnh cạnh tranh vừa giảm nghèo. Sự năng động và sáng tạo của nông dân kết hợp với sự hỗ trợ của Chính phủ để đảm bảo các kết quả tích cực của khu vực công cho thấy lý do cần có quan hệ hợp tác công - tư.

# HÀI HÒA CÁC HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM

Để Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp đáng tin cậy các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cần được hài hòa với công tác kiểm soát sâu hại dịch bệnh xuyên biên giới. Tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu trong tiểu vùng đang tạo ra những vấn đề mới. Nhu cầu về thực phẩm tiện ích, thực phẩm qua chế biến và thực phẩm an toàn đang tăng nhanh, cho dù với tốc độ chưa đồng đều giữa các quốc gia, do mức thu nhập và đô thị hóa. Về tổng thể, người tiêu dùng ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đang ngày càng nhận thức được các vấn đề về an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng, như được thể hiện qua những đợt bùng phát và lo sợ về an toàn thực phẩm bên trong và bên ngoài khu vực.

Tiềm năng xuất khẩu lương thực thực phẩm của khu vực ra toàn cầu đang gặp trở ngại do những hạn chế về áp dụng các tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu trong sản xuất, chế biến và phân phối lương thực thực phẩm. Các chính phủ trong khu vực đã nhận thức được nhu cầu cần cải thiện các tiêu chuẩn và những yếu kém trong việc thiết lập ra các hệ thống đảm bảo cả trong nước cho thương mại trong nước và cả bên ngoài cho thương mại trong khu vực và toàn cầu.

Mặc dù các vấn đề về an toàn thực phẩm ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trước đâychủ yếu được xử lý theo hướng nhằm tiếp cận vào thị trường ở các quốc gia tiên tiến hơn, nhưng hiện nay những quan ngại về an toàn thực phẩm cũng có ý nghĩa không kém, thậm chí còn quan trọng hơn ở các thị trường trong nước và khu vực. Quan ngại về dinh dưỡng và an toàn đã trở nên phổ biến trong cả ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) và đã được ghi nhận trong các chiến lược phát triển nông nghiệp của từng quốc gia trong ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). An toàn thực phẩm là nội dung cốt lõi cả an ninh lương thực. Ưu tiên của hầu hết các quốc gia trong ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) hiện nay là làm thế nào để nâng cao bền vững và an toàn trong các hệ thống cung ứng lương thực và thực phẩm, đồng thời đảm bảo quyền về thực phẩm được đáp ứng và hoàn thành được Mục tiêu 2 (mục tiêu xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện về dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững) của bộ Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Những phí tổn về bệnh dịch do lương thực thực phẩm gây ra ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đúng là không nhỏ. Bằng chứng là tần suất của những báo cáo về bệnh dịch bùng phát do lương thực thực phẩm gây ra, rất nhiều các vụ việc nối tiếng về thực phẩm gây lo sợ và những quan ngại lâu nay về chất lượng và nhất là khai báo không đúng về sản phẩm (ProMED-mail 2016). Nhiều nghiên cứu cho biết hàm lượng hóa chất tồn dư, như thuốc trừ sâu và thuốc thú y, hiện đang ở mức cao hơn rất nhiều so với mức được quốc tế chấp nhận. Mặc dù thường khó ước tính, do báo cáo không đầy đủ và do phí tổn để có hệ thống theo dõi giám sát hiệu quả, nhưng tổ chức WHO (2015) ước tính có đến 10 - 35 triệu vụ việc riêng về tiêu chảy đã xảy ra ở Thái Lan trong năm 2009. Đáng tiếc là ước tính gần đây của WHO về gánh nặng bệnh dịch trên toàn cầu do thực phẩm gây ra chưa được bóc tách theo quốc gia và định nghĩa về khu vực của WHO lại tách các quốc gia ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) ra thành các khu vực (Tây Đại Tây dương (WPR B) và Đông Nam Á (SEAR)), nên không thể suy luận ra tỷ lệ ước tính trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng.

Các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách mới ban hành và sửa đổi về an toàn thực phẩm, như luật thú y, đã được từng quốc gia trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) ban hành hoặc đang trong quá trình ban hành. Bên cạnh đó, các hệ thống của khu vực tư nhân cũng đang được phát triển tương ứng, qua đó đem lại lợi ích cho nhiều bên liên quan ở các ngành nghề cụ thể và cả người tiêu dùng. Nhiều bên tham gia lớn trong khu vực đã thiết lập được các chuẩn mực và hệ thống đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm riêng  có thể đáp ứng hoặc đáp ứng vượt các hệ thống của quốc gia, khu vực và toàn cầu như Thực hành nông nghiệp tốt (GAP),Thực hành sản xuất tốt (GMP) và các Điểm kiểm soát trọng yếu và phân tích nguy cơ(HACCP). Các hệ thống chứng nhận khác tiếp tục được phát triển, như chứng nhận hữu cơ của bên thứ ba, chứng nhận của hệ thống bảo lãnh có sự tham gia (PGS) đem lại ngày càng nhiều các phương án thay thế và nhu cầu về các sản phẩm đó đang tăng mạnh, đặc biệt ở các trung tâm đô thị (Castella và Kibler 2015).

Ngoài vấn đề an toàn thực phẩm, Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) còn là một trong những khu vực có rủi ro cao về các sự kiện bệnh truyền nhiễm mới phát sinh (Jones, Patel và đồng sự. 2008). Đây là vấn đề liên quan đến mật độ dân số, số lượng vật nuôi và động vật hoang dã tương đối cao. Trên 60% các bệnh truyền nhiễm mới phát sinh được cho là các bệnh truyền nhiễm từ động cật sang người. Hơn nữa, các bệnh truyền nhiễm mới phát sinh cũng liên quan nhiều đến các yếu tố sinh thái, môi trường và kinh tế xã hội. Tốc độ lan truyền nhanh chóng của cúm gia cầm A H5N1 và số lượng lớn các ca nhiễm H5N1 ở người tại các quốc gia ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) so với các khu vực khác là bằng chứng thuyết phục về sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của mầm bệnh gây lây nhiễm trong tiểu vùng (Hình 2).

Hình 2. Những khu vực có các ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1) được khẳng định theo báo cáo của WHO, 2003-2013*

Nguồn: WHO

# NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Trong khi an toàn thực phẩm ngày càng trở nên quan trọng do các yếu tố như nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng và các hệ thống cung ứng lương thực và thực phẩm cho các khu vực đô thị lớn ngày càng phức tạp, các yếu tố để đảm bảo sản xuất bền vững về môi trường và thân thiện với khí hậu cũng có liên quan nhưng hoàn toàn khác biệt. Tác động tiêu cực do ô nhiễm tại địa phương, kết hợp với tác động hiện nay và dự kiến do biến đổi khí hậu cho thấy nhu cầu phải có các biện pháp sản xuất nhằm nâng cao khả năng ứng phó những tác động hiện nay và dự kiến của biến đổi khí hậu, đồng thời phải bảo tồn bền vững những tài nguyên quan trọng và giảm thiểu phát thải khí hiệu ứng nhà kính (GHG). Xử lý được những yếu tố đó là điều kiện cần đểm tiếp tục đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong khu vực và đạt kết quả về giảm nghèo.

Ô nhiễm ở địa phương có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đáng kể về điều kiện sống, làm tăng rủi ro về các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm gây ảnh hưởng đến cả động vật và con người, bao gồm cả tăng rủi ro liên quan đến hàng loạt các nguy cơ về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, rủi ro về các sự kiện bệnh truyền nhiễm phát sinh như bệnh lây truyền từ động vật sang người cũng chịu tác động bởi các điều kiện ở địa phương theo các cơ chế phức tạp. Hơn nữa, ô nhiễm ở địa phương và các biện pháp sản xuất thiếu bền vững gây ảnh hưởng tiêu cực về năng suất do giảm chất lượng của đất và nước, có thể dẫn đến cái vòng luẩn quẩn là càng phải sử dụng nhiều hóa chất nông nghiệp thì tác dụng của hóa chất ngày càng giảm.

Tác động dự kiến của biến đổi khí hậu đang ngày càng được ghi nhận và hiểu rõ. Cụ thể, nông dân là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương và dễ bị ảnh hưởng trực tiếp nhất (Fischer, Shah và đồng sự. 2005). Phần lớn người dân ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) vẫn đang sinh sống ở nông thôn và nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động. Hơn nữa, nhiều nông dân ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) rất dễ bị tổn thương do phần lớn đồng ruộng của họ vẫn phụ thuộc vào các hệ thống nhờ vào nước mưa(ADB 2014). Trong khi đó, đóng góp của các thực hành nông nghiệp hiện nay về biến đổi khí hậu cũng được ghi nhận rõ (Robertson, Paul và đồng sự. 2000). Tác động của biến đổi khí hậu đã và đang được cảm nhận ở nhiều vùng trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) và quy mô biến đổi dự kiến sẽ tăng đáng kể trong trung và dài hạn. Chẳng hạn, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt lũ lụt, hạn hán, bão lớn, xâm mặt và các hình thức suy thoái đất đang ngày một tăng trong tiểu vùng(USAID 2014). Tác động của biến đổi khí hậu thậm chí còn lớn hơn ở cấp địa phương và tiểu vùng do quản lý nước và đất chưa đảm bảo hiệu suất, đất đai bị suy thoái do đô thị hóa, công nghiêp hóa và do phá rừng.

Định hướng chính sách ở mỗi quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã công nhận tầm quan trọng của việc cần phải giảm thiểu suy thoái môi trường ở địa phương, giảm thiểu và tăng cường khả năng chống chọi biến đổi khí hậu, đặc biêt ở các khu vực nông thôn. Tác động của những chính sách như vậy là hiển nhiên trong các luật hiện hành các luật dự kiến ban hành và thay đổi về môi trường pháp quy.

Hướng dẫn về một số thực hành tốt - như Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP) đối với cây trồng và Thực hành Chăn nuôi tốt (GAHP) đối với vật nuôi, Thưc hành Sản xuất Chế biến tốt (GMP) và Thực hành Thủy sản tốt (GaqP) cho thủy sản - đã và đang được xây dựng ở mỗi quốc gia trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Rất nhiều hướng dẫn và chuẩn mực về thực hành tốt đã ghi nhận tầm quan trọng của an toàn thực phẩm và một số còn phản ánh những quan ngại về môi trường như quản lý tài nguyên, giảm ô nhiễm địa phương và giảm thiểu phát thải khí nhà kính (GHG). Nhận thức về các thực hành tốt cũng như áp dụng đang được đẩy mạnh để đối phó với những nguy cơ và áp lực do ba yếu tố đó gây ra. Tuy nhiên, bản thân các chuẩn mực, mức độ và hiệu quả áp dụng của nông dân còn chưa đồng đều giữa các quốc gia. Hơn nữa, các hướng dẫn và chuẩn mực về thực hành tốt hiện nay chưa ưu tiên đồng đều về năng lực thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Áp dụng thực hành tốt có thể nâng cao hiệu suất sử dụng nước, duy trì bền vững và tạo màu cho đất, cải thiện về quản lý sâu hại dịch bệnh qua giảm sử dụng các hóa chất và dược phẩm nông nghiệp có thể gây hại. Nhu cầu hiện nay của tiểu vùng là hài hòa các chuẩn mực và hướng dẫn để cải thiện về an toàn thực phẩm, bền vững về môi trường, giảm tổn thất và lãnh phí thực phẩm, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong các hệ thống cung ứng lương thực thực phẩm khu vực đang ngày càng được kết nối.

Sự phụ thuộc lẫn nhau về lương thực thực phẩm, nước, đất đai và năng lượng thường được công nhận là có liên quan đến an toàn thực phẩm. Phong trào thực phẩm hữu cơ đang được mở rộng, các phương án tiếp cận sinh thái nông nghiệp đang ngày càng phổ biến trên khắp Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Các phương án tiếp cận sinh thái nông nghiệp bao gồm toàn bộ các biện pháp sản xuất phù hợp với địa phương nhằm tìm cách cải thiện về an toàn thực phẩm, giảm sử dụng hóa chất nông nghiệp, và đẩy mạnh các biện pháp thân thiện với khí hậu - như hệ thống thâm canh lúa (SRI), nông nghiệp bảo tồn, nông nghiệp hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), nông nghiệp vĩnh cửu và nông lâm kết hợp(Castella và Kibler 2015). Cung ứng lương thực thực phẩm tuân thủ các nguyên tắc trên đang thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng và các bên liên quan.

# SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ MỘT CHIẾN LƯỢC TIỂU KHU VỰC

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có vị trí chiến lược nằm gần CHND Trung Hoa, tiểu lục địa Ấn Độ và các hành lang giao thông lớn kết nối ASEAN với Trung Á và Nam Á, cũng như tới Ấn Độ dương và Thái Bình Dương. Đất đai trải dài, các hành lang kinh tế phát triển nhanh chóng, sự đa dạng về môi trường sinh thái nông nghiệp đang khiến cho tiểu vùng có vị trí đặc biệt trong ASEAN để đẩy manh lộ trình hướng tới thực hành nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường.

Mỗi quốc gia trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã và đang tham gia xây dựng và triển khai các chính sách và đầu tư nhằm xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm và nông nghiệp thân thiện với môi trường. Tốc độ tham gia có sự khác biệt giữa các quốc gia trong tiểu vùng, tùy vào trình độ phát triển của ngành nông nghiệp và năng lực thể chế của từng quốc gia.

Đặc điểm chung của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - gồm cùng chia sẻ dòng sông Mê Kông, các vùng đất rộng lớn với biên giới không hoàn toàn khép kín, có nền kinh tế tăng trưởng năng động, mở cửa thương mại và kết nối - cho thấy một chiến lược tiểu vùng sẽ nâng cao khả năng thành công của các chiến lược được mỗi quốc gia theo đuổi một cách độc lập. Mặc dù các quốc gia trong khu vực đang ở các trình độ phát triển khác nhau, nhưng có một điều phải công nhận rằng việc bắt kịp nhau trong tiểu vùng không những đang diễn ra mà còn rất có lợi đểtoàn bộ tiểu vùng trở nên thịnh vượng hơn và để tăng trưởng trở nên bền vững.

Chiến lược tiểu vùng cũng góp phần giảm khả năng xung đột phát sinh khi từng quốc gia theo đổi các chiến lược quốc gia. Chẳng hạn, hoàn thành các mục tiêu về an toàn thực phẩm ở CHND Trung Hoa một phần phụ thuộc vào việc phải đảm bảo kiểm soát kiểm dịch căht chẽ dọc biên giới với Miến Điện và CHDCND Lào, và một phần vào khả năng cả hai quốc gia trên đều theo đuổi thành công các chiến lược an toàn thực phẩm của họ; sự phát triển của ngành thức ăn chăn nuôi ở Thái Lan phụ thuộc vào khả năng tham gia thành công với các nhà cung cấp trong toàn khu vực. Xuất khẩu các mặt hàng trái cây, gia vị và hạt của Cam-pu-chia và CHDCND Lào có thể phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần ở Thái Lan và Việt Nam. Nguồn cung gạo ổn định cho CHND Trung Hoa có thể phải tận dụng các chuỗi cung ứng  gạo có tổ chức từ Thái Lan, Cam-pu-chia, Việt Nam và Miến Điện. Một vài cơ chế và hoạt động phối hợp dọc biên giới có thể hỗ trợ và thúc đẩy viễn cảnh tăng trưởng cho tất cả các quốc gia trong tiểu vùng.

Tiếp cận trong tiểu vùng hướng tới các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường sẽ đem lại ba kết quả dự kiến: đẩy mạnh thương mại, hiệu quả kinh tế do quy mô và an toàn thực phẩm cho mọi người.

Đẩy mạnh thương mại.  Các hành lang kinh tế và giao thông đang phát triển trong tiểu vùng sẽ tăng cường kết nối và hạ tầng cơ bản cho thương mại nội vùng và trên toàn cầu. Để những cải thiện về hạ tầng đem lại tăng trưởng thương mại nội bộ trong tiểu vùng và với bên ngoài, cần phải đẩy mạnh hội nhập về các tiêu chuẩn (v.d. GAP, an toàn thực phẩm, nông nghiệp thân thiện với khí hậu) và hài hòa các thủ tục về thương mại. Mặc dù đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tiểu vùng đang tăng trưởng mạnh, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang cảm nhận và nhìn thấy nhiều rủi ro. Những rủi ro này chủ yếu liên quan đến môi trường kinh doanh chưa minh bạch, dẫn đến cảm giác bất định của nhà đầu tư về rủi ro và quản lý rủi ro. Môi trường chính sách và quy định pháp luật trong khu vực để các doanh nghiệp nông nghiệp hoạt động cần được cải thiện và làm rõ để thu hút thêm đầu tư và đảm bảo huy động được đầu tư của khu vực tư nhân, qua đó đảm bảo có được nguồn nhân lực, kiến thức và nguồn vốn cần thiết nhằm tận dụng những cơ hội to lớn của tiểu vùng trong việc sản xuất, chế biến và phân phối các sản phẩm lương thực thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Trong điều kiện các đường biên giới chưa hoàn toàn được khép kín cùng các vấn đề kiểm soát sâu hại và dịch bệnh, kiểm soát kiểm dịch, các vấn đề của hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm , mỗi quốc gia đều sẽ được hưởng lợi qua phối hợp tốt hơn trong các quy định và biện pháp thương mại. Một điều cần lưu ý là Chiến lược về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng phù hợp với mục tiêu đề ra trong tầm nhìn của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nhằm thúc đẩy một ASEAN năng động, cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.

Hiệu quả kinh tế do quy mô. Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là một vùng đất rộng lớn có sự kết nối mạnh mẽ và ngày càng mạnh mẽ, điều kiện khí hậu nông nghiệp đa dạng phù hợp để sản xuất một số nông sản thương phẩm, dân số lớn (330 triệu người) với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, cùng với đó là thu nhập và nhu cầu về sản phẩm lương thực thực phẩm an toàn ngày càng tăng. Xu hướng tiêu dùng lương thực và thực phẩm trong khu vực có nhiều sự tương đồng, đem lại cơ hội phát triển các chuỗi bán lẻ, các chợ bán buôn và các chuỗi cung ứng tổng hợp lớn. Các hoạt động chế biến, hậu cần, phân phối và tiếp thị sản phẩm nông nghiệp trong khu vực có thể được tổ chức với hiếu suất cao hơn qua hình thành các chuỗi giá trị tầm khu vực giữa các quốc gia khác nhau ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Điều này có thể được hiện thực hóa qua các phương án tiếp cận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài, canh tác theo hợp đồng và phát triển hạ tầng chuỗi giá trị trong khu vực. Hiệu suất đem lại nhờ hiệu quả kinh tế do quy mô cũng sẽ được phản ánh qua các hệ thống sản xuất sử dụng nước tiết kiệm hơn, quản lý đất đai và dinh dưỡng cây trồng hiệu quả hơn để đảm bảo đất đai màu mỡ một cách bền vững, tuân thủ được các biện pháp chung về nông nghiệp thân thiện với môi trường. Hơn nữa, mặc dù mỗi quốc gia đều có các đặc trưng và điểm mạnh riêng, nhưng đẩy mạnh hội nhập và hài hòa có thể đem lại nhiều tiềm năng nhằm tạo ra uy tín đáng tin cậy của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), để qua đó tiếp thị các sản phẩm của khu vực ra các thị trường trong nước, các thị trường châu Á nói chung và trên toàn cầu. Quảng bá các sản phẩm chính một cách tổng thể có thể giảm được chi phí tiếp thị và làm tăng tác động của việc giới thiệu sản phẩm có chất lượng của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) ra với thế giới.

An toàn thực phẩm cho mọi người. Trước đây, việc tuân thủ với các yêu cầu về an toàn thực phẩm chủ yếu nhằm tìm cách tiếp cận vào các thị trường có thu nhập cao. Nhưng đến nay, nhiều người đã công nhận sự cần thiết cần cải thiện về an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong khu vực, đặc biệt là các nhóm dân số thu nhập trung bình và dân số đô thị đang phát triển mạnh trong khu vực. Các nhóm thu nhập thấp và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn phần lớn vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi các chính sách và đầu tư về thực phẩm an toàn. Bằng cách nâng cao nhận thức, công nghệ và giảm giá bán lương thực thực phẩm an toàn xuống mức có thể chi trả thông qua cải thiện về hội nhập thương mại và hiệu quả kinh tế do quy mô, tầm nhìn về 'thực phẩm an toàn cho mọi người' hoàn toàn có thể đạt được trong khu vực.

Cam kết đơn phương về an toàn thực phẩm của mỗi quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) chưa thể đủ để đảm bảo an toàn thực phẩm cho mọi người dân. Bên cạnh đó, những cải thiện về kiểm soát nguy cơ an toàn thực phẩm phải song hành với quản lý rủi ro hiệu quả cho các trường hợp phát sinh các loại dịch bệnh quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, như bệnh lở mồm long móng. Nông sản và thực phẩm vẫn đang được giao thương với khối lượng lớn qua đường tiểu ngạch giữa biên giới trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), không được kiểm soát về chất lượng và an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, điều cần thiết là các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) phải thực thi hiệu lực phối hợp chính sách và kiểm soát biên giới để hài hòa về thủ tục và các biện pháp liên quan đến giao thương giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm và động vật sống nhằm bảo vệ sức khoẻ cho cây trồng, vật nuôi và con người. Biên giới đất liền trong tiểu vùng chưa thể bảo vệ sâu hại và dịch bệnh lây lan. Giải quyết các vấn đề trên ở tầm tiểu vùng sẽ đem lại những lợi ích cao hơn về hiệu suất và hiệu quả kinh tế, tăng cường sức mạnh của cả tiểu vùng. Hiện đang có nhiều cơ hội để học hỏi từ các nhà xuất khẩu nông sản tiên tiến hơn trong tiểu vùng, bên cạnh đó là những lợi ích chung có được qua chia sẻ phương pháp, năng lực kỹ thuật và kiến thức trong tiểu vùng.

Các đường biên giới chưa hoàn toàn khép kín trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cho thấy rủi ro các doanh nghiệp kinh doanh vẫn không ngần ngại hoạt động với các hệ thống đảm bảo lỏng lẻo, gây rủi ro cho người tiêu dùng về phân phối các sản phẩm thực phẩm thiếu an toàn, đặc biệt là gây thiệt hại nhiều hơn cho nhóm những người chưa được khá giả. Để Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đảm bảo được an toàn thực phẩm cho mọi người, tiểu vùng phải xác định ra một tầm nhìn và chiến lược chung.

Tóm lại, toàn bộ sáu quốc gia tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ được hưởng lợi với kỳ vọng thương mại phát triển, hiệu quả kinh tế do quy mô và an toàn thực phẩm cho mọi người thông qua đẩy mạnh hợp tác và triển khai một chiến lược tập trung vào các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường.

# CÁC NGUYÊN TẮC

Chiến lược về nông sản thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường cho Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chung sau đây.

An toàn thực phẩm cho mọi người.Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với cả người tiêu dùng trong nước và cho các thị trường quốc tế. Quan trọng hơn là nhận thức ngày càng phổ biến về quyền an toàn thực phẩm cho mọi người dân, kể cả các nhóm bị thiệt thòi.

Nông nghiệp bền vững và thân thiện với khí hậu. Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) rất dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu. Một số quốc gia tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã phát triển hệ thống nông nghiệp thâm canh, gây áp lực lớn cho môi trường, bao gồm sử dụng hóa chất nông nghiệp thiếu bền vững, ô nhiễm trong sử dụng chất thải nông nghiệp, phát thải khí hiệu ứng nhà kính (GHG). Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) nhận thức được rằng các nguyên tắc về nông nghiệp bền vững và thân thiện với khí hậu cần được ban hành để làm căn cứ cho những chính sách và thực hành trong tiểu vùng.

Hòa nhập cho nông hộ nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cơ cấu cácdoanh nghiệp nông nghiệp và trồng trọt trong tiểu vùng đa số gồm các nông hộ nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự xuất hiện của các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đòi hỏi phải có sự hòa nhập để các bên liên quan đó được tiếp cận các thị trường trong nước, trong khu vực và trên toàn cầu ngày càng phát triển.

Trao quyền về giới.Chính sách phải được xây dựng đề cập đến các hoạt động nhằm trao quyền cho nữ giới và đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng giữa nam và nữ. Khả năng trao quyền cho nam và nữ ở nông hộ nhỏ có thể thực hiện thông qua áp dụng các biện pháp nông học nhạy cảm về giới, nhằm tăng cường năng lực cho họ trong sản xuất, chế biến, buôn bán, đồng thời cải thiện về bình đẳng giới trong ngành nông nghiệp bằng cách tạo cơ hội và đem lại lợi ích công bằng cho cả nam và nữ.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Khi đầu tư trong nước và khu vực tăng lên, các doanh nghiệp lớn và đa quốc gia sẽ có sự hiện diện nhiều hơn trong ngành nông sản thực phẩm tạiTiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), điều quan trọng là phải đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bao gồm cả quy tắc ứng xử.

Quản trị tốt. Khu vực công và tự nhân tiến tới đảm bảo minh bạch, trách nhiệm giải trình và đối thoại đa bên về chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường.

Lợi ích của chiến lược với các thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Mặc dù các quốc gia ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có trình độ phát triển khác nhau, mỗi quốc gia đều có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và triển khai chiến lược này. Mỗi quốc gia sẽ đều có lợi hơn khi phối hợp với nhau thay vì tự làm. Các quốc gia sẽ có đóng góp ở mức độ khác nhau cho chiến lược, nhưng mỗi quốc gia đều cần được hưởng lợi từ đó. Chiến lược về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng sẽ góp phần đem lại tăng trưởng kinh tế công bằng hơn cho tất cả mọi người ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm nghèo mạnh mẽ, duy trì tốc độ tăng trưởng cao về thu nhập theo đầu người và tốc độ phát triển của tầng lớp trung lưu.

Hội nhập với ASEAN. Chiến lược về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) dựa trên bản Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025 bao gồm năm đặc điểm liên quan và bổ trợ cho nhau, đó là: (i) Nền kinh tế gắn kết và hội nhập cao; (ii) Một ASEAN năng động, đổi mới sáng tạo và có năng lực cạnh tranh; (iii) Tăng cường kết nối và hợp tác ngành; (iv) Một ASEAN tập trung vào người dân, hướng tới người dân, dành cho mọi người, và có khả năng ứng phó; và (v) Một ASEAN toàn cầu. Chiến lược về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng phù hợp với các nỗ lực trong bản Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN về tầm nhìn cho ngành nông lâm và lương thực thực phẩm, bao gồm cả các biện pháp nhằm cải thiện năng suất, công nghệ và chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng và tuân thủ với các tiêu chuẩn thị trường toàn cầu; đồng thời xây dựng và quảng bá ASEAN là một cơ sở sản xuất thực phẩm hữu cơ, bao gồm cả nỗ lực đạt được các tiêu chuẩn quốc tế.

# TẦM NHÌN

Tiểu vùng Sông Mê Kông  Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp nông sản thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường hàng đầu trên toàn cầu.

Tầm nhìn của Giai đoạn 2 trong Chương trình Cốt lõi của Ngành Nông nghiệp giai đoạn 2011-2020 hiện vẫn đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành kịp thời vào năm 2030 để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững (SGD).

Trong quá trình theo đuổi tầm nhìn trên, chiến lược và kế hoạch hành động của tiểu vùng nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ tập trung vào mở rộng thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) cho nông dân và các tổ chức của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệpvừa và nhỏ tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có điều kiện tiếp cận các sản phẩm lương thực thực phẩm an toàn hơn.

Cơ sở của Tầm nhìn cho Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là đảm bảo thực phẩm an toàn cho mọi người, bất kể tình trạng dân cư, thu nhập và giới.

Chủ đề bao trùm của chiến lược của tiểu vùng  giai đoạn 2018-2022là thiết lập cơ chế an toàn thực phẩm tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) phù hợp với với các chuẩn mực quốc tế và khu vực. Một phần của trọng tâm an toàn thực phẩm là áp dụng các biện pháp và công nghệ nông nghiệp thân thiện với môi trường và khí hậu.

Trọng tâm về an toàn thực phẩm của chiến lược tiểu vùng sẽ đẩy mạnh việc phát triển các chuỗi giá trị khu vực để hội nhập đầy đủ với các chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó đẩy mạnh dòng vốn đầu tư trong nội vùng, góp phần nâng cao tăng trưởng, nâng cao thu nhập của nông dân và nâng cao mức sống. Hiệu quả kinh tế do quy mô sẽ đạt được thông qua đảm bảo nguyên liệu và vật tư thô được mua sắm xuyên biên giới thông qua các canh tác theo hợp đồng hiệu quả và các cơ chế khác.

Những thành tựu tiếp theo về phát triển cho mọi người, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, sản suất bền vững với môi trường và hội nhập tiểu vùng sẽ đem lại lợi ích cho các quốc gia trong tiểu vùng. Tầm nhìn chung có thể phát huy được sức mạnh đáng kể đã và đang hiện diện trong tiểu vùng. Để đảm bảo Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) tiếp tục phát triển và trở thành đầu mối về nông sản an toàn với môi trường toàn cầu, cần có bốn trụ cột để xây dựng ra cơ chế về an toàn thực phẩm tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS): gồm chính sách và quy định, hạ tầng, chia sẻ kiến thức và đổi mới sáng tạo, marketing.

Nhu cầu đặt ra là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng nhằm đầu tư tối ưu cho các chuỗi giá trị nông nghiệp với sự quán triệt về lợi ích của cả khu vực công và tư nhân. Chiến lược này phải được xây dựng và quán triệt bởi tất cả các bên liên quan trong toàn tiểu vùng. Chiến lược phải được xây dựng một cách tổng thể và có hệ thống, khuyến khích sự tham gia và đầu tư của các bên liên quan để rút ngắn chiều dài các chuỗi giá trị nông nghiệp; cải thiện về năng suất và hoạt động của chuỗi thông qua đẩy mạnh kết nối, xử lý các khâu yếu kém, nỗ lực hướng tới hài hòa môi trường chính sách và pháp luật hơn nữa trên toàn bộ Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

Kế hoạch Hành động nhằm triển khai Chiến lược trên sẽ được xây dựng nhằm xác định các chỉ tiêu và chỉ số để thực hiện được tầm nhìn. Các thành viên Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA) sẽ được tiếp tục tham vấn nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được đề ra sát thực tế và có thời hạn.

Trong phần viết tiếp theo về các trụ cột, đầu ra và hoạt động, thuật ngữ "nông nghiệp" và "chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp", có hàm ý bao gồm các tiểu ngành và lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Các sản phẩm này sẽ được xác định trong quá trình tham vấn tại quốc gia.

Mặc dù mỗi quốc gia đều có ưu tiên riêng cho từng sản phẩm, nhưng có một số sản phẩm lại thể hiện lợi ích chung của toàn bộ các quốc gia ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) vì tác động của chúng đến an toàn thực phẩm và môi trường: chăn nuôi, rau quả, và lúa. Sản phẩm chăn nuôi được di chuyển qua biên giới tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) và là nguồn gốc của các loại bệnh tật lây lan qua biên giới. Rau quả là quan ngại lớn về dư lượng tối đa và lạm dụng hóa chất nông nghiệp. Lúa được trồng ở tất cả các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) và là cây lương thực chính của người dân. Tầm quan trọng của nó trên góc độ sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)không chỉ liên quan đến an toàn thực phẩm mà còn cả về tác động của việc sử dụng nước và đất trong canh tác lúa đến khí hiệu ứng nhà kính.

Các đặc điểm quan trọng khác của các sản phẩm này là chúng đều là những sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, có hàm lượng đầu vào thấp, tự nhiên và hữu cơ.

# KHUNG CHIẾN LƯỢC KHU VỰC

Khung chiến lược khu vực được tổng hợp ở Hình 3.

Hình3. Sơ đồ ý tưởng về Chiến lược và Kế hoạch Hành động Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) 2018-2022

Tầm nhìn: 	Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS)là nơi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường hàng đầu trên toàn cầu.

Kết quả: Nông dân, các tổ chức của nông dân, các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được hưởng lợi qua khả năng tiếp cận các thị trường giá trị cao hơn và người tiêu dùng ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được hưởng lợi qua khả năng tiếp cận sản phẩm lương thực thực phẩm an toàn hơn.

Tầm nhìn của chiến lược về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) sẽ được hiện thực hóa dựa trên bốn trụ cột dưới đây:

- Chính sách và quy định. Xây dựng các chính sách hài hòa nhằm hỗ trợ sản xuất, thương mại và đầu tư vào các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

- Hạ tầng. Xây dựng hạ tầng cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực.

- Kiến thức. Cải thiện các hệ thống hình thành và chia sẻ kiến thức, đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

- Thương hiệu. Phát triển thương hiệu và phương án tiếp thị khu vực nhằm quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là nợ cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu.

Giai đoạn: Chiến lược này sẽ được triển khai từ 1/2018 đến 12/2022.

Hiện thực hóachuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP): Sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) là những sản phẩm tuân thủ chất lượng tương đương GAP ASEAN (tham khảo ASEAN 2006)hoặc tiêu chuẩn chặt chẽ hơn GAP ASEAN.

# CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẦU RA

Bảng2tổng hợp về các hoạt động và đầu ra của Chiến lược về các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), làm căn cứ để xây dựng Khung Đầu tư Khu vực của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

Bảng2Các hoạt động và đầu ra của Chiến lược về các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)

| Đầu ra | Hoạt động |
| --- | --- |
| - Hài hòa các chuẩn mực, biện pháp và chính sách để hỗ trợ sản xuất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Hài hòa các tiêu chuẩn liên quan đến: (i) GAP; (ii) Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; (iii) Các Tổ chức Chứng nhận và Cấp phép (bao gồm cả Hệ thống bảo lãnh có sự tham gia (PGS) cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ); (iv) Thủ tục kiểm dịch: (v) Thủ tục kiểm dịch; và (vi) Các hệ thống và phòng xét nghiệm theo dõi giám sát - Xác định và công khai hướng dẫn và thông lệ tốt nhất liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về nông nghiệp và thực phẩm, canh tác theo hợp đồng, quy tắc ứng xử về đầu tư có trách nhiệm cho sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường xuyên biên giới ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) Hoạch định và ban hành các chính sách về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường, bao gồm cả chính sách về hiệu suất sử dụng đạm, quản lý nước theo hướng xanh, các chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) |
| - Tăng cường hạ tầng cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực | - Thiết lập các khu công nghiệp nông nghiệp và khu trình diễn nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) nhằm hỗ trợ sản xuất, chế biến và thương mại cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Thiết lập các khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi ở biên giới (DCZ) Thiết lập các cơ sở vệ sinh dịch tễ phù hợp, bao gồm các phòng xét nghiệm tham chiếu và các phòng xét nghiệm theo dõi giám sát ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) |
| - Cải thiện về hệ thống chia sẻ và phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), tập trung vào đẩy mạnh khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính chất đổi mới sáng tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Xây dựng và tăng cường mạng lưới nghiên cứu và khuyến nông tập trung vào cải thiện các biện pháp nông học và chuỗi giá trị, nhằm cải thiện năng suất, giảm rác thải và thất thoát sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Xây dựng và củng cố các trung tâm trình diễn và đào tạo trong khu vực - Xây dựng và củng cố các mạng lưới giáo dục và tăng cường năng lực trong khu vực về quản lý hậu cần (logistics) và chuỗi giá trị qua hợp tác với các doanh nghiệp nông nghiệp Xây dựng các hệ thống chia sẻ thông tin để hỗ trợ nhận dạng các đối tác đầu tư |
| - Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu | - Thực hiện các hoạt động tiếp thị để quảng bá uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) toàn cầu. - Đẩy mạnh phát triển các chỉ dẫn địa lý cho lương thực thực phẩm. Xây dựng kế hoạch truyền thông để nâng cao nhận thức của công chúng về an toàn thực phẩm cũng như sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |

# Chính sách và quy định

Đầu ra 1: Chính sách, tiêu chuẩn và biện pháp thực hành được hài hòa để hỗ trợ sản suất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ theo đuổi một số biện pháp để hỗ trợ hình thành một hệ thống các chính sách, tiêu chuẩn và biện pháp thực hành được hài hòa cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Một số biện pháp đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các cơ quan khác nhau trong một quốc gia và giữa các quốc gia khác nhau của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Ưu tiên là những biện pháp trong phạm vi thẩm quyền của các Bộ Nông nghiệp Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) như canh tác theo hợp đồng, canh tác theo doanh nghiệp, các thông lệ tốt, các quy định về an toàn thực phẩm, chứng nhận và cấp phép, theo dõi giám sát và kiểm soát kiểm dịch.

Hoạt động 1.1: Hài hòa các tiêu chuẩn liên quan đến: (i) GAP; (ii) Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; (iii) Các Tổ chức Chứng nhận và Cấp phép; (iv) Thủ tục kiểm dịch: (v) Thủ tục kiểm dịch; và (vi) Các hệ thống và phòng xét nghiệm theo dõi giám sát.

Tất cả các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã xây dựng các chuẩn mực về biện pháp nông nghiệp tốt, an toàn thực phẩm, chứng nhận và cấp phép, các thủ tục hải quan và kiểm dịch, các hệ thống và phòng xét nghiệm theo dõi giám sát. Tuy nhiên, các chuẩn mực và thủ tục trên được triển khai chưa đồng đều giữa các quốc gia, mức độ tuân thủ các chuẩn mực chưa đồng đều; năng lực triển khai cũng chưa đồng đều trong khu vực. Tăng cường năng lực vệ sinh dịch tễ là thách thức hàng đầu ở mỗi quốc gia, tuy nhiên các đường biên giới chưa hoàn toàn khép kín và sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp và hệ thống thực phẩm khiến cho các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) liên quan và phụ thuộc vào nhau ở mức cao.

Do có rủi ro tác động lan tỏa, những giải pháp riêng rẽ/ của từng quốc gia cho những nguy cơ về an toàn thực phẩm và sức khoẻ nông nghiệp xuyên biên giới khó có thể thành công và thực sự tốn kém để triển khai nếu không có sự hợp tác của quốc gia láng giềng trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Mặc dù vậy, các quốc gia vẫn chưa tin tưởng vào năng lực của nhau, các hệ thống và năng lực của họ cũng thiếu sự tương đồng, một phần do sự khác biệt về các tiêu chuẩn xét nghiệm. Chính vì vậy, các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) còn nhiều việc phải làm để cải thiện về trao đổi thông tin liên quan đến sâu hại, dịch bệnh và các nguy cơ về an toàn thực phẩm, qua đó tạo niềm tin về các biện pháp của nhau nhằm đáp ứng khuyến nghị chung về báo cáo theo cơ chế quốc tế về vệ sinh dịch tễ của WTO, Codex Alimentarius, IPPC, OIE, ARASFF và INFOSAN của WHO, v.v. Công tác theo dõi giám sát và trao đổi thông tin giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cần được cải thiện. Hợp tác song phương giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) liên quan đến trao đổi thông tin giữa các hệ thống vệ sinh dịch tễ của từng quốc gia và thông tin về sức khoẻ liên quan đến lưu lượng thương mai, quan ngại về tác động lan tỏa của những nguy cơ về sức khoẻ, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác chính sách là những bước đi hữu ích có thể tạo nền móng cho hợp tác chung trong khu vực.

Hài hòa về tiêu chuẩn nhằm hoàn thành mục tiêu dài hạn là ban hành chuẩn mực chung đồng thời ghi nhận rằng trong ngắn hạn, các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đang ở các trình độ phát triển khácnnau và có các chuẩn mực khác nhau. Chính vì vậy, điều cần thiết là phải xác định các tiêu chí tương đương giữa các tiêu chuẩn hiện có ở các quốc gia khác nhau, đồng thời đẩy mạnh tiến trình hướng tới ban hành tiêu chuẩn chung, thông qua ban hành các biện pháp tuân thủ, v.d. tương đương về quy định kỹ thuật, hài hoà chuẩn mực, hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và các cơ chế công nhận lẫn nhau (MRA), hài hòa về thủ tục và giảm yêu cầu về giấy phép, chứng nhận để nhập khẩu hoặc xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Để hài hòa về tiêu chuẩn, khuyến nghị đặt ra là cân nhắc sử dụng các tiêu chuẩn về GAP và hữu cơ đã được xây dựng cho ASEAN và các chương trình công nhận trên thị trường toàn cầu khác, thay vì cố gắng xây dựng lại các tiêu chuẩn mới hoặc chồng lên các tiêu chuẩn hiện có. Các nội dung cần tập trung trong hài hòa về tiêu chuẩn là an toàn và đảm bảo chất lượng. Một số quốc gia (v.d. Thái Lan) có thể đã có tiêu chuẩn tương đương hoặc thậm chí chặt chẽ hơn ASEAN; các quốc gia khác cần nâng cấp tiêu chuẩn của mình lên mức ASEAN. Về tổng thể, tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận trong nội Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cần được nâng lên.

Khả năng truy xuất nguồn gốc cũng được coi là một nội dung cần quan tâm cân nhắc của các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trong việc hài hòa về tiêu chuẩn. Các tiêu chí lựa chọn sản phẩm có thể là tiêu chí liên quan đến rủi ro cao về an toàn và có tác động lớn như rau quả, các sản phẩm xuất khẩu chủ lực (v.d. lúa gạo) và các sản phẩm được thống nhất chung trong khu vực như sản phẩm chăn nuôi và thịt.

Hoạt động1.2: Xác định và công khai hướng dẫn và thông lệ tốt nhất liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài về nông nghiệp và thực phẩm, canh tác theo hợp đồng, quy tắc ứng xử về đầu tư có trách nhiệm cho sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường xuyên biên giới ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

Việc xác định và phổ biến những thông lệ tốt nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về nông nghiệp và lương thực thực phẩm tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có thể mở đường cho việc hình thành một khu vực chung thực sự về lưu chuyển vốn và đầu tư trong khu vực. Điều này có thể góp phần nhằm hiện thực hóa hiệu quả kinh tế do quy mô và phát triển được một số chuỗi giá trị lương thực thực phẩm có xuất xứ từ khu vực vươn ra toàn cầu.

.

Tuy nhiên, canh tác theo hợp đồng không phải là một giải pháp phù hợp cho tất cả trong phát triển nông thôn. Ngược lại, đó là cơ chế thể chế, nếu được khu vực tư nhân triển khai hợp lý với sự hỗ trợ phù hợp của chính quyền có thể giải phóng sự năng động của các doanh nghiệp nông nghiệp và chuyển đổi xanh, mặc dù chính quyền cũng có vai trò quan trọng trong các sáng kiến canh tác theo hợp đồng, nhưng về cơ bản đây vẫn là sáng kiến do khu vực tư nhân chủ trì. Sự nở rộ của hình thức canh tác theo hợp đồng ở các quốc gia đang phát triển với nguồn tài nguyên có chất lượng và lao động nông thôn dồi dào được coi là cách đối phó của các doanh nghiệp nông nghiệp với những thị trường xuất khẩu đòi hỏi khắt khe cũng như nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm và ăn uống lành mạnh, dẫn đến nhu cầu cao về thực phẩm sạch. Chúng ta cũng không phải nói thêm rằng thành công không thể có được nếu không có sự hỗ trợ về chính sách của chính quyền nhằm tạo thuận lợi cho các cơ chế canh tác theo hợp đồng được vận hành như dự kiến

Các cơ chế canh tác theo hợp đồng có thể đem lại lợi ích cho các hộ nông dân nhỏ, các doanh nghiệp nông nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng. Canh tác theo hợp đồng có thể diễn ra với nhiều hình thức và liên tục phát triển, tuy nhiên, cơ sở chính để kết nối người sản xuất với người mua theo các cơ chế chính thức thì không thay đổi. Khi kinh nghiệm về các cơ chế canh tác theo hợp đồng ngày càng lớn lên trong khu vực, nhu cầu đặt ra là phải chia sẻ kinh nghiệm để đảm bảo tăng trưởng trong ngành nông nghiệp, đồng thời các hộ nông dân nhỏ ở các vùng bên lề cũng được hưởng lợi mà không bị bỏ rơi. Điều cần thiết là phải xác định được các thông lệ tốt nhất và các cơ chế tối hưu nhằm đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan, qua đó tạo ra các mô hình canh tác theo hợp đồng bền vững, công bằng và dành cho mọi người

Để ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục giữ được vai trò quan trọng trong giảm nghèo, cần phải có các biện pháp phù hợp về hành vi ứng xử có trách nhiệm của doanh nghiệp (RBC). Các tổ chức quốc tế hàng đầu đã xây dựng các công cụ để hướng dẫn cho nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm trở thành thành phần kinh tế có trách nhiệm xã hội cao hơn trong toàn bộ hoạt động của họ. Các doanh nghiệp ở châu Á đang xây dựng những sáng kiến riêng và các quy tắc ứng xử trên tinh thần áp dụng các nguyên tắc và chuẩn mực về trách nhiệm doanh nghiệp được công nhận chung. Để hiện thực hóa tầm nhìn của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là trở thành nơi sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu, cần phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử và đầu tư có trách nhiệm chung để làm căn cứ cho quan hệ đối tác bền vững và có lợi giữa doanh nghiệp, nông dân và các bên liên quan ở các quốc gia.

Activity 1.3: Hoạch định và ban hành các chính sách về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường, bao gồm cả chính sách về (i) hiệu suất sử dụng đạm, (ii) quản lý nước theo hướng xanh, (iii) các chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS).

Một số dự án thí điểm đã được thực hiện qua triển khai CASP2 tại Cam-pu-chia, CHDCND Lào, Miến ĐiệnThái Lan và Việt Nam, và dự án tại Việt Nam đã dẫn đến nhu cầu phải ban hành chính sách chung nhằm đảnh mạnh các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Đó là các biện pháp nông học về công nghệ và biện pháp nông nghiệp thân thiện với môi trường và nhạy cảm về giới, các cơ chế thể chế về nhóm cụm kinh tế (v.d. các hệ thống nhóm có sự tham gia (PGS), nhóm gộp thành các hợp tác xác để hình thành nên các trang trại ở quy mô kinh tế liền nhau, v.v.) sử dụng đạm tiết kiệm và quản lý nước theo hướng xanh. Nỗ lực chung tại từng quốc gia và giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ dẫn đến cách tiếp cận và chính sách chung để đẩy mạnh hơn môi trường thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

# Hạ tầng

Đầu ra 2: Hạ tầng được tăng cường cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực

Hiện thực hóa tầm nhìn của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) đòi hỏi phải kết nối các tiểu nông hộ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ với thị trường thông qua các chuỗi giá trị hiệu quả. Bên cạnh việc phải cải thiện về hạ tầng kết nối nói chung (giao thông, năng lượng, truyền thông, hậu cần), hiện đang được thực hiện thông qua nội dung chiến lược khác của Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) đòi hỏi phải có những hạ tầng cụ thể cho chuỗi giá trị nhằm hỗ trợ kết nói các nông hộ nhỏ với thị trường và hình thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đầu tư vào hạ tầng chuỗi giá trị có thể được thực hiện qua một số phương thức có thể do khu vực công hoặc tư nhân chủ trì, và các hình thức hợp tác công tư, bao gồm cả cơ chế hợp tác cộng đồng và công tư (PPCP).

Hoạt động 2.1: Thiết lập các khu công nghiệp nông nghiệp và khu trình diễn nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) nhằm hỗ trợ sản xuất, chế biến và thương mại cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Việc thành lập các khu công nghiệp - nông nghiệp nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) với những lợi ích về hạ tầng, quản lý rủi ro và hậu cần liên quan đến hình thành cụm và tạo ra quy mô. Tương tự các đặc khu kinh tế (SEZ), các khu công nghiệp - nông nghiệp là các khu vực được hình thành để đẩy mạnh thương mại, đầu tư, tạo việc làm và quản lý hành chính hiệu quả. Đặc điểm riêng của các khu công nghiệp - nông nghiệp là thiết kế và quản lý khu tạo điều kiện phù hợp cho sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Các khu này có thể cho phép thiết lập ngăn cách trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thiết lập các hệ thống theo dõi, giám sát và truy vết đáng tin cậy cũng như quản lý rủi ro nói chung cho nông dân và doanh nghiệp đóng tại các khu vực đó, cho phép chứng nhận và đẩy mạnh tiếp cận thị trường. Các khu công nghiệp - nông nghiệp có thể do chính quyền hoặc khu vực tư nhân thành lập theo các cơ chế hợp tác công - tư (PPP) khác nhau. Các cơ chế nguyến khích khác nhau có thể được ban hành để khuyến khích thành lập doanh nghiệp trong khu và thay đổi địa điểm của các doanh nghiệp hiện hành, như giảm thuế suất một số sắc thuế thu nhập quan trọng có thời hạn.

Activity 2.2: Thiết lập các khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi ở biên giới (DCZ).

Theo Hiệp định về Áp dụng các Biện pháp Vệ sinh Dịch tễ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Hiệp định SPS - các quốc gia thành viên nhất trí công nhận các khu vực phi sâu hại hoặc bệnh dịch và các khu vực ít sâu hại bệnh dịch là nguồn động vật và sản phẩm động vật cho các mục đích thương mại quốc tế, nếu có bằng chứng về năng lực và các hệ thống quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro tương đương. Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), cố vấn kỹ thuật cho WTO và các thành viên về các biện pháp vệ sinh dịch tễ và tuân thủ về bệnh dịch động vật đã xây dựng được danh mục và hướng dẫn về các nguy cơ nhằm hiện thực hóa về các khu vực phi dịch bệnh truyền nhiễm và đánh giá về rủi ro dịch bệnh liên quan đến các nguy cơ quan trọng đối với thương mại quốc tế. Trong trường hợp tham gia xác định khu vực như trên, các quốc gia nhập khẩu tiềm năng thực hiện đánh giá rủi ro về khu vực phi dịch bệnh quy định tại các quốc gia xuất khẩu hoặc phê duyệt về năng lực quản lý và đánh giá rủi ro của quốc gia xuất khẩu, nếu được phê duyệt sẽ cho phép nhập khẩu. Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) có thể được quốc gia xuất khẩu mời đến thực hiện đánh giá năng lực và rủi ro đồng thời cấp chứng nhận về không có dịch bệnh cụ thể tại các khu cụ thể. Chứng nhận này nhìn chung được các quốc gia nhập khẩu công nhận, tuy nhiên, nếu không  thì quy trình trọng tài độc lập về vệ sinh dịch tễ cũng đã được thiết lập để quốc gia xuất khẩu phản biện lại quyết định của các nhà nhập khẩu.

Để hỗ trợ thiết lập các khu phi bệnh dịch hoặc khu kiểm soát bệnh dịch, cần có nhiều loại hạ tầng và nguồn nhân lực liên quan đến kiểm soát và giám sát theo dõi dịch bệnh, như các cơ sở xử lý động vật và các trạm kiểm dịch, các hệ thống theo dõi giám sát dựa trên rủi ro, như các đàn gia súc/ gia cầm giám sát, các dịch vụ về thú ý và xét nghiệm được tiếp cận, và hạ tầng tiếp thị. Các khu phi bệnh dịch là cơ hội để khuyến khích đầu tư cho các cơ sở giết mổ, chế biến, đóng gói, chuỗi kho lạnh, và có thể hình thành nên các doanh nghiệp kinh doanh liên quan như, cho ăn gia súc, khí biogas, phân bón sinh học..

Các khu vực biên giới đã được các cộng tác viên ở tỉnh Vân Nam xác định ưu tiên là những khu vực giữa Vân Nam và Miến Điện, CHDCND Lào và Việt Nam, có thể mở rộng ra biên giới Việt Nam - Quảng Tây, và mở rộng tiếp sang Cam-pu-chia, CHDCND Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Tại các quốc gia kém phát triển hơn như Miến Điện và CHDCND Lào, nông dân chăn nuôi quy mô nhỏ và các doanh nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ có thể phát triển "các trung tâm đấu giá và chăm sóc chăn nuôi" nhằm vỗ béo và nâng cao sức khoẻ của vật nuôi qua biên giới CHND Trung Hoa, giúp họ thu được giá cao hơn cho vật nuôi của họ.

Hoạt động 2.3: Thiết lập các cơ sở vệ sinh dịch tễ phù hợ, bao gồm cả phòng xét nhiệm tham chiếu và theo dõi giám sát tạiTiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

Các cơ sở vệ sinh dịch tễ (VSDT) được vận hành tốt có vai trò thiết yếu nhằm thực hiện các điều khoản trong Hiệp định Áp dụng các Biện pháp vệ sinh dịch tễ (VSDT) của WTO. Yếu tố quan trọng để đẩy mạnh tiếp cận thị trường là phải có các cơ sở vệ sinh dịch tễ đầy đủ. Chính vì vậy, điều hết sức quan trọng là các cơ sở này phải đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế và đạt mức tương đương các cơ sở được quốc tế công nhận về quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro.

Các phòng xét nhiệm tham chiếu tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế có thể cung cấp những dịch vụ quan trọng về đảm bảo chất lượng cho các bên liên quan tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).Các cơ sở này là nền tảng để xác định mục tiêu, đánh giá rủi ro một cách khoa học nhằm áp đặt hoặc gỡ bỏ những hạn chế trong giao thương các sản phẩm lương thực thực phẩm và sản phẩm liên quan, cũng là điều kiện cần để hỗ trợ Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi sản xuất hàng đầu các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Tuy nhiên vẫn cần nhiều hoạt động đầu tư liên quan để tối ưu hóa đóng góp của các cơ sở vệ sinh dịch tễ (VSDT) trong tạo thuận lợi thương mại nông nghiệp, bao gồm đầu tư về (i) hạ tầng vật chất, (ii) kết nối với khu vực tư nhân, và (ii) tăng cường năng lực quản lý và kỹ thuật. Cơ sở hạ tầng liên quan đến vệ sinh dịch tễ bao gồm cả các phòng thí nghiệm tham chiếu của tiểu vùng, thiết lập các khu vực lưu giữ hàng hóa nghi ngờ, các khu vực lưu trữ khử trùng để lấy mẫu, các cơ sở xét nhiệm và thiết bị vệ sinh dịch tễ có thể được tiếp cận. Hơn nữa, các thủ tục lấy mẫu dựa trên rủi ro, các chuỗi chăm sóc lưu giữ và các thủ tục tác nghiệp chuẩn nói chung cần được thiết lập và thông tin cho tất cả các bên liên quan cũng đòi hỏi phải đầu tư đáng kể về chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và quản lý. Vì các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có chung biên giới, đầu tư phối hợp cho các cơ sở vệ sinh dịch tễ (VSDT) dùng chung có thể là phương án cần cân nhắc trong giai đoạn đánh giá khả thi và lập kế hoạch.

# Kiến thức và đổi mới sáng tạo

Đầu ra 3: Cải thiện về hệ thống hình thành, chia sẻ và phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Để hình thành các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), cần phải hình thành và phổ biến kiến thức, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi phải xác định các bên liên quan trong khu vực, bao gồm các tiểu nông hộ và các tổ chức của nông dân (v.d. các hợp tác xã nông nghiệp, hiệp hội nông dân) và các doanh nghiệp nông nghiệp cùng các tổ chức của họ. Cần lưu ý rằng sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)không chỉ liên quan đến ngành nông nghiệp vì vậy có thể có nhu cầu tiếp cận đa ngành và đa biên với sự tham gia của các bộ ngành liên quan như Y tế, Môi trường, Giáo dục, Thương mại, cũng như khu vực tư nhân và xã hội dân sự. Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) hợp tác trong lĩnh vực này giữa sẽ khuyến khích hình thành nên các trung tâm ưu tú về chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và hình thành nên các doanh nghiệp và nông dân đổi mới sáng tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Hoạt động 3.1: Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), tập trung vào đẩy mạnh khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính chất đổi mới sáng tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Vườn ươm các doanh nghiệp nông nghiệp là cơ chế để nâng đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp đó phát triển trở thành các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ theo hướng bền vững. Vườm ươm có thể là các đơn vị thành viên của các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu, hoặc các trung tâm độc lập nhằm nuôi dưỡng sự phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ thông qua cho phép tiếp cận các thiết bị và hạ tầng vật chất, đào tạo và tăng cường năng lực, quan hệ mạng lưới, dịch vụ tư vấn, và tiếp cận tài chính (ngân hàng, nhà đầu tư, vốn đối ứng, quỹ đổi mới sáng tạo, và quỹ cạnh tranh).

Hoạt động3.2: Xây dựng và tăng cường mạng lưới nghiên cứu và khuyến nông tập trung vào cải thiện các biện pháp nông học và chuỗi giá trị về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), nhằm tăng năng suất, giảm rác thải và thất thoát..

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có một số tổ chức nghiên cứu và khuyến nông vững mạnh, sử dụng vốn của khu vực công và cả của khu vực tư nhân (như trường hợp Thái Lan) các tổ chức này có nhiều kinh nghiệm về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và các chuỗi giá trị nông nghiệp liên quan.Mặc dù các nhà khoa học ở các tổ chức đó gặp gỡ định kỳ trong các hội nghị khoa học, nhưng hiện chưa có một mạng lưới các nhà khoa học và chuyên gia khuyến nông được phát triển tốt tập trung vào các biện pháp cải thiện về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Các biện pháp khuyến nong và nghiên cứu tốt cần được hình thành và chia sẻ trong khu vực để đẩy nhanh tiến trình đổi mới sáng tạo và phối hợp giữa các nhà khoa học và các chuyên gia khuyến nông.Từng quốc gia ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ chia sẻ nội dung và ưu tiên nghiên cứu của mình, đồng thời xác định ra các cơ hội hợp tác và phối hợp. Các hoạt động nghiên cứu và khuyến nông có thể liên quan đến những công nghệ mới làm tăng năng suất (v.d. các giống rau và trái cây năng suất cao sử dụng phân bón hữu cơ, chống được sâu bệnh và hạn hán), tiết kiệm lao động và phù hợp về giới trong sản xuất, các phân đoạn giữa, hoặc tập trung vào nghiên cứu về kinh tế xã hội.

Hoạt động3.3:Xây dựng và củng cố các trung tâm trình diễn và đào tạo trong khu vực.

Bên cạnh sự phối hợp giữa các nhà khoa học và các chuyên gia khuyến nông, những cải thiện về kiến thức và đổi mới sáng tạo về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) cũng có thể được thực hiện thông qua trình diễn và đào tạo trong khu vực, cũng như đối thoại thường xuyên giữa một bên là các cán bộ khuyến nông, các nhà khoa học và chuyên gia đổi mới sáng tạo, một bên là các doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân. Một số cuộc đối thoại có thể được các trung tâm trong nước hiện nay khởi xướng, tuy nhiên, có nhiều khả năng là vai trò quan trọng đó sẽ được Viện Mê-kông, một trung tâm đào tạo khu vực thực hiện. Sự phối hợp giữa trung tâm khu vực và các trung tâm trong nước có thể được tăng cường để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho học viên trong khu vực, đặc biệt là các khóa tập huấn ngắn hạn để nâng cao kỹ năng kỹ thuật và quản lý. Đối thoại với khu vực tư nhân, cũng như các lớp tập huấn cầm tay chỉ việc, các chương trình thực tập, trao đổi, v.v. có thể được triển khai thí điểm trước và sau đó phát triển thành các chương trình.

Hoạt động 3.4: Xây dựng và củng cố các mạng lưới giáo dục và tăng cường năng lực trong khu vực về quản lý hậu cần (logistics) và chuỗi giá trị qua hợp tác với các doanh nghiệp nông nghiệp

Các trường đại học, các trung tâm dạy nghề phối hợp với các hiệp hội và các doanh nghiệp nông nghiệp sẽ được gắn kết với nhau thông qua một mạng lưới khu vực chuyên xúc tiến học hỏi về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Một phương án hợp tác có thể được thực hiện trong mạng lưới đó là xây dựng giáo trình đào tạo từ xa của khu vực để thúc đẩy việc giảng dạy, học tập và chia sẻ ý tưởng mới về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Hoạt động 3.5: Xây dựng các hệ thống chia sẻ thông tin để hỗ trợ trao đổi thông tin về cơ hội kinh doanh, các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và nhận dạng các đối tác đầu tư.

Bằng truyền thông xã hội và internet, các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin trên cơ sở Hệ thống Mạng lưới Thông tin Nông nghiệp (AINS) được CASP2 thí điểm trong những năm đầu. Nền tảng mới sẽ khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm về các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và kết nối các bên khác nhau (gồm các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan hành chính, các tổ chức phi chính phủ/ xã hội dân sự, các hiệp hội thương mại, các nhà kinh doanh/ doanh nghiệp, các tổ chức / hợp tác xã của nông dân và các bên liên quan có quan tâm khác, cũng như các sáng kiến như Tăng trưởng Châu Á) thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook và We-Chat. Nội dung chia sẻ có thể là: kinh nghiệm thí điểm của RETA về nông nghiệp thân thiện với khí hậu (CFA), Công nghệ và Thương mại sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), thị trường (địa phương, trong nước, khu vực và quốc tế), các chuẩn mực và quy trình về thương mại, và các vấn đề về an toàn thực phẩm và lập bản đồ các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI). Các ứng dụng trên điện thoại IOS và Androi cũng như các hệ thống CNTT có thể được phát triển để tự động hóa đăng bài chia sẻ giữa các nền tảng mạng xã hội khác nhau để thúc đẩy kết nối liên thông.

Nền tảng công nghê thông tin và truyền thông về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ được kết nối với các tổ chức hiện có như Viện Mê-kông, CASRAD và IPSARD tại Việt Nam, ADPC tại Thái Lan, Diễn đàn đât đai được SCD tài trợ, và CAAS.

Nhiều hội chợ và triển lãm, như ThaiFex tại Thái Lan, đang tìm cách hỗ trợ kết nối doanh nghiệp có quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh lương thực thực phẩm. Bằng chứng về nhu cầu ngày càng lớn về các sản phẩm được đảm bảo chất lượng và an toàn được sản xuất có trách nhiệm được thể hiện qua sự hiện diện ngày càng nhiều các nhà cung cấp sản phẩm hữu cơ và các nội dung phát biểu đa phần là các chủ đề về đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Những sự kiện đó là cơ hội để thiết lập sự hiện diện cho các về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và xây dựng cách tiếp cận có hệ thống hợp về kết nối doanh nghiệp và quan hệ mạng lưới theo chiều dọc và chiều ngang, qua các diễn đàn trực tiếp hoặc trực tuyến.

Dự kiến, đến năm 2018, Thái Lan sẽ trở thành một địa điểm nữa tại châu Á của BIOFACH, hội chợ thương mại lớn nhất về sản phẩm hữu cơ trên thế giới. Đây có thể là cơ hội lớn không chỉ với Thái Lan mà còn cả cho tất cả các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) để tạo điều kiện cho các nhà sản xuất hữu cơ được tiếp xúc trực tiếp với thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó là BIOFACHCHINA được tổ chức hàng năm tại CHND Trung Hoa ngoài BIOFACH ở Ấn Độ và Nhật Bản.

# Uy tín và thương hiệu

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã là địa chỉ xuất khẩu gạo hàng đầu được công nhận với gạo thơm Thái Lan (Hom Mali) đã nổi danh toàn cầu. Ngoài gạo Hom Mali còn có các loại gạo khác có thể được công nhận trong khu vực và trên toàn cầu. Chẳng hạn, gạo Phka Romdoul của Cam-pu-chia cũng là loại gạo thơm được giải thưởng Gạo Tốt Nhất Thế Giới trong ba năm liên tục 2013, 2014, và 2015. Các cơ hội tương tự cũng sẽ xuất hiện với gạo của các quốc gia khác trong khu vực. Ngoài gạo, khu vực cũng đã xây dựng được một số chỉ dẫn địa lý chủ yếu liên quan đến các nông sản thực phẩm (tham khảo Bảng1).

Nhiều chỉ dẫn địa lý (GI) của khu vực cũng là các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Sự chồng lấn giữa chỉ dẫn địa lý (GI) cho nông sản thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) sẽ được đẩy mạnh và hỗ trợ với các cơ chế thể chế nhằm tạo điều kiện đăng ký chỉ dẫn địa lý (GI) cho các sản phẩm cũng an toàn và thân thiện với môi trường, qua đó tránh sử dụng nhiều chứng nhận cho cùng sản phẩm.

Đầu ra 4: Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu.

Tầm nhìn đặt ra là Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được công nhận là đứng đầu về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Hiện nay, Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã đứng đầu về thương mại một số sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh các biện pháp liên quan đến chính sách, hạ tầng chuỗi giá trị và chia sẻ kiến thức, mục tiêu đứng đầu về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) đòi hỏi phải phối hợp nỗ lực trong xây dựng các thương hiệu riêng và uy tín của khu vực.

Hoạt động4.1: Thực hiện các hoạt động tiếp thị để quảng bá uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) toàn cầu

Xây dựng uy tín cho khu vực đòi hỏi phải tiếp cận theo hướng phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân. Một ủy ban về uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ được hình thành với đại diện từ các bên liên quan trong các chuỗi giá trị nông nghiệp. Ủy ban này sẽ xác định và tiến hành một số hoạt động nhằm nâng cao uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) toàn cầu. Việc xây dựng uy tín đòi hỏi phải có lòng tin giữa khu vực công và tư nhân và giữa các quốc gia khác nhau. Khu vực tư nhân phải tin tưởng rằng khu vực công sẽ cung cấp hạ tầng và môi trường chính sách cần thiết để thực hiện kinh doanh theo chuỗi giá trị cácsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Đồng thờii, khu vực công phải dựa vào hứa hẹn của khu vực tư nhân về phục vụ lợi ích công bằng cách cung cấp các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu đảm bảo chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Để duy trì mối quan hệ hợp tác công tư trong một môi trường rủi ro, lòng tin cần được xây dựng liên tục.

Hoạt động 4.2: Đẩy mạnh phát triển các chỉ dẫn địa lý cho nông sản thực phẩm

Các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đã thiết lập được nhiều chỉ dẫn địa lý (GI) cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Tuy nhiên tiềm năng xây dựng nhiều chỉ dẫn địa lý cho cả các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) còn lớn. Chia sẻ kinh nghiệm về lựa chọn sản phẩm và quy trình về thiết lập và giám sát chỉ dẫn địa lý (GI) có thể đem lại nhiều giá trị. Một trụ cột của chiến lược tiếp thị và xây dựng thương hiệu cho khu vực là thiết lập Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành trung tâm chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Các chỉ dẫn địa lý hiện nay ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) có thể được nâng tầm để được biết đến trong khắp tiểu vùng và trên toàn cầu.

Hoạt động 4.3: Xây dựng kế hoạch truyền thông để nâng cao nhận thức của công chúng về an toàn thực phẩm cũng như sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)

Cơ sở đảm bảo thành công cho chiến lược xây dựng uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) làtheo đuổi một cách liên tục và có hệ thống kế hoạch truyền thông. Các sáng kiến truyền thông cần quảng bá về uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) và hỗ trợ xây dựng lòng tin và uy tín giữa các bên liên quan ở khu vực công và tư nhân cũng như người tiêu dùng trong khu vực và trên toàn cầu. Truyền thông bao gồm phát triển các nhóm đối tượng cụ thể, tạo ra các thông điệp đơn giản và rõ ràng, một bộ công cụ xuyên suốt gồm các hình thức ấn phẩm, phát thành truyền hình và phương tiện điện tử khác, sử dụng tối đa cách tiếp cận qua internet và mạng truyền thông xã hội, bên cạnh việc tổ chức các sự kiện đặc biết và các sáng kiến liên quan để đảm bảo sự hiện diện trong công chúng. Bên cạnh đó, kế hoạch truyền thông cần có cơ chế tốt để nâng cao nhận thức cho người dân ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) về an toàn thực phẩm và vai trò chủ động trong vận động chính sách về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) do Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cung cấp. Về mặt này, cần có sự tham gia chiến lược của truyền thông xã hội và địa phương.

# TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

# Cơ cấu triển khai

Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ hướng dẫn việc triển khai chiến lược. Cơ cấu hiện nay của Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) bao gồm các quan chức cấp cao thuộc Bộ Nông nghiệp, với chức năng là Điều phối viên tại từng quốc gia thành viên. Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) cũng bao gồm các Đầu mối quốc gia và Bộ phận giúp việc Ban thư ký quốc gia (NSSU). Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) được một Ban thư ký Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) hỗ trợ, bao gồm một Quản lý chương trình, một Nhóm tư vấn, gồm cả các Chuyên gia Ban thư ký quốc gia (NSS), và cán bộ Hành chính. Điều phối viên quốc gia là người đảm bảo phối hợp hoạt động với các quốc gia khác. Đầu mối quốc gia là người đảm bảo sự phối hợp và tham vấn thường xuyên trong nước với các đơn vị và các bên liên quan khác, bao gồm cả khu vực tư nhân, các tổ chức nông dân, và các bộ ngành khác (v.d. Bộ Thương mại, Môi trường, các cơ quan phụ trách về vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch và kiểm soát chất lượng như AQSIQ của CHND Trung Hoa, v.v.), ADB, các đối tác phát triển, và các đối tác triển khai.

Hình1Cơ cấu triển khai chiến lược Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS)

# Kế hoạch đầu tư

Các đầu ra và hoạt động của Chiến lược đòi hỏi phải có nguồn lực phối hợp của các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) và các đối tác phát triển. Khung thời gian triển khai Chiến lược và Kế hoạch Hành động là từ 2018 - 2022, cho phù hợp với Khung Chiến lược Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) 2012 - 2022. Các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) dã xác định và sắp xếp ưu tiên các hoạt động đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ triển khai Kế hoạch Hành động này (PHỤ LỤC 3). Số lượng và quy mô đầu tư có thể thay đổi trong giai đoạn triển khai, tuy nhiên, đây là chỉ báo về sự quan tâm của các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cho Chiến lược về các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Tổng nguồn lực cần có để triển khai Chiến lược này được tổng hợp tại Bảng3. Tổng vốn đầu tư trong 5 năm là 1.187 triệu USD, trong đó 9% là hỗ trợ kỹ thuật.

Bảng3Tổng hợp ưu tiên đầu tư và HTKT để hỗ trợ Chiến lược vềcác sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)

| Thành viên GMS | Tổng đầu tư (triệu USD) | Tổng HTKT (triệu USD) | Tổng đầu tư và HTKT (triệu USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cam-pu-chia | 136,00 | 36,00 | 172,00 |
| CHDCND Lào | 30,00 | 10,00 | 40,00 |
| Miến điện | 30,00 | 10,00 | 40,00 |
| CHND Trung Hoa | 420,00 | 6,00 | 426,00 |
| Thái Lan | 4,00 | 7,00 | 11,00 |
| Việt Nam | 35,00 | 0,35 | 35,35 |
| TỔNG | 655,00 | 69,35 | 724,35 |
| % | 90% | 10% | 100% |

Nguồn: WGA

Chi tiết về đầu tư được trình bày tại PHỤ LỤC3. Phân bổ đầu tư và hỗ tợ kỹ thuật theo quốc gia cùng với đầu ra được trình bày tại

Bảng 4. Cần lưu ý rằng hỗ trợ kỹ thuật (công cụ ngoài vốn vay) có thể liên quan trực tiếp đến các vấn đề chung của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), như khả năng truy xuất nguồn gốc, bệnh dịch lây lan qua biên giới, đánh giá chính sách, xây dựng thương hiệu và đánh giá thị trường; hoặc được xác định cụ thể theo ưu tiên của từng quốc gia, nhưng đều cần thiết để hoàn thành tầm nhìn cho toàn Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Chẳng hạn, tăng cường năng lực về thông lệ thực hành tốt và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm tại một quốc gia sẽ giúp toàn bộ Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) theo đuổi tuần nhìn về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Đầu ra 2 về hạ tầng và Đầu ra 4 về xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) chiếm phần lớn vốn đầu tư, lần lượt ở mức 53% và 44%. Về hạ tầng, toàn bộ các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) đều quan tâm đến việc cải thiện các khu công nghiệp nông nghiệp, các cơ sở vệ sinh dịch tễ, các khu kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt ở vùng biên giới nơi bệnh dịch lưu chuyển xuyên biên giới gây ra nhiều quan ngại. Các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng quan tâm đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), đặc biệt liên quan đến chỉ dẫn địa lý (GI). Về tổng quy mô, không có gì đáng ngạc nhiên là CHDCND Trung Hoa dự kiến đóng góp lớn nhất đến 59% tổng đầu tư.

4Phân bổ đầu tư và HTKT ưu tiên theo quốc gia và Đầu ra

|  | Triệu USD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đầu ra | CAM | LAO | MYA | CHND Trung Hoa | THA | VIE | Tổng | % |
| 1. Chính sách và quy định được hài hòa để hỗ trợ sản suất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  | 8 |  | 0,5 | 0,2 | 8,7 | 1% |
| 2. Hạ tầng được tăng cường cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực | 172 | 40 | 32 | 106 |  | 35 | 385 | 53% |
| 3. Cải thiện về hệ thống chia sẻ và phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  |  |  | 10,5 |  | 10,5 | 1% |
| 4. Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu |  |  |  | 320 |  | 0,15 | 320,15 | 44% |
| TỔNG (Triệu USD) | 172 | 40 | 40 | 426 | 11 | 35,35 | 724,35 | 100% |
| % | 24% | 6% | 6% | 59% | 2% | 5% | 100% |  |

Ngoài số đầu tư được các quốc gia thành viên của Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA) xác định ưu tiên còn có kế hoạch của các đối tác phát triển cũng quan tâm hỗ trợ Chiến lược về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Về ADB, kế hoạch hiện nay đã bao gồm nhiều dự án đầu tư và HTKT liên quan đến Chiến lược. Một số dự án đầu tư của ADB có thể trùng với một số hoạt động đầu tư được các quốc gia thành viên của Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA) xác định ưu tiên. Tham vấn giữa Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA) và các đối tác phát triển cần được tiến hành để khẳng định về các cam kết đầu tư.

Bảng5Kế hoạch đầu tư và HTKT của SEER, ADB

| STT | Loại | Thành viên | Tên dự án | Số tiền (triệu USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vốn vay | CAM | Dự án ngành về chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường | 135,00 |
| 2 | Vốn vay | CAM | Dự án đầu tư hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp | 60,00 |
| 3 | Vốn vay | LAO | Dự án ngành về chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường | 37 |
| 4 | Vốn vay | LAO | Dự án ngành về hạ tầng nông nghiệp hành lang kinh tế Đông-Tây Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (Vốn vay bổ sung) | 37,00 |
| 5 | Vốn vay | MYA | Dự án ngành về chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường | 40,00 |
| 6 | Vốn vay | MYA | Phát triển kinh doanh nông nghiệp hành lang kinh tế | 150 |
|  |  |  | Tổng vốn vay | 459,00 |
| 1 | Viện trợ | CAM | PPTA: Dự án đầu tư hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệpđợt 2 Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 1,5 |
| 2 | Viện trợ | LAO | PPTA: Dự án ngành đầu tư hạ tầng nông nghiệp hành lang kinh tế Đông-Tây Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (Vốn vay bổ sung) | 1,00 |
| 3 | Viện trợ | LAO | PPTA: Phát triển hạ tầng kinh doanh nông nghiệp | 0,75 |
| 4 | Viện trợ | MYA | PPTA: Phát triển kinh doanh nông nghiệp hành lang kinh tế | 0,75 |
| 5 | Viện trợ | REG | PATA: Phát triển CASP III | 14,00 |
|  |  |  | Tổng vốn ngoài vốn vay | 18 |
|  |  |  | Tổng vốn (vốn vay và ngoài vốn vay) | 477,00 |

# Kế hoạch hành động về thể chế và chính sách

Các quốc gia thành vien Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) sẽ phối hợp nằhm hoàn thành kết quả và đầu ra của Chiến lược về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). Sự phối hợp được thể hiện qua nhiều khía cạnh, bao gồm:

- Phối hợp với các thành viên khác nhằm hài hòa chuẩn mực, công nhận lẫn nhau về hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và các phòng xét nhiệm tham chiếu.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan đến an toàn thực phẩm, chuỗi giá trị và sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Đẩy mạnh tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trong thương mại khu vực.

- Đẩy mạnh đầu tư có trách nhiệm trong kinh doanh nông nghiệp liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)trong khu vực.

- Xây dựng hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường như các khu công nghiệp - nông nghiệp, hạ tầng chợ và giá trị, khu kiểm soát dịh bệnh, các cơ sở vệ sinh dịch tễ

- Hỗ trợ chia sẻ kiến thức qua đào tạo, tăng cường năng lực, trình diễn và đẩy mạnh đối thoại về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)

- Xây dựng nền tảng tạo thuận lợi lợi thương mại cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) như thực phẩm hữu cơ và tự nhiên.

- Trao đổi thông tin về chỉ dẫn địa lý (GI) và nâng cao uy tín trong tiểu vùng và toàn cầu về chỉ dẫn địa ký của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

- Xây dựng các chiến lược truyền thông và marketing phối hợp nhằm nâng cao uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là địa chỉ cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

Các biện pháp chính sách và thể chế cụ thể được mỗi quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cam kết theo đuổi được trình bày chi tiết tại PHỤ LỤC 4. Bảng 6dưới đây chỉ ra những mốc lớn trong kế hoạch hành động về các biện pháp chính sách và thể chế.

Bảng 6Kế hoạch hành động về các biện pháp chính sách và thể chế

| Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chính sách và quy định được hài hòa để hỗ trợ sản suất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Rà soát các chính sách về sà soát các chính sách về à thân thiện với môi trưsuất, thương mại vàTiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - Xác định các biện pháp thực hành tốt và quy tắc ứng xử (COC) - Rà soát chính sách về NUE, GWS, PGS | - Xây dựng các quy tắc tương đương - Phổ biến các biện pháp thực hành và quy tắc ứng xử - Dự thảo chính sách về NUE, GWS, PGS | - Ban hành tiêu chuẩn và chuẩn mực hài hòa - Ban hành các quy tắc về truy gốc xuất xứ - Sửa đổi dự thảo chính sách về NUE, GWS, PGS | - Mở rộng các tiêu chuẩn và chuẩn mực hài hòa - Tăng cường các hệ thống truy gốc xuất xứ - Ban hành chính sách về NUE, GWS, PGS | - Mở rộng thêm các tiêu chuẩn hài hòa về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Công nhận các phòng xét nhiệm - Quy định về NUE, GWS, PGS |
| 2. Hạ tầng được tăng cường cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực | - Ban hành kế hoạch và chính sách về khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) - Kế hoạch cụ thể để thông qua khu kiểm soát dịch bệnh (DCZ) - Tăng cường các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) | - Bắt đầu thực hiện kế hoạch về hạ tầng khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) - Bắt đầu thực hiện kế hoạch về hạ tầngkhu kiểm soát dịch bệnh (DCZ) - Thành lập thêm các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) | - Bắt đầu sử dụng hạ tầng khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) - Bắt đầu sử dụng hạ tầng khu kiểm soát dịch bệnh (DCZ) - Thành lập thêm các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) | - Thêm hạ tầng khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) - Thêm hạ tầngkhu kiểm soát dịch bệnh (DCZ) - Thêm cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) | - Thêm hạ tầng khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) - Thêm hạ tầngkhu kiểm soát dịch bệnh (DCZ) - Thêm cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) |
| 3. Cải thiện về hệ thống chia sẻ và phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Hình thành các mạnh lưới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Trình diễn và đào tạo - Đưa hệ thống CNTT vào hoạt động - Tăng phối phợp nghiên cứu phát triển về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Quảng bá các hoạt động mạng lưới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Mở rộng trình diễn và đào tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Tăng số người sử dụng hệ thống CNTT về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Quảng bá các hoạt động mạng lưới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Mở rộng trình diễn và đào tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Tăng số người sử dụng hệ thống CNTT về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Quảng bá các hoạt động mạng lưới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Mở rộng trình diễn và đào tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Tăng số người sử dụng hệ thống CNTT về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Quảng bá các hoạt động mạng lưới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Mở rộng trình diễn và đào tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Tăng số người sử dụng hệ thống CNTT về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |
| 4. Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu | - Lập các báo cáo nghiên cứu thị trường - Bắt đầu chương trình chỉ dẫn địa lý (GI)/ chuỗi giá trị - Phê duyệt kế hoạch truyền thông | - Lập kế hoạch và chiến lược marketing - Tiếp tục chương trình chỉ dẫn địa lý (GI)/ chuỗi giá trị - Thực hiện kế hoạch truyền thông | - Lập kế hoạch và chiến lược marketing - Tiếp tục chương trình chỉ dẫn địa lý (GI)/ chuỗi giá trị - Thực hiện kế hoạch truyền thông | - Lập kế hoạch và chiến lược marketing - Tiếp tục chương trình chỉ dẫn địa lý (GI)/ chuỗi giá trị - Thực hiện kế hoạch truyền thông | - Lập kế hoạch và chiến lược marketing - Tiếp tục chương trình chỉ dẫn địa lý (GI)/ chuỗi giá trị - Thực hiện kế hoạch truyền thông |

# Cam kết ban đầu trong năm 1 của Chiến lược

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) lần hai (AMM2) được tổ chức tại Cam-pu-chia vào tháng 9/2017 sẽ là cơ hội để các thành viên Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) và các đối tác phát triển đưa ra các cam kết sau:

- Xác định các tiêu chuẩn để hài hòa trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

- Triển khai sáng kiến xác định và phổ biến các biện pháp thực hành tốt và quy tắc ứng xử trong đầu tư kinh doanh nông nghiệp về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

- Hoàn thành đánh giá chính sách về NUE, GWM, vàChương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trong năm 1 của Chiến lược.

- Hoàn thành các kế hoạch về khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) và khu kiểm soát dịch bệnh (DCZ) trong năm 1 của Chiến lược.

- Khởi độngPATA để hỗ trợ Ban thư ký Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) trong giai đoạn chiến lược.

- Bắt đầu trình diễn và đào tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) như một hoạt động của khu vực.

- Hình thành mạng lưới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

- Đưa vào hoạt động hệ thống mới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

- Phê duyệt kế hoạch truyền thông cho Chiến lược về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

- Hỗ trợ cho bản kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư.

# KHUNG THEO DÕI VÀ THIẾT KẾ

Bảng7Khung theo dõi và thiết kế Chiến lược về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP).

| Chuỗi kết quả | Hoạt động | Chỉ số và chỉ tiêu | Số liệu ban đầu | Phương thức thẩm định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tác động:Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS)là nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu. |  | Đến 2022: - Ít nhất 1% sản lượng nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là sản phẩm hữu cơ | - 0,2% sản lượng nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là sản phẩm hữu cơ | - Chỉ tiêu gián tiếp về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) là tỷ lệ sản lượng hữu cơ theo khảo sát FiBL - Các cơ quan chứng nhận được các cơ quan được công nhận của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) xác nhận. |
| Kết quả: Nông dân và các tổ chức nông dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ởTiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) hưởng lợi qua tiếp cận các thị trường có giá trị cao hơn và người tiêu dùng Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) hưởng lợi qua tiếp cận sản phẩm lương thực thực phẩm an toàn hơn. |  | - Đến2022: - Ít nhất 1% thương mại nông sản thực phẩm là sản phẩm hữu cơ - Thu nhập từ nông hộ nhỏ sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tăng 30%; - 40% nữ nông dân trong các nông hộ nhỏ sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). - Thu nhập của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tăng 30%; - Người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tăng xxx% | - 0,01% thương mại nông sản thực phẩm là sản phẩm hữu cơ - Thu nhập của nông dân tham giasản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)(xx) và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham giasản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)(yy), cụ thểnhư sau - Cam-pu-chia: xx1và yy1 - Lào: xx2vàyy2 - Miến Điện: xx3và yy3 - CHND Trung Hoa: xx4vàyy4 - Thái Lan: xx5vàyy5 - Việt Nam: xx6vàyy6 | - Khảo sát nông dân tham gia sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP),sử dụng phương pháp luận chung trên toàn Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). - Mỗi quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) thiết lập bộ phận theo dõi giám sát để thu thập dữ liệu về thu nhập của nông dân tham gia sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). - Số liệu ban đầu về người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), phương pháp luận thống nhất trên toàn Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). |
| Đầu ra 1: Hài hòa chính sách và quy định để hỗ tợ sản xuất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Hài hòa các tiêu chuẩn liên quan đến: (i) GAP; (ii) Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; (iii) Chứng nhận (bao gồm chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS)cho nông sản hữu cơ); (iv) Thủ tục kiểm dịch; và (v) Các hệ thống theo dõi giám sát và phòng xét nhiệm - Xacs định và phổ biến hướng dẫn và các biện pháp thực hành tốt nhất liên quan đến FDI về nông sản thực phẩm, canh tác theo hợp đồng, quyt ắc ứng xử về đầu tư nông sản thực phẩm có trách nhiệm cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)qua biên giới tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). - Hoạch định và ban hành chính sách về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), bao gồm chính sách về hiệu suất sử dụng đạm, quản lý nước theo hướng xanh, chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS). | Đến 2022: - Mỗi quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) tuân thủ ít nhất 5 tiêu chuẩn ASEAN (v.d. GAP, Organic, MRL, …) - Tối thiểu 5 thông lệ tốt nhất về canh tác theo hợp đồng và 5 thông lệ tốt nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và trách nhiệm xã hội cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) xác định và phổ biến cho nông hộ nhỏ và doanh nghiệp nông nghiệp - Tối thiểu 3 chính sách chungcó cân nhắc yếu tố giới và thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) đượ hoạch định và triển khai tại quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS). | - GAP và các tiêu chuẩn ở mỗi quốc gia nhưng không có tiêu chuẩn của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - Quy định về canh tác theo hợp đồng ở mỗi quốc gia, nhưng khong có quy định chung của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - Không có quy tắc ứng xử chung cho đầu tư kinh doanh nông nghiệp - Mỗi quốc gia đều có các nội dung chính sách về quản lý nước theo hướng xanh và hiệu suất sử dụng đạm nhưng chưa có chính sách chung | - Rà soát chính sách và xác định các điểm tương đồng và khác biệt |
| Đầu ra 2: Hạ tầng được tăng cường cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực | - Xây dựng các khu công nghiệp nông nghiệp tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) nhằm hỗ trợ sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Xây dựng các khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi ở biên giới (DCZ) - Hình thành các cơ sở vệ sinh dịch tễ phù hợp bao gồm cả các phòng xét nhiệm tham chiếu tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) | Đến năm 2022: - Bắt đầu đầu tư ít nhất một khu công nghiệp - nông nghiệp/ khu trình diễn nông nghiệp về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại mỗi quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - Bắt đầu đầu tư ít nhất một khu kiểm soát dịch bệnh ở mỗi biên giới quốc tế lớn giữa CHND Trung Hoa và Lào, Miến Điện, Việt Nam; Cam-puchia và Việt Nam; và Thái Lan và Miến Điện - Bổ sung và nâng cao cơ sở/ thiết bị vệ sinh dịch tễ (SPS) cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được thành lập và sử dụng hiệu quả ở mỗi quốc gia hoặc gần biên giới (khối lượng sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) qua các cơ sở này tăng xxx%) | - Khu công nghiệp nông nghiệp xx - Không có khu kiểm soát dịch bệnh biên giới - Vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam - Số liệu ban đầu về khối lượng hoạt động của các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) | - Danh sách các khu, vườn ươm tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - Thống kê các doanh nghiệp, sản lương và sản phẩm ở các khu và vườn ươm |
| Đầu ra 3: Cải thiện hệ thống chia sẻ và phổ biến về đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Phát triển các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp tại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Phát triển và tăng cường mạng lưới nghiên cứu và khuyến nông tập trung vào cải thiện các biện pháp htwcj hành nông học và chuỗi giá trị, đặc biệt liên quan đến giảm chất thải và thất thoái sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Phát triển và tăng cường các trung tâm trình diễn và đào tạo khu vực - Phát triển và tăng cường các mạng lưới đào tạo và tăng cường năng lực trong khu vực về chuỗi giá trị và quản lý logistics phối hợp vơi các doanh nghiệp nông nghiệp - Xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin để hỗ trợ xác định các đối tác đầu tư | Đến năm 2022: - Ít nhất 1 vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp được thành lập tại mỗi quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - Ít nhất 1 mạng lưới nghiên cứu và khuyến nông sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được thành lập và đi vào hoạt động (số lượng thành viên có hoạt động, ít nhất 6/năm lần chia sẻ về đổi mới sáng tạo/ công nghệ qua mạng lưới) - Ít nhất 1 trung tâm đào tạo và trình diễn của khu vực về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), được thành lập hoặc tăng cường; 10% nông hộ nhỏ về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và 10% doanh nhân về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được đào tạo về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và quản lý logistics; trong đó, ít nhất 40% là nữ. - Ít nhất 1 nền tảng thông tin về nông sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) để kết nối đối tác đầu tư trong lĩnh vực này: số người sử dụng (50.000 mỗi tháng) | - Một số vườn ươm hiện diện - Một số quỹ tài trợ đối ứng hiện diện - Mạng lưới vẫn chủ yếu không chính thức - Không có nền tảng thông tin để kết nối doan nghiệp, ngoài những gì liên quan đến hội chợ như Thaifex | - Báo cáo năm |
| Đầu ra 4: Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu | - Thực hiện các hoạt động marketing để quảng bá uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) toàn cầu - Đẩy mạnh phát triển chỉ dẫn địa lý thực phẩm. - Xây dựng kế hoạch truyền thông để nâng cao nhận thức công chúng về an toàn thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Đến 2022: - Kế hoạch marketing và truyền thông để nâng cao uy tín của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), được phê duyệt vào 2018 - Ít nhất 10 chỉ dẫn địa lý (GI) của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được công nhận toàn cầu - Ít nhất 80% chỉ dẫn địa lý (GI) của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cũng là sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Khối lượng giao thương sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) tại các hội chợ tăng xx% | - Chỉ dẫn địa lý (GI) của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) – 3 - Khối lượng giao thương sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP)của Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) tại các hội chợ | - Đăng ký chỉ dẫn địa lý (GI) tại MOC bởi các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) - Dữ liệu về khối lượng giao thương tại các hội chợ |

# THAM KHẢO

ADB (2014). Climate change and rural communities in the Greater Mekong Subregion: A framework for assessing vulnerability and adaptation options. CEP Knowledge Series #1. Mandaluyong City, Philippines, Asian Development Bank.

ADB (2016). Greater Mekong Subregion Statistics on Growth, Infrastructure, and Trade Second Edition. Greater Mekong Subregion Eighth Economic Corridors Forum. Phnom Penh, Cam-pu-chia, Asian Development Bank.

ASEAN Secretariat (2006). ASEAN GAP.

ASEAN Secretariat (2015). A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Economic Community Blueprint 2025, Jakarta: ASEAN Secretariat, November 2015

Castella, J. C. and J. F. Kibler (2015). Towards an agroecological transition in Southeast Asia: Cultivating diversity and developing synergies. Vientiane, CHDCND Lào., GRET.

Fischer, G., et al. (2005). "Socio-economic and climate change impacts on agriculture: an integrated assessment, 1990–2080." Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences360(1463): 2067-2083.

Jones, K. E., et al. (2008). "Global trends in emerging infectious diseases." Nature451(7181): 990-993.

Konig, G., et al. (2013). "Enabling environments for agribusiness and agro-industries development: Regional and country perspectives." FAO, Rome, Italy.

Maertens, M. and J. Swinnen (2014). "Agricultural Trade and Development: A Value Chain Perspective." World Trade Organization.

MTCO (2016) Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) Tourism Performance 2015, Mekong Tourism Coordinating Office. http://www.mekongtourism.org/about/tourism-performance/

OECD/WTO (2013). "Aid for Trade and Value Chains in Agrifood." OECD, World Trade Organization.

ProMED-mail (2016). PRO/MBDS: Mekong Basin. Louisianna, USA.

Robertson, G. P., et al. (2000). "Greenhouse gases in intensive agriculture: contributions of individual gases to the radiative forcing of the atmosphere." Science289(5486): 1922-1925.

USAID (2014). "USAID Mekong ARCC Climate Change Impact and Adaptation Study for the Lower Mekong Basin." USAID Mekong ARCC Project, Bangkon, Thái Lan.

WHO (2015). WHO estimates of the global burden of foodborne diseases. Foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015. Geneva, Switzerland, World Health Organization.

# PHỤ LỤC 1 CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP) TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG (GMS)

Bảng8Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thận thiện môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)

| Quốc gia | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến an toàn thực phẩm (tên văn bản luật và năm ban hành) | Liệt kê các loại thuốc thú y bị cấm | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến biến đổi khí hậu (tên văn bản luật và năm ban hành) | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (tên văn bản luật và năm ban hành) | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến nông nghiệp khôn ngoan với khí hậu (tên văn bản luật và năm ban hành) | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến nông nghiệp hữu cơ (tên văn bản luật và năm ban hành) | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến sử dụng nước hoặc quản lý nước tiết kiệm và xanh (tên văn bản luật và năm ban hành) | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý dinh dưỡng cây trồng và đất đai hoặc quản lý sử dụng phân bón, hoặc đạm (tên văn bản luật và năm ban hành) | Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến canh tác theo hợp đồng (tên văn bản luật và năm ban hành) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam-pu-chia | - Văn bản dưới nghị định về vệ sinh dịch tễ, 3/2003; - Luật về chỉ dẫn địa lý hàng hóa (2014) - Văn bản liên bộ Prakas số UATH.BRK 868, về triển khai và cơ chế thể chế về an toàn thực phẩm theo "cách tiếp cận từ trang trại lên bàn ăn" (2010) - Dự thảo luật về chất lượng và an toàn nông nghiệp của Bộ Nông Lâm, Ngư nghiệp (2013). - Dự thảo luật mới về thắt chặt hạn chế thực phẩm không đủ tiêu chuẩn hoặc nhiễm bẩn của Bộ Thương mại (2015) | Chưa rõ | - Dự thảo Luật phe eduyeetj Hiệp định Pari về Biến đổi khí hậu, gọi là "Hiệp đinh Paris", tháng 11/2016; - Kế hoạch chiến lược về biến đổi khí hậu của Cam-pu-chia (CCCSP), 12/2013; - Khung theo dõi và giám sát biến đổi khí hậu quốc gia, 12/2013. | Văn bản Prokas số 099, về triển khai biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) ngày 10/03/2010. Luật về GAP chưa được dự thảo. Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpcó hệ thống cơ chế chứng nhận GAP, bao gồm hướng dẫn GAP, sổ tay đào tạo và các công cụ đào tạo. Các tiêu chuẩn GAP đã được Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp (2015) thông qua, Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpđã thông qua lô-gô GAP năm 2016. Tiếp theo Tiêu chuẩn và lô-gô sẽ được Viện Tiêu chuẩn Cam-puchia phê duyệt thành tiêu chuẩn GAP quốc gia . | Chưa rõ | Tiêu chuẩn gạo hữu cơ và nông nghiệp hữu cơ (dự thảo 2015) | Luật quản lý tài nguyên nước , 6/2007 | Chưa rõ | Văn bản dưới nghị định số 36 về canh tác theo hợp đồng, mô tả vai trò của các bên liên quan trong canh tác theo hợp đồng, các thủ tục giải quyết tranh chấp, và lợi ích và sự phù hợp của GAP trong canh tác theo hợp đồng. |
| CHDCND Lào | Luật lương thực thực phẩm (2013), Luật bảo vệ thực vật (2012), Luật chăn nuôi và thú y (2011), Quy định về kiểm soát sâu bệnh tại Lào (2014), Chính sách an toàn thực phẩm quốc gia Lào (2009) | Chưa rõ(không liệt kê) | Luật về Thiên tai và Biến đổi Khí hậu đang được xây dựng và khung pháp lý tổng thể về quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu dự kiến được thông qua năm 2017. Để đảm bảo tương lai cho CHDCND Lào có khả năng giảm thiểu và thích ứng vơi các điều kiện khí hậu biến đổi theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, giảm nghèo, bảo vệ sức khoẻ và an toàn của người dân, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên của CHDCND Lào, thúc đẩy chất lượng sống cho mọi người dân Lào” | Các biện pháp nông nghiệp tốt (GAP), Luật về GAP chưa được soạn thảo | Chưa rõ | Tiêu chuẩn hữu cơ, sổ tay quản lý chất lượng chứng nhận nông nghiệp sạch theo ISO/IEC 17065 (2016), Cơ quan chứng nhận Lào, Chuẩn mực và Thủ tục Hoạt động (SOP) (2016), Luật về nông nghiệp hữu cơ chưa được soạn thảo | Chưa rõ | Chưa rõ | Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư |
| Miến Điện | 1. Luật lương thực thực phẩm quốc gia, 3/3/1997 2. Luật lương thực thực phẩm quốc gia sửa đổi ngày 13/8/2013 3. Luật bảo vệ người tiêu dùng 14/3/2014 |  | 1. Chính sách môi trường, 1994 2. Nghị trình Miến Điện 21, 1997 3. Luật bảo tồn môi trường, 30/3/ 2012 4. Quy định về bảo tồn môi trường, 2014 5. Hướng dẫn về chất lượng môi trường, 2015 | 1. Hướng dẫn về GAP của Miến Điện, 2012 | 1. Chiến lược nông nghiệp khôn ngoan với khí hậu của Miến Điện, 2015 |  |  | 1. Luật thuốc bảo vệ thực vật, 1990 2. Luật và quy định về thuốc bảo vệ thực vật, 1991 3. Luật kiểm dịch sâu hại thực vật, 1993 4. Luật về phân bón, 2015 5. Luật và quy định về phân bón, 2015 6. Luật về giống cây trồng, 2011 7. Luật sửa đổi Luật về giống cây trồng, 2015 8. Luật về quản lý đất trống, đất hoang và nguyên sinh, 2012 9. Luật đất canh tác, 2012 |  |
| CHND Trung Hoa | "Luật an toàn thực phẩm của CHND Trung Hoa (2009)", "Quy định hướng dẫn triển khai Luật an toàn thực phẩm của CHND Trung Hoa (2009)" Luật an toàn và chất lượng sản phẩm nông nghiệp của CHND Trung Hoa (04/2006)" | 1. Thuốc thú y cấm sử dụng trong thức ăn vật nuôi (11) (1) Chất tạo nạc: Clenbuterol, and salbutamol, Sieg Luo and its salts, esters and preparations; (2) Hóc môn giới tính: diethylstilbestrol and its salts, esters and preparations; (3) Chất có hiệu ứng nội tiết tố nữ: Zeranol corn, a male three-enol progesterone, medroxyprogesterone acetate and preparations; (4) chloramphenicol, its salts and esters (including: chloramphenicol succinate) and preparations; (5) the Dapsone and preparations; (6) nitrofurans: furacilin and nitrofurantoin and its salts, esters and preparations furazolidone, and furaltadone, furan-acid sodium salt and its preparation; (7) Nitro: Nitro sodium phenolate, furosemide Ene-hydrazone and nitrate preparations; (8) the hypnotic and sedative category: methaqualone and preparations; (9) Nitro imidazole: tinidazole and its salts, esters and preparations; (10) fluoroquinolone-dioxin imidazoline class: Carbadox and its salts, esters and preparations; (11) Kháng sinh: Vancomycin and its salts, esters and preparations. 2. Thuốc thú y cấm sử dụng trong sử dụng chống côn trùng, thau đầm, chống vi khuẩn và nấmcủa vật nuôi làm thực phẩm (9) (1) for lindane (666); (2) toxaphene (vinyl chloride); (3) the furadan (carbofuran); (4) chlordimeform (Chlordimeform); (5) antimony potassium tartrate; (6) the Trypanosoma arsine amine; (7) Malachite Green; (8) the sodium pentachlorophenate; (9) the Mercurial include: mercurous chloride (calomel), mercurous nitrate, acetate, pyridine-acetate. 3. Thuốc thú y cẩm sử dụng làm chất tăng trọng cho vật nuôi làm thực phẩm (3) (1) sex hormones: methyl testosterone, testosterone propionate, phenylpropionate nandrolone, estradiol benzoate and its salts and esters and preparations; (2) the hypnotic and sedative category: chlorpromazine, diazepam (settled) and its salts, esters and preparations; (3) Nitro imidazole: metronidazole metronidazole, and beauty, its salts, esters and preparations. 4. Tthực phẩm (1) Amitraz. Các loại thuốc và chất bị cấm khác Cấm trong thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y dùng qua đường nước uống 1. Chất tạo nạc adrenergic receptor agonists Clenbuterol hydrochloride and salbutamol, albuterol sulfate, Ractopamine, salt TU dopamine, xibateluo, terbutaline sulphate. 2. Hóc-môn giới tính Has been en female phenol, and female two alcohol, and e acid female two alcohol, and benzoic acid female two alcohol, and chlorine en female ether (Chlorotriansene), and acetylene Connaught alcohol, and acetylene Connaught ether (Quinestml), and acetate chlorine to pregnancy ketone, and left acetylene Connaught pregnancy ketone, and acetylene Connaught ketone, and chorionic promoting gonad hormone (velvet promoting sex pigment), and promoting follicle growth hormone (urine promoting sex pigment main containing follicle stimulus FSHT and yellow body generated pigment LH) 3. Hóc-môn đồng hoá Cool protein, acid iodine methenolone and nandrolone phenylpropionate injection. 4. psychotropic drugs | Ngày 30 /6/2015, Trung Quốc công bố các biện pháp và hành động tăng cường về biến đổi khí hậu qua một tài liệu trình lên Ban thư ký Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên hiệp quốc. | Quy định về triển khai chứng nhận các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) (Thí điểm), ban hành vào tháng 1/2006 và sửa đổi tháng 1/2008 | Chưa rõ | Chưa rõ | Luật về nước của CHND Trung Hoa (2002)" Luật phòng chống ô nhiễm nước của CHND Trung Hoa (2008)" Luật bảo tồn đất và nước của CHND Trung Hoa (2010)" | "Quy định về đăng ký và quản lý phân bón, , Bộ Nông nghiệp CHND Trung Hoa (Ban hành năm 2000, Sửa đổi năm 2004)" | Chưa rõ |
| Thái Lan | 1) Luật tiêu chuẩn nông nghiệp, B.E. 2551 (2008) 2) Luật lương thực thực phẩm, B.E. 2522 (1979) 3) Luật về thuốc B.E. 2510 (1967) và Sửa đổi B.E. 2530 (1987) 4) Luật lương thực thực phẩm B.E. 2522 (1997) 5) Luật về chất gây nguy hại B.E. 2551 (2008) 6) Luật kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi B.E. 2558 (2015) Sửa đổi B.E. 2525 (1982) 7) Luật bán thịt và kiểm soát giết mổ động vật B.E. 2559 (2016) Sửa đổi B.E. 2535 (1992) | 1. Beta-agonist 2. Nitrofurans 3. Nitroimidazoles 4. Chloramphenicol 5. Avoparcin 6. Carbadox 7. Olaquindox 8. Diethylstilbestrol (DES) 9. Melamine or melamine qroup e.g. Cyanuric Acid, Ammelide Ammeline | Luật chất lượng môi trường quốc gia B.E. 2535 (1992) | Các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt về cây trồng lương thực thực phẩm (TAS 9001-2009) (GAP) cho long nhãn, măng tây, mướp tây, ớt, gạo Thái Hom Mali (Gạo thơm Jasmin), phong lan. Về chăn nuôi: Các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt(GAP) trong chăn nuôi gia súc, ong, vịt, gà giò, Trong thủy sản: biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) cho cá rô-phi (nước ngọt), tôm Biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) có tính chất tự nguyện và thuộc quản lý của Phòng Chất lượng Nông sản Thực phẩm Quốc gia (ACFS), là cơ quan công nhận, còn Bộ Nông nghiệp và các bộ ngành khác có chức năng triển khai và chứng nhận. | Chưa rõ | 1. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 1 : sản xuất, chế biến, dán nhãn, marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (TAS9000 PHẦN 1-2009) 2. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 2 : Chăn nuôi hữu cơ (TAS9000 PHẦN 2-2011) 3. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 3 : Thức ăn chăn nuôi thủy sản hữu cơ (TAS9000 PHẦN 3-2009) 4. Nuôi trồng tôm nước mặn hữu cơ (TAS7413-2550) 5. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 4 : Lúa hữu cơ (TAS9000 PHẦN 4-2010) 6. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 5 : Cá tai tượng da rắn hữu cơ (TAS9000 PHẦN 5-2010) 7. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 6 : Ong mật hữu cơ (TAS9000 PHẦN 6-2013) | Các biện pháp nông nghiệp tốt cho cây trồng lương thực thực phẩm (TAS 9001-2009) 1. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 1 : sản xuất, chế biến, dán nhãn, marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (TAS9000 PHẦN 1-2009) 2. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 2 : Chăn nuôi hữu cơ(TAS9000 PHẦN 2-2011) 3. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 3 : Thức ăn chăn nuôi thủy sản hữu cơ (TAS9000 PHẦN 3-2009) 4. Nuôi trồng tôm nước mặn hữu cơ (TAS7413-2550) 5. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 4 : Lúa hữu cơ (TAS9000 PHẦN 4-2010) 6. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 5 : Cá tai tượng da rắn hữu cơ (TAS9000 PHẦN 5-2010) 7. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 6 : Ong mật hữu cơ(TAS9000 PHẦN 6-2013) | Các biện pháp nông nghiệp tốt cho cây trồng lương thực thực phẩm (TAS 9001-2009) 1. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 1 : sản xuất, chế biến, dán nhãn, marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ(TAS9000 PHẦN 1-2009) 2. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 2 : Chăn nuôi hữu cơ(TAS9000 PHẦN 2-2011) 3. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 3 : Thức ăn chăn nuôi thủy sản hữu cơ(TAS9000 PHẦN 3-2009) 4. Nuôi trồng tôm nước mặn hữu cơ (TAS7413-2550) 5. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 4 : Lúa hữu cơ (TAS9000 PHẦN 4-2010) 6. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 5 : Cá tai tượng da rắn hữu cơ (TAS9000 PHẦN 5-2010) 7. Nông nghiệp Hữu cơ Phần 6 : Ong mật hữu cơ(TAS9000 PHẦN 6-2013) | Dự thảo luật về cạnh tác theo hợp đồng đã được Quốc hội thông qua tháng 11/2016 và đang chuẩn bị đi vào thực hiện. |
| Việt Nam | - Luật an toàn thực phẩm số 22/2010/QH12 - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật an toàn thực phẩm - Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính vấn đề an toàn thực phẩm - Thông tư số 05/2012/TT-BYT của BYT quy định tiêu chuẩn quốc gia về nhiễm khuẩn thực phẩm - Thông tư số 15/TT-BYT (2012) của BYT quy định về an toàn thực phẩm trong kinh doanh và chế biến thực phẩm - Thông tư số 16/TT-BYT (2012) của BYT quy định về an toàn thực phẩm trong kinh doanh dụng cụ và đóng gói thực phẩm | Thủy sản: Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng Chloramphenicol, Chloroform Chlorpromazine, Dimetridazole, Colchicine, Dapsone, Dimetridazole, Metronidazole,, Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone), Ronidazole, Green Malachite, Ipronidazole, Các Nitroimidazole khác, Clenbuterol, Diethylstilbestrol (DES), Glycopeptides, Trichlorfon (Dipterex), Gentian Violet (Crystal violet), Trifluralin, Cypermethrin, Cypermethrin, Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Fluoroquinolones groups Animals: Chloramphenicol, Furazolidon và dẫn xuất của nhóm Nitrofuran, Dimetridazole, Metronidazole, Dipterex Ciprofloxacin, Ofloxacin, Carbadox, Olaquidox, Olaquidox, Bacitracin Zn, Green Malachite, Gentian Violet, Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine, Diethylstilbestrol (DES) (*) | - Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg, ngày 12/2/2008 về CTMTQG về thích ứng biến đổi khí hậu - Quyết định số 1183 / QĐ-TTgngày 30/8/2012 phê duyệt lại CTMTQG 2012-2015 - Quyết định số. 2139/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 của TTCP phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH - Nghị quyết số. 24-NQ/TW (2013) về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường | - Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của TTCP về chính sách hỗ trợ áp dụng các biện pháp nông nghiệp tốt (GAP) trong ngành nông nghiệp - Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN of của Bộ NN&PTNN về biện pháp nông nghiệp tốt (GAP) cho rau quả - Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT củaBộ NN&PTNN biện pháp nông nghiệp tốt (GAP) cho cây lúa - Quyết định số 2509/QĐ-BNN-CN củaBộ NN&PTNN về biện pháp nông nghiệp tốt (GAP) trong chăn nuôi - Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS của Bộ NN&PTNN về biện pháp nông nghiệp tốt (GAP) trong thủy sản - Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNN phê duyệt các tiêu chuẩn về biện pháp nông nghiệp tốt (GAP) cho các ngành khác để áp dụng chính sách hỗ trợ trong ngành nông nghiệp | - Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN của Bộ NN&PTNN về kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050 - Quyết định số 3119/QĐ-BNN-KHCN của Bộ NN&PTNN phê duyệt giảm khí thải nhà kính trong ngành NN&PTNT đến năm 2020 | - Quyết định số 4094/QĐ-BNN-KHCN (2006) của Bộ NN&PTNN ban hành Tiêu chuẩn số 10TCN602 về sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ | - Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 -Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của CP hướng dẫn chi tiết về triển khai Luật tài nguyên nước '- Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của CP về ưu tiên sử dụng nước hiệu quả và tiết kiệm | - Luật đất đai số 45/2013/QH13 - Nghị định số 35/NĐ-CP (2015) của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa - Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón - Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT củaBộ NN&PTNN quy định về sản suất, kinh doanh và sử dụng phân bón | - Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của TTCP nhằm đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, kết nối sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nông nghiệp, phát triển trang trại quy mô lớn |

# PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG MỞ RỘNG (GMS)

|  |  | # of Chỉ dẫn địa lý (GI) đã đăng ký |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng # Chỉ dẫn địa lý (GI) | Chờ phê duyệt | Tổng # Chỉ dẫn địa lý (GI) tiềm năng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT. | Quốc gia | Lúa/ Lương thực | Thực phẩm / qua chế biến | Vật nuôi | Rau/ Quả | Gia vị/ Thảo mộc | Rượu/ Rượu vang | Ngành nghề/ Thủ công | Vải (Lụa / Sợi bông) | Khác |  |  |  |
| 1 | Cam-pu-chia | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 |  | 22 |
| 2 | CHDCND Lào |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Miến Điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 7 |
| 4 | Thái Lan | 9 | 17 | 1 | 33 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 87 | 2 | 15 |
|  | - Chỉ dẫn địa lý (GI) trong nước | 9 | 14 | 1 | 33 |  | 1 | 9 | 8 |  | 75 |  |  |
|  | - Foreign Chỉ dẫn địa lý (GI) |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  |
| 5 | Việt Nam | 4 | 12 |  | 24 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 |  | Chưa rõ |
|  | - Chỉ dẫn địa lý (GI) trong nước | 4 | 11 |  | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 48 |  |  |
|  | - Chỉ dẫn địa lý (GI) nước ngoài |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 6 |  |  |
| 6 | CHND Trung Hoa | 9 | 37 | 42 | 61 | 8 |  |  |  | 3 | 160 |  | Chưa rõ |
|  | - Quảng Tây | 4 | 24 | 21 | 33 | 3 |  |  |  | 0 | 85 |  |  |
|  | - Vân Nam | 5 | 13 | 21 | 28 | 5 |  |  |  | 3 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chỉ dẫn địa lý (GI) đã đăng ký trong nước: | 289 | 4 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chỉ dẫn địa lý (GI) đã đăng ký trong nước + nước ngoài: | 307 |  |  |

## Chỉ dẫn địa lý (GI) của Cam-pu-chia

| Chỉ dẫn địa lý (GI) đã đăng ký(6 sản phẩm), Cam-pu-chia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên sản phẩm | Xuất xứ (Tỉnh) | Nhóm loại |
| 1 | Hồ tiêu Kampot | Kompot | Gia vị/ thảo mộc |
| 2 | Đường thốt nốt Kampong Speu | Kampong Speu | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 3 | Muối Kampot | Kompot | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 4 | Sầu riêng Kampot | Kompot | Rau / Quả |
| 5 | Lụa Phnom Srok | Bantrày Meanchey | Vải (Lụa / Sợi bông) |
| 6 | Gạo thơm xay sát Battambang | Battambang | Gạo / Lương thực |
| Chỉ dẫn địa lý (GI) tiềm năng(22 Sản phẩm) (22 sản phẩm, từ hồ tiêu đến đường thốt nốt, sản phẩm lụa, đến từ Takeo, Kampot, Rattanakiri, Siem Reap, Kandal, Bantrày Meanchey, Stung Treng, Battambang, Kratie, Prey Veng, Kampong Cham và tỉnh Pursat provinces)như sau: |  |  |  |  |
| 1 | Cam Pursat |  |  |
| 2 | Cà phê Mondul Kiri |  | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 3 | Quả bơ Mondulkiri |  | Rau / Quả |
| 4 | Trứng vịt Takeo |  |  |
| 5 | Khác |  |  |

## Chỉ dẫn địa lý(GI) của Lào

| Chỉ dẫn địa lý (GI) đã trình (chưa phê duyệt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạo nếp Kao Kai Noy | Houanphanh và Xienkhouang | Gạo / Lương thực |
| 2 | Cà phê cao nguyên Boloven | Champasak | Thực phẩm/ qua chế biến |
| Chỉ dẫn địa lý (GI) tiềm năng |  |  |  |
| 1 | Lụa thủ công Houaphanh | Houaphanh | Vải (Lụa / Sợi bông) |
| 2 | Trà Phongsaly | Phongsaly | Thực phẩm/ qua chế biến |

## Chỉ dẫn địa lý(GI) của Miến Điện

| STT | Tên sản phẩm | Lý do |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không có | Hiện nay, Miến Điện không có Chỉ dẫn địa lý (GI) vì chưa có Luật về quyền sở hữu trí tuệ. Lúc này, Phòng Quyền sở hữu trí tuệ, Vụ Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Giáo dục (Khoa học và Công nghệ) đang trong quá trình trình Luật Sở hữu Trí tuệ lên Nghị viện |  |
| Chỉ dẫn địa lý (GI) tiềm năng |  |  |  |
| STT | Tên sản phẩm | Ghi chú | Nhóm loại |
| 1 | Xoài Sein Ta Lone | Theo nghiên cứu của GRET, ban đầu xác định được 5 sản phẩm ưu tiên làm Chỉ dẫn địa lý (GI): như xoài Sein Ta Lone, gạo Shwebo Pawsan, cà phê Ywarngan, rượu vang Ayetharyar, Ayartaw Thanatkha (lâm sản ngoài gỗ - chúng tôi gọi là đồ trang trí tự nhiên), Patheinhtee (ô) và đồ sơn mài | Rau / Quả |
| 2 | Gạo Shwebo Pawsan |  | Gạo / Lương thực |
| 3 | Cà phê Ywarngan |  | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 4 | Rượu vang Ayetharyar |  | Rượu / Rượu vang |
| 5 | Ayartaw Thanatkha (lâm sản ngoài gỗ - chúng tôi gọi là đồ trang trí tự nhiên) |  | Ngành nghề / Thủ công |
| 6 | Patheinhtee (ô) |  | Ngành nghề / Thủ công |
| 7 | Đồ sơn mài |  | Ngành nghề / Thủ công |

## Chỉ dẫn địa lý(GI) của CHND Trung Hoa

| STT | Tên sản phẩm | Vùng | Loại sản phẩm | Nhóm loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồng ngọt Shilin | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 2 | Guanyang Sydney | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 3 | Đào (Open far peac) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 4 | Guangnan eight Baomi | Vân Nam | Lương thực | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 5 | Dê Guishan | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 6 | Trà (Zhaoping silver fir) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 7 | Ba ba Guiping | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 8 | Lựu (Build sour pomegranate) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 9 | Lựu Mông Cổ | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 10 | Khoai lang (Dongxing red girl sweet potato_ | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 11 | Táo gai to (Tian Da big fruit hawthorn) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 12 | Khoai mỡ (Jintian yam) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 13 | Cá chép (Guantong grass carp) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 14 | Tỏi (Dali alone garlic) | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 15 | Trà (Guiping West Mountain) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 16 | Lợn (Lu Chuan) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 17 | Lê (Wenshan he) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 18 | Long Beach Pearl Lee | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 19 | Dê (Longlin) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 20 | Tian Tian six pheasant | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 21 | Táo (Zhaotong) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 22 | Thịt bò yak (Shangri-La yak meat) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 23 | Móng ngựa (Lipu horseshoe) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 24 | Quýt (Liucheng) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 25 | Lá thuốc lá( Yuxi) | Vân Nam | thuốc lá | Khác |
| 26 | West of the Yang | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 27 | Gà (Deep ditch chicken) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 28 | Shi Ping Yang Mei | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 29 | Nho (Maitreya) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 30 | Gà (Longsheng Feng) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 31 | Trâu (Xilin) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 32 | Hàu lớn (Qinzhou big oysters) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 33 | Hồ tiêu (Xiluodu pepper) | Vân Nam | gia vị | Gia vị/ thảo mộc |
| 34 | Bánh sữa (Shilin) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 35 | Resource red | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 36 | Đào (Will Ze Bao) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 37 | Khoai lớn (Huazawa big potato) | Vân Nam | Lương thực | Gạo / Lương thực |
| 38 | Letter are red melon seeds | Quảng Tây | Dầu | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 39 | Gạo đỏ (Elephant red rice) | Quảng Tây | food | Gạo / Lương thực |
| 40 | Ba ba (Pingnan ink turtle) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 41 | Ba ba (Qinzhou stone money turtle) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 42 | Hồng (Huaining persimmon) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 43 | Chanh (Huaining citrus) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 44 | Enrich the people Yangmei | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 45 | Enrich the people of rice | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 46 | Gia súc (Weizhou cattle) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 47 | Gà (Lingshan Chicken) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 48 | Vịt biển (Qinzhou sea duck_ | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 49 | Cá (Whole state Wo fish) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 50 | Vịt (Longsheng Cui duck) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 51 | Vải (Linong lychee) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 52 | Jingxi big fragrant waxy | Quảng Tây | Lương thực | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 53 | Đào (Chenggong pearl pear) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 54 | Lựu (Brine pomegranate) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 55 | Hồ tiêu (Happy pepper) | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 56 | Gà (Wu Ding Chicken) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 57 | Cừu lông mịn (Ma Nan half fine wool sheep) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 58 | Dê (Fire red goat) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 59 | Valley of pepper | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 60 | Chibi chilli | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 61 | Lạc nhỏ (Yanshan small peanut) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 62 | Cừu (Sheep Green Sheep) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 63 | Gạo (Gao Liang Yimi rice) | Vân Nam | Lương thực | Gạo / Lương thực |
| 64 | Long Chicken Pepper | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 65 | Dê (Toe goat) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 66 | Lợn (Dongshan pig) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 67 | Gà tam hoàng (Letter are three yellow chicken) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 68 | Cam đường (Wuzhou) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 69 | Trà (Back to the dragon) | Vân Nam | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 70 | Trà (White bamboo mountain) | Vân Nam | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 71 | Hạt hướng dương (Sunset sunflower seed) | Vân Nam | Dầu | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 72 | Longling Peppermint Dendrobium | Vân Nam | Thảo mộc / gia vị tươi | Gia vị/ thảo mộc |
| 73 | Dê (Longling Huang goat) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 74 | Đậu xanh (Baoshan heart green bean) | Vân Nam | Lương thực | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 75 | Táo (Malone Apple) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 76 | Cam (Bucheon navel orange) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 77 | White stone mountain dendrobium | Quảng Tây | Thảo mộc / gia vị tươi | Gia vị/ thảo mộc |
| 78 | Đào (Weishan red pear) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 79 | Rễ sen (澂 Jiang lotus root) | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 80 | Kiều mạch (Luxi bitter buckwheat) | Vân Nam | Lương thực | Gạo / Lương thực |
| 81 | Enning octagonal | Vân Nam | gia vị | Gia vị/ thảo mộc |
| 82 | Horse off grass fruit | Vân Nam | gia vị | Gia vị/ thảo mộc |
| 83 | Gà núi (Nanjian immeasurable mountain bone chicken) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 84 | Vải (Xiangshan chicken mouth lychee) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 85 | Móng ngựa (Fang Lin horseshoe) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 86 | Khoai mỡ (He street yam) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 87 | British kimchi | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 88 | On the thinking of waxy | Quảng Tây | Lương thực | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 89 | Cá (Dahua big fish) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 90 | Cà phê (Pu'er coffee) | Vân Nam | Đồ nóng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 91 | Lúa mạch (Shangri-La barley) | Vân Nam | Lương thực | Gạo / Lương thực |
| 92 | Nhãn (Pingnan stone cave longan) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 93 | Are Qiao Shan Dendrobium | Quảng Tây | Thảo mộc / gia vị tươi | Gia vị/ thảo mộc |
| 94 | Gà đen (Donglan black chicken) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 95 | Vịt (Xilin Duck) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 96 | Chuột tre (Gongcheng bamboo rat) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 97 | Trai (Hepu clam) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 98 | Đào (Luxi Platràu Pear) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 99 | Hồng ngọt (Baoshan sweet persimmon) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 100 | Đào (Wheat pond pear) | Vân Nam | Trái cây | Rau / Quả |
| 101 | Lợn (Luquan Saba pig) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 102 | Lợn (Baoshan pig) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 103 | Lợn (Fuyuan Dahewu pig) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 104 | Yunlong bantam | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 105 | Hồng (Wu Xuan cattle heart persimmon) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 106 | Hạt óc chó (Tian Tian walnut) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 107 | Vỏ dưa chuột (Qinzhou cucumber skin) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 108 | Cua (Qinzhou crab) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 109 | Red River Palm | Vân Nam | Cây trồng khác | Khác |
| 110 | Dầu hoa rum (Tengchong safflower oil) | Vân Nam | Dầu | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 111 | Gia súc (Wenshan cattle) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 112 | Rễ sen (Qintang lotus root) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 113 | Trà (Guilin osmanthus) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 114 | Trà (Mountain white) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 115 | Trà (Pleasure cliff) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 116 | Trà Jinxiu | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 117 | Gà (Pu'er chicken) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 118 | Lợn Vân Nam | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 119 | Dê (Luo Ping Huang goat) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 120 | Thịt nguội (Promise hewn ham) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 121 | Xoài (Baise mango) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 122 | Trà (Qintang Maojian ) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 123 | Kỳ nhông (Gong Gong salamander) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 124 | Rùa đá (Pingxiang stone turtle) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 125 | Kiề mạch (Zhaotong bitter buckwheat) | Vân Nam | food | Gạo / Lương thực |
| 126 | Fuyuan konjac | Vân Nam | rau | Rau / Quả |
| 127 | Lợn (Diqing Tibetan pig) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 128 | Gia cầm (Yanjin Silky Fowl) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 129 | Cà chua (Baise Tomato) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 130 | Chuối Nam Ninh | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 131 | Khoai môn (Lipu taro) | Quảng Tây | food | Gạo / Lương thực |
| 132 | Trà Long tỉnh (Long Ridge Tea) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 133 | Gia súc (Longlin cattle) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 134 | Lợn đen (Pubei black pig) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 135 | Vịt (Quanzhou Wenqiao duck) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 136 | Cá (Qinzhou bass) | Quảng Tây | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 137 | Lingyun cattle heart Lee | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 138 | Hồng (Gongcheng month persimmon) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 139 | Trà lá lớn (Mengku large leaf) | Vân Nam | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 140 | Lá thuốc lá Baoshan | Vân Nam | thuốc lá | Khác |
| 141 | Ngỗng trắng (Yongping white goose) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 142 | Tengxian Jiangkou Lai | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 143 | Nandan Huang Li Li | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 144 | Nho (Luocheng grape) | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 145 | Pingle | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 146 | Nandan long angle pepper | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 147 | Gạo (Eastland ink rice) | Quảng Tây | food | Gạo / Lương thực |
| 148 | Khoai môn (Liu Wei taro) | Quảng Tây | food | Gạo / Lương thực |
| 149 | Trà đen (Baise black) | Quảng Tây | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 150 | Lợn (Longlin pig) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 151 | Gia súc (Nandan cattle) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 152 | Vịt (Jingxi Dalai Duck) | Quảng Tây | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 153 | Trà (Yunlong) | Vân Nam | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 154 | Trà (At the end of Wei) | Vân Nam | trà | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 155 | Lợn đen (Nobuo black pig) | Vân Nam | Sản phẩm thịt | Chăn nuôi |
| 156 | Cá (Fuxian Lake waves of fish) | Vân Nam | Thủy sản nuôi trồng | Thực phẩm/ qua chế biến |
| 157 | Central River Hongxiang Xiangyou | Quảng Tây | Trái cây | Rau / Quả |
| 158 | Khoai mỡ (That floor yam) | Quảng Tây | rau | Rau / Quả |
| 159 | Cam (Lu Chuan orange) | Quảng Tây | Thảo mộc / gia vị tươi | Gia vị/ thảo mộc |
| 160 | Yulong Dian re-floor | Vân Nam | Thảo mộc / gia vị tươi | Gia vị/ thảo mộc |

## Chỉ dẫn địa lý(GI) của Thái Lan

| Chỉ dẫn địa lý (GI) đã đăng ký(75 sản phẩm), Thái Lan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| STT | Sản phẩm | Xuất xứ | Nhóm loại | Chỉ dẫn địa lý (GI) đăng kýnước ngoài |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạo thơm Hom Mali Surin | Surin | Gạo / Lương thực |  |
| 2 | Gạo Sangyod Maung Phatthalung | Phatthalung | Gạo / Lương thực | Chỉ dẫn địa lý (GI) đăng ký tại EU |
| 3 | Gạo Thái thơm Hom Mali Thung Kula Rong-Hai Thai | Roi Et, Surin, Srisaket, Maha Sarakharm, Yasothorn | Gạo / Lương thực | Chỉ dẫn địa lý (GI) đăng ký tại EU |
| 4 | Gạo thơm (Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice) | Sakon Nakhon | Gạo / Lương thực |  |
| 5 | Khao Jek Chuey Sao Hai | Saraburi | Gạo / Lương thực |  |
| 6 | Gạo nếp (Khaowong Kalasin Sticky Rice) | Kalasin | Gạo / Lương thực |  |
| 7 | Khao Leuang Patew Chumphon | Chumphon | Gạo / Lương thực |  |
| 8 | Khao Kum Lanna | Northern | Gạo / Lương thực |  |
| 9 | Khao Rai Leum Pua Phetchabun | Phetchabun | Gạo / Lương thực |  |
| 10 | Lợn quay (Trang roasted pork) | Trang | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 11 | Bò (Khun Pone Yang Kam Beef) | Salon Nakhon | Chăn nuôi |  |
| 12 | Cà phê (Doi Tung Coffee) | Chiang Rai | Thực phẩm/ qua chế biến | Chỉ dẫn địa lý (GI) đăng ký tại EU |
| 13 | Cà phê (Doi Chaang Coffee) | Chiang Rai | Thực phẩm/ qua chế biến | Chỉ dẫn địa lý (GI) đăng ký tại EU |
| 14 | Hàu (Suratthani Oyster) | Surat Thani | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 15 | Trứng muối (Chaiya Salted Egg) | Surat Thani | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 16 | Đường thốt nốt (Phetchaburi Toddy Palm Sugar) | Phetchaburi | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 17 | Cháo / chè (Phetchaburi Custard Pudding) | Phetchaburi | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 18 | Trà (Chiang Rai Tea) | Chiang Rai | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 19 | Lampang Rice Cracker (Khao Tan) | Lampang | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 20 | Cá (Giant Gourami fish (Pla Rad) sông Sagaegrang | Uthai Thani | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 21 | Cá muối (Salted Takbai Kulao fish) | Narathiwat | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 22 | Nước quả dâu (Sakhon Nakhon Mak Mao Berry Juice) | Nakhon Nakhon | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 23 | Cà phê (Khao Thalu Coffee) | Chumphon | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 24 | Cà phê (Dong Ma Fai Coffee) | Nakhon Ratchasima | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 25 | Bưởi (Nakhon Chaisri Bưởi) | Nakhon Pathom | Rau / Quả |  |
| 26 | Bưởi (Chainat Khaotangkwa Pamelo) | Chainat | Rau / Quả |  |
| 27 | Bưởi (Samut Songkhram Khaoyai Bưởi) | Samut Songkhram | Rau / Quả |  |
| 28 | Bưởi (Pakpanang Tabtim Siam Bưởi) | Nakhon Si Thammarat | Rau / Quả |  |
| 29 | Bưởi (Yarang Puko Pamelo) | Pattani | Rau / Quả |  |
| 30 | Bưởi (Thakhoi Mueang Phichit Bưởi) | Phichit | Rau / Quả |  |
| 31 | Dứa (Sriracha Pineapple) | Chonburi | Rau / Quả |  |
| 32 | Dứa (Chiangrai Phulae Pineapple) | Chiang Rai | Rau / Quả |  |
| 33 | Dứa (Nanglae Pineapple) | Chiang Rai | Rau / Quả |  |
| 34 | Dứa (Phuket Pineapple) | Phuket | Rau / Quả |  |
| 35 | Dứa (Hauymon Pineapple) | Uttaradit | Rau / Quả |  |
| 36 | Dứa (Tha Uthen Pineapple) | Nakhon Phanom | Rau / Quả |  |
| 37 | Dứa (Bankha Pineapple) | Ratchaburi | Rau / Quả |  |
| 38 | Longkong Tanyougmat | Narathiwat | Rau / Quả |  |
| 39 | Nhãn sấy (Lumphun Golden Dried Longan) | Lamphun | Rau / Quả |  |
| 40 | Phetchabun Sweet Tamarind | Phetchabun | Rau / Quả |  |
| 41 | Kathon (Santol) Hor-Bangkrang | Nonthaburi | Rau / Quả |  |
| 42 | Sầu riêng (Nont Durian) | Nonthaburi | Rau / Quả |  |
| 43 | Sầu riêng Pa La-U | Phrachuap Khiri Khan | Rau / Quả |  |
| 44 | Sầu riêng Prachin | Prachinburi | Rau / Quả |  |
| 45 | Chuối Gluay Hin Bannang Sata (Banana) | Yala | Rau / Quả |  |
| 46 | Chuối mắn(Chumphon Ladyfinger Banana) | Chumphon | Rau / Quả |  |
| 47 | Vải (Samut Songkhram Kom Lychee) | Samut Songkhram | Rau / Quả |  |
| 48 | Táo đỏ (Phet Rose Apple) | Phetchaburi | Rau / Quả |  |
| 49 | Vải (Nakhon Phanom Lychee) | Nakhon Phanom | Rau / Quả |  |
| 50 | Dâu (Sakon Nakhon Mak Mao Berry) | Sakon Nakhon | Rau / Quả |  |
| 51 | Cam (Nan Golden Orange) | Nan | Rau / Quả |  |
| 52 | Dừa (Koh Phangan Coconut) | Surat Thani | Rau / Quả |  |
| 53 | Chanh (Phethaburi Lemon) | Phetchaburi | Rau / Quả |  |
| 54 | Xoài (Nam Dok Mai Khung Bang Kachao Mango) | Samut Prakarn | Rau / Quả |  |
| 55 | Mayongchid (Plango) Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | Rau / Quả |  |
| 56 | Maprangwhan (Marian Plum) Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | Rau / Quả |  |
| 57 | Ớt (Bang Chang Chili) | Samut Songkhram | Rau / Quả |  |
| 58 | Vải (Mae Jaem Teen Jok Fabric) | Chiang Mai | Vải (Lụa / Sợi bông) |  |
| 59 | Vải chàm tự nhiên (Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric) | Sakon Nakhon | Vải (Lụa / Sợi bông) |  |
| 60 | Lụa Thái (Lamphun Brocade Thai Silk) | Lamphun | Vải (Lụa / Sợi bông) | GI registered in Indonesia |
| 61 | Lụa Thái(Praewa Kalasin Thai Silk) | Kalasin | Vải (Lụa / Sợi bông) |  |
| 62 | Lụa Thái(Chonnabot Mudmee Thai Silk) | Khon Kaen | Vải (Lụa / Sợi bông) |  |
| 63 | Tơ lụa Thái (Isan Indigenous Thai Silk Yarn) | Northeasthern region | Vải (Lụa / Sợi bông) | GI registered in Việt Nam |
| 64 | Vải bông và dệt tay Bản Huay Hom | Mae Hong Son | Vải (Lụa / Sợi bông) |  |
| 65 | Lụa (Sin Teen Daeng Mudmee Silk) | Buriram | Vải (Lụa / Sợi bông) |  |
| 66 | Nghề đan rổ (Phanat Nikhom Basketry) | Chonburi | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 67 | Cối đá (Angela mortar stone) | Chonburi | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 68 | Ô (Bor Sang Umbrella) | Chiang Mai | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 69 | Đồ gốm (Ban Chiang Pottery) | Udon Thani | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 70 | Men ngọc (Chiang Mai Celadon) | Chiang Mai | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 71 | Ngọc trai (Phuket) | Phuket | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 72 | Đồ gốm (Ko Kret Pottery) | Nonthaburi | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 73 | Túi đan Yok Mlabri Nan (vine weaved bag) | Nan | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 74 | Bát (Lampang Chicken Bowl) | Lampang | Ngành nghề / Thủ công |  |
| 75 | Rượu vang (Phurua Platràu wine) | Loei | Rượu / Rượu vang |  |
|  | Chỉ dẫn địa lý (GI) chờ đăng ký |  |  |  |
| 76 | Quả me (Bang Mod tangerine) | Bangkok | Rau / Quả |  |
| 77 | Quả vải (Bang Khun Tien Lychee) | Bangkok | Rau / Quả |  |
|  | Sản phẩm nước ngoài đăng ký chỉ dẫn địa lý (GI) tại Thái Lan (12 sản phẩm) |  |  |  |
| 1 | Rượu Pisco | Pê-ru | Rượu / Rượu vang |  |
| 2 | Rượu vang | Pháp | Rượu / Rượu vang |  |
| 3 | Rượucognac | Pháp | Rượu / Rượu vang |  |
| 4 | Rượu Scotch Whisky | Scốt-len | Rượu / Rượu vang |  |
| 5 | Rượu vang Napa Valley | Mỹ | Rượu / Rượu vang |  |
| 6 | RượuTequila | Mê-hi-cô | Rượu / Rượu vang |  |
| 7 | Cà phê Buon Ma Thout | Việt Nam | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 8 | Rượu vangBarolo | I-ta-lia | Rượu / Rượu vang |  |
| 9 | Rượu vangBarbaresco | I-ta-lia | Rượu / Rượu vang |  |
| 10 | Rượu vangBrunello Di Montalcino (Wine) | I-ta-lia | Rượu / Rượu vang |  |
| 11 | Thịt nguội Prosciutto Di Parma (Ham) | I-ta-lia | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| 12 | Pho mai Parmigiano-Reggiano (Parmesan cheese) | I-ta-lia | Thực phẩm/ qua chế biến |  |
| Chỉ dẫn địa lý (GI) tiềm năng(15 sản phẩm) |  |  |  |  |
|  | Không có danh sách chi tiết |  |  |  |

## Chỉ dẫn địa lý(GI) của Việt Nam

| STT | SẢN PHẨM | Nhóm loại | CHỦ SỞ HỮU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Phú Quốc (TGXXHH) - Nước mắn | Thực phẩm/ qua chế biến | Hiệp hội Nước mắn Phú Quốc |
| 2 | 2. Mộc Châu (TGXXHH) - Trà tuyết Shan | Thực phẩm/ qua chế biến | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 4 | 4. Buôn Ma Thột (TGXXHH) - Cà phê Nhân | Thực phẩm/ qua chế biến | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk |
| 5 | 5. Đoan Hùng (TGXXHH) - Bưởi | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ |
| 6 | 6. Bình Thuận (TGXXHH) - Thanh Long | Rau / Quả | Hiệp hội Quả Thanh Long Bình Thuận |
| 7 | 7. Lạng Sơn (TGXXHH) - Hoa hồi | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 8 | 8. PISCO - Rượu vang | Rượu / Rượu vang | Pê-ru |
| 9 | 9. Thanh Hà (CDĐL) - Vải | Rau / Quả | UBND huyện Thanh Hà |
| 10 | 10. Phan thiết (TGXXHH) - Nước mắm | Thực phẩm/ qua chế biến | Chi Cục TC-ĐL_CL tỉnh Bình Thuận |
| 11 | 11. Hải Hậu (TGXXHH) - Gạo Tám Xoan | Gạo / Lương thực | Hiệp hội Gạo Tám Xoan, Hải Hậu, Nam Định |
| 12 | 12. Vinh (CDĐL) - Cam | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 13 | 13. Tân Cương (CDĐL) - Trà | Thực phẩm/ qua chế biến | UBND thành phố Thái Nguyên |
| 14 | 14. Hồng Dân (CDĐL) - Gạo một bụi đỏ | Gạo / Lương thực | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 15 | 15. Lục Ngạn (CDĐL) - Vải | Rau / Quả | UBND huyện |
| 16 | 16. Hòa Lộc (CDĐL) - Xoài (Xoài cát) | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 17 | 17. Đại Hoàng (CDĐL) - Chuối (Ngự) | Rau / Quả | UBND huyện |
| 18 | 18. Văn Yên (CDĐL) - Hồng | Gia vị/ thảo mộc | UBND huyện |
| 19 | 19. Hậu Lộc (CDĐL) - Mắm | Thực phẩm/ qua chế biến | UBND huyện |
| 20 | 20. Huế (CDĐL) - Nón lá | Ngành nghề / Thủ công | UBND tỉnh |
| 21 | 21. Bắc Kạn (CDĐL) - Hồng không hạt | Rau / Quả | UBND huyện |
| 22 | 22. Phúc Trạch (CDĐL) - Bưởi | Rau / Quả | UBND huyện |
| 23 | 23. Rượu SCOTCH WHISKY | Rượu / Rượu vang |  |
| 24 | 24. Tiên Lãng (CDĐL) – Thuốc lào | Khác | UBND huyện |
| 25 | 25. Bảy Núi (CDĐL) – Gạo thơm (Gạo Nàng Nhen thơm) | Gạo / Lương thực | UBND huyện |
| 26 | 26. Trùng Khánh (CDĐL) – Hạt dẻ | Rau / Quả | UBND huyện |
| 27 | 27. BàĐen (CDĐL) – Mãng cầu núi | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 28 | 28. Nga Sơn (CDĐL) – Chiếu cói | Ngành nghề / Thủ công | UBND huyện |
| 29 | 29. Trà My (CDĐL) – Quế | Gia vị/ thảo mộc | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 30 | 30. Ninh Thuận (CDĐL) – Nho | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 31 | 31. Tân Triều - Bưởi | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 32 | 32. Bảo Lâm - Hồng không hạt | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 33 | 33. Bắc Kạn - Quất | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 34 | 34. Yên Châu - Xoài | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 35 | 35. Mèo Vạc - Mật ong thơm bạc hà | Gia vị/ thảo mộc | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 36 | 36. Bình Minh - Bưởi | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 37 | 37. Hạ Long - Chả mực | Thực phẩm/ qua chế biến | People's committee of Ha Long city |
| 38 | 38. Bạc Liêu - Muối | Thực phẩm/ qua chế biến | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 39 | 39. Luân Văn - Bưởi | Rau / Quả | UBND huyện Thọ Xuân |
| 40 | 40. Yên Tử - Hoa mai vàng | Rau / Quả | UBND tỉnh |
| 41 | 41. Quảng Ninh - Ngán | Thực phẩm/ qua chế biến | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 42 | 42. ISAN Thái Lan - Lụa | Vải (Lụa / Sợi bông) |  |
| 43 | 43. Điện Biên - Gạo | Gạo / Lương thực | UBND tỉnh |
| 44 | 44. Vĩnh Kim - Vú sữa Lò Rèn | Rau / Quả | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 45 | 45. Quảng Trị - Tiêu ớt | Gia vị/ thảo mộc | Sở Khoa học Công nghệ tỉnh |
| 46 | 46. Cao Phong - Cam | Rau / Quả | UBND tỉnh |
| 47 | 47. Vân Đồn - Xá Sùng (Sipuncula (Peanut Worms)) | Thực phẩm/ qua chế biến | UBND huyện Vân Đồn |
| 48 | 48. Long Khánh - Mây tre | Rau / Quả | UBND tỉnh Đồng Nai |
| 49 | 49. Ngọc Linh - Sâm | Gia vị/ thảo mộc | Sở Khoa học Công nghệ tỉnhKonTum và Đồng Tháp |
| 50 | 50. Vĩnh Bảo - Thuốc lào | Khác | UBND thành phố Hải Phòng |
| 51 | 51. Thường Xuân - Quế | Gia vị/ thảo mộc | UBND tỉnh Thanh Hóa |
| 52 | 52. Hà Giang - Cam | Rau / Quả | Sở NN&PTNT |
| 53 | 53. KAMPONG SPEU - CAM-PU-CHIA - Đường thốt nốt | Thực phẩm/ qua chế biến |  |

# PHỤ LỤC 3. ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN TIỂU VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG MỞ RỘNG (GMS)

## Tổng quan về đề xuất đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật của các quốc gia thành viên Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA)

Nhu cầu đầu tư và HTKT của các thành viên Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) được xác định qua quy trình 2 bước. Trong bước một, Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA) xác định nhu cầu tổng thể; trong bước hai, các bên xác định ưu tiên ba hoạt động đầu tư và HTKT quan trọng nhất.

Trong phần này, chúng tôi tổng hợp lại nhu cầu đầu tư và HTKT tổng thể. Trong phần tiếp theo, chúng tôi tổng hợp lại nhu cầu đầu tư và HTKT ưu tiên, như được nêu trong phần báo cáo chính. Phần sau đó trình bày chi tiết từng hoạt động đầu tư và HTKT của mỗi quốc gia.

Bảng dưới đây tổng hợp lại nhu cầu đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật do các quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). mã số chỉ các biện pháp đầu tư bắt đầu bằng chứ "I-"- còn mã số chỉ các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật bắt đầu bằng chứ "T-). Ví dụ, I-MYA3 có nghĩa là biện pháp đầu tư thứ ba do Miến Điện đề xuất. Tương tự, T-VIE8 nghĩa là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thứ tám do Việt Nam đề xuất.

Danh mục nhu cầu đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) theo đầu ra và quốc gia

|  |  | ĐẦU TƯ (I-) và HỖ TRỢ KỸ THUẬT (T-) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đầu ra | Hoạt động | CAM | LAO | MYA | TRQUOC | THA | VIE |
| 1. Chính sách và quy định được hài hòa để hỗ trợ sản suất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | 1.1 Hài hòa chuẩn mực |  |  | I-MYA3 T-MYA1 | T-TRQUOC1 |  | T-VIE2 T-VIE8 |
|  | 1.2 Xác định và phổ biến hướng dẫn và thông lệ tốt nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), canh tác theo hợp đồng, và logistics for sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Hoạch định và ban hành chính sách về hiệu suất sử dụng đạm, quản lý nước theo hướng xanh, và Chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) | I-CAM6 T-CAM6 |  | I-MYA5 T-MYA3 |  | I-THAI4 I-THAI9 | I-VIE6 T-VIE1 |
| 2. Hạ tầng được tăng cường cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực | 2.1 Xây dựng các khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) ở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), nhằm hỗ trợ sản xuất, chế biến và thương mạisản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | I-CAM1 T-CAM1 | I-LAO2 | I-MYA1 | I-TRQUOC2 |  | I-VIE2 I-VIE5 |
|  | 2.2 Xây dựng các khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi (DCZ) biên giới | I-CAM3 T-CAM3 | T-LAO1 | I-MYA2 | I-TRQUOC1 |  | I-VIE3 I-VIE4 |
|  | 2.3 Hình thành các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) phù hợp,bao gồm cả các phòng xét nhiệm tham chiếu ở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | I-CAM4 T-CAM4 | I-LAO1 I-LAO3 T-LAO2 T-LAO3 | I-MYA4 T-MYA2 |  |  | I-VIE1 |
| 3. Cải thiện về hệ thống chia sẻ và phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | 3.1 Xây dựng các các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệpở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | I-CAM5 T-CAM5 | T-LAO4 | I-MYA6 |  |  |  |
|  | 3.2 Xây dựng và củng cố mạng lưới nghiên cứu và khuyến nông (R&E)tập trung vào các biện pháp thực hành nông học và chuỗi giá trị, đặc biệt về giảm chất thải và thất thoát sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  | I-MYA9 T-MYA6 |  | I-THAI1 I-THAI2 I-THAI3 I-THAI5 I-THAI6 I-THAI7 I-THAI8 |  |
|  | 3.3 Xây dựng và tăng cường các trung tâm các trung tâm đào tạo và trình diện khu vực |  |  | T-MYA5 | I-TRQUOC4 I-TRQUOC6 | I-THAI10 I-THAI11 |  |
|  | 3.4 Xây dựng và tăng cường mạng lưới giáo dục và tăng cường năng lực khu vực về chuỗi giá trị và quản lý logistics trong quan hệ đối tác với doanh nghiệp nông nghiệp |  |  | I-MYA8 T-MYA4 |  |  | T-VIE5 |
|  | 3.5 Xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ xác định đối tác đầu tư |  |  | I-MYA7 | I-TRQUOC5 |  | T-VIE7 |
| 4. Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu | 4.1 Thực hiện các hoạt động marketing nhằm quảng bá uy tín của Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) toàn cầu |  |  |  | T-TRQUOC2 |  | T-VIE3 T-VIE4 T-VIE9 |
|  | 4.2 Đẩy mạnh phát triển chỉ dẫn địa lý nông sản thực phẩm. | I-CAM2 T-CAM2 |  | I-MYA11 | I-TRQUOC3 |  | T-VIE6 |
|  | 4.3 Xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức công chúng về an toàn thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  | I-MYA10 |  |  |  |

Tổng hợp nhu cầu đầu tư và HTKT theo đầu ra và quốc gia

|  | Đầu tư và HTKT (Triệu US$) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | CAM | LAO | MYA | TRQUOC | THA | VIE | Total | % |
| 1. Chính sách và quy định được hài hòa để hỗ trợ sản suất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | 59 | 0 | 19 | 1 | 13 | 10.4 | 102.4 | 9% |
| 2. Hạ tầng được tăng cường cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực | 172 | 40 | 60 | 100 | 0 | 50 | 422 | 37% |
| 3. Cải thiện về hệ thống chia sẻ và phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | 39 | 3 | 58 | 101 | 44.8 | 0.4 | 246.2 | 22% |
| 4. Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu | 10 | 0 | 35 | 325 | 0 | 2.55 | 372.55 | 33% |
| TỔNG | 280 | 43 | 172 | 527 | 57.8 | 63.35 | 1143.15 | 100% |
| % | 24% | 4% | 15% | 46% | 5% | 6% | 100% |  |

## Ưu tiên đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) theo đề xuất của các thành viên Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA)

Trên cơ sở danh sách nhu cầu đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm Công tác về Nông nghiệp (WGA) đã xác định ưu tiên 3 hoạt động đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật.

Sau đây là kết quả lựa chọn:

Danh sách ưu tiên các hoạt động đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật

|  |  | ĐẦU TƯ (I-) và HỖ TRỢ KỸ THUẬT (T-) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đầu ra | Hoạt động | CAM | LAO | MYA | TRQUOC | THA | VIE |
| 1. Chính sách và quy định được hài hòa để hỗ trợ sản suất, thương mại và đầu tư cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | 1.1 Hài hòa chuẩn mực |  |  |  | T-TRQUOC1 |  | T-VIE2 |
|  | 1.2 Xác định và phổ biến hướng dẫn và thông lệ tốt nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), canh tác theo hợp đồng, và logistics for sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Hoạch định và ban hành chính sách về hiệu suất sử dụng đạm, quản lý nước theo hướng xanh, và Chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) |  |  | I-MYA5 T-MYA3 |  | T-THAI2 T-THAI3 | T-VIE1 |
| 2. Hạ tầng được tăng cường cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hội nhập khu vực | 2.1 Xây dựng các khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) ở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), nhằm hỗ trợ sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | I-CAM1 T-CAM1 | I-LAO2 |  | I-TRQUOC2 |  | I-VIE2 |
|  | 2.2 Xây dựng các khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi (DCZ) biên giới | I-CAM3 T-CAM3 | T-LAO1 | I-MYA2 | I-TRQUOC1 |  | I-VIE3 |
|  | 2.3 Hình thành các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) phù hợp,bao gồm cả các phòng xét nhiệm tham chiếu ở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | I-CAM4 T-CAM4 | I-LAO1 I-LAO3 T-LAO3 T-LAO4 | I-MYA4 T-MAY2 |  |  | I-VIE1 |
| 3. Cải thiện về hệ thống chia sẻ và phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo liên quan đến các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | 3.1 Xây dựng các các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệpở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Xây dựng và củng cố mạng lưới nghiên cứu và khuyến nông (R&E)tập trung vào các biện pháp thực hành nông học và chuỗi giá trị, đặc biệt về giảm chất thải và thất thoát sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  |  |  | I-THAI1 I-THAI2 I-THAI3 T-THAI1 |  |
|  | 3.3 Xây dựng và tăng cường các trung tâm các trung tâm đào tạo và trình diện khu vực |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Xây dựng và tăng cường mạng lưới giáo dục và tăng cường năng lực khu vực về chuỗi giá trị và quản lý logistics trong quan hệ đối tác với doanh nghiệp nông nghiệp |  |  | T-MYA4 |  |  |  |
|  | 3.5 Xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ xác định đối tác đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 4. Xây dựng các phương án tiếp thị để quảng bá Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) trở thành nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hàng đầu trên toàn cầu | 4.1 Thực hiện các hoạt động marketing nhằm quảng bá uy tín của Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) là nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) toàn cầu |  |  |  | T-TRQUOC2 |  | T-VIE3 |
|  | 4.2 Đẩy mạnh phát triển chỉ dẫn địa lý nông sản thực phẩm. |  |  |  | I-TRQUOC3 |  |  |
|  | 4.3 Xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức công chúng về an toàn thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  |  |  |  |  |  |

Tổng hợp nhu cầu đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên theo đầu ra và quốc gia (triệu USD)

| Thành viên Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Tổng đầu tư (triệu USD) | Tổng HTKT (triệu USD) | Tổng đầu tư + HTKT (triệu USD) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam-pu-chia | 136,00 | 36,00 | 172,00 | 24% |
| Laos PDR | 30,00 | 10,00 | 40,00 | 6% |
| Miến Điện | 30,00 | 10,00 | 40,00 | 6% |
| CHND Trung Hoa | 420,00 | 6,00 | 426,00 | 59% |
| Thái Lan | 4,00 | 7,00 | 11,00 | 2% |
| Việt Nam | 35,00 | 0,35 | 35,35 | 5% |
| TỔNG | 655,00 | 69,35 | 724,35 | 100% |
| % | 90% | 10% | 100% |  |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CAM-PU-CHIA

## Đầu tư

| Mã số | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm | Giai đoạn triển khai | Đơn vị triển khai | Kinh phí |  | Các/ nguồn vốn |  | Thứ hạng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-CAM1 | Khu Công nghiệp - Nông nghiệp | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpCam-pu-chiađang triển khai Quan hệ đối tác sản xuất công tư, trong đó có thành lập các khu chế biến nông nghiệp. Ngoài ra, Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpđã xây dựng kế hoạch hành động nhằm góp phần triển khai Chính sách phát triển công nghiệp (IDP),và một trong những hành động là thành lập và vận hành các khu công nghiệp - nông nghiệp với mục tiêu tập hợp các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Liên quan tới đó, Dự án về Khu Công nghiệp - Nông nghiệp đang được đề xuất với 12 tiểu dự án (7 dự án đầu tư và 5 dự án HTKT) đang được xây dựng liên quan đến to sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tập trung vào: - Các cơ sở chế biến, đóng góp, dán nhãn, các cơ sở sản phẩm sau thu hoạch (kho lạnh), phòng xét nhiệm, cơ chế một cửa CIQS chosản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Các trung tâm thu gom chiến lược gắn với các cơ sở sau thu hoạch chung sẽ tạo điều kiện cho nông dân và cộng đồng qua xét nhiệm nhanh, và khả năng tiếp cận xét nhiệm nhanh và đáng tin cậy - Quản lý chuỗi cung ứng - Xây dựng chuỗi giá trị thủy sản - Các công cụ đảm bảo chất lượng - Tăng cường năng lực, thể chế, nghiên cứu & phát triển - Đẩy mạnh chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) trên thị trường bán buôn hoặc bán lẻ sản phẩm hữu cơ | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Công nghiệp và Thủ côngBộ Thương mại vàkhu vực tư nhân | 71 triệu USD |  | ADB và các nhà tài trợ khác, khu vực tư nhân |  | 1 |  |
| I-CAM2 | Phát triển chuỗi giá trị chỉ dẫn địa lý (GI) (phát triển chuỗi giá trị đường thốt nốt) | Thốt nốt được công nhận là sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI), và vì Chiến lược này tập trung vào quảng bá sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI) là sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) với thực tế là thốt nốt được coi là tiềm năng cần quảng bá không chỉ cho thị trường trong nước mà còn cả thị trường quốc tế/ khu vực, 11 tiểu dự án (3 dự án đầu tư và 8 dự án HTKT) đang được xây dựng tập trung vào: - Kho lạnh tại các cụm chiến lược - Phát triển trung tâm thu gom - Các cơ sở logistics bao gồm cả vận tải - Tài trợ cho chuỗi giá trị - Đẩy mạnh các chương trình PPP - Phát triển tổ chức của nông dân - Quy định và quy trình về chỉ dẫn địa lý (GI) - Tăng cường năng lực và thể chế - Phát triển vườn ươm (nghiên cứu & phát triển về đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng suất) Hướng dẫn về hành xử đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Công nghiệp và Thủ công,Bộ Thương mại vàkhu vực tư nhân | 2,1 triệu USD |  | ADB và các nhà tài trợ khác, khu vực tư nhân |  | 6 |  |
| I-CAM3 | Khu kiểm soát dịch bệnh động vật | Kiểm soát dịch bệnh động vật là một trong những ưu tiên của Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, hiện cần vốn đầu tư cho lĩnh vực này. 6 tiểu dự án (2 dự án đầu tư và 4 HTKT) đang được đề xuất trong dự án này, tập trung vào: - Phát triển 5 khu kiểm dịch trong Cam-pu-chiavà 20 trạm kiểm dịch dọc biên giới Cam-pu-chia-Thái Lanvà 8 trạm dọc biên giới Cam-pu-chia-Việt Nam), các trạm này được kết nối chiến lược với nhau - Phát triển hệ thống nhận dạng và truy xuất nguồn gốc chăn nuôi - Nghiên cứu & phát triển về phòng chống dịch bệnh - Tăng cường năng lực - Xây dựng các cơ chế tài chính để duy trì bền vững các khu đó Hệ thống theo dõi giám sát | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Thương mạivà khu vực tư nhân | 30 triệu USD |  | ADB và các nhà tài trợ khác, khu vực tư nhân |  | 3 |  |
| I-CAM4 | Cơ sở vệ sinh dịch tế | Thực tế là cần có các cơ sở vệ sinh dịch tếtại các trạm kiểm dịch, nhằm đẩy mạnh thương mại và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, ngoài ra, rất cần vốn đầu tư cho 11 tiểu dự án (6 dự án đầu tư và 5 dự án HTKT) trong dự án chính này, tập trung vào các vấn đề sau: - Hoàn thành các cơ sở về sản phẩm cây trồng, vật nuôi, sản phẩm động vật và thủy sản, bao gồm cả cơ chế một cửa về CIQC tại các trạm kiểm dịch biên giới - Hệ thống và năng lực theo dõi đánh giá và phân tích rủi ro - Hệ thống bền vững nhằm mua sắm vật tư và và duy tu bảo dưỡng các cơ sở - Chương trình theo dõi giám sát sâu dịch hại - Nghiên cứu & phát triển về bảo vệ thực vật và vệ sinh dịch tế - Tăng cường năng lực về bảo vệ thực vật và vệ sinh dịch tế Tự động hóa chứng nhận vệ sinh dịch tễ | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Y tế,Bộ Thương mại vàkhu vực tư nhân | 35 triệu USD |  | ADB và các nhà tài trợ khác, khu vực tư nhân |  | 2 |  |
| I-CAM5 | Phát triển vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp | Có 10 tiểu dự án (2 dự án đầu tư và 7 dự án HTKT) được đề xuất trong dự án chính, tập trung vào: - Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp về đường thốt nốt, chăn nuôi, thủy sản, trồng hoa, chế biến thực phẩmbao gồm các cơ sở kho và hạ tầng logistics liên quan - Thiết lập cơ chế tài chính để duy trì bền vững các vườm ươm - Đẩy mạnh các hội trợ nông nghiệp và diễn đàn về PPP/ doanh nghiệp nông nghiệp - Tăng cường năng lực về quản lý vườn ươm - Nghiên cứu và phát triển vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp Thành lập các nhà máy chế biến công nghiệp mini để đào tạo/ nghiên cứu toàn diện về các cơ sở chế biến thực phẩm lớn liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Công nghiệp và Thủ công,Bộ Thương mại vàkhu vực tư nhân | 27 triệu USD |  | ADB và các nhà tài trợ khác, khu vực tư nhân |  | 5 |  |
| I-CAM6 | Phát triển hạ tầng nội đồng và thủy lợi quy mô nhỏ và nội đồngđể quản lý nước theo hướng xanh | Trên cơ sở dự án thí điểm được ADB tài trợ và tầm quan trọng của nước trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), 5 tiểu dự án (2 dự án đầu tư và 3 dự án HTKT) được xây dựng bao gồm: - Phát triển hạ tầng thủy lợi nội đồng và Hệ thống quản lý tài nguyên nước theo hướng xanh cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Phát triển hệ thống chống hạn cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Thiết lập cơ chế tài chính để duy trì bền vững hạ tầng quản lý nước theo hướng xanh - Tăng cường năng lực để vận hành hệ thống quản lý nước theo hướng xanh (sử dụng để chia sẻ kiến thức cho các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) Nghiên cứu và phát triển về quản lý nước theo hướng xanh | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpvà khu vực tư nhân | 55 triệu USD |  | ADB và các nhà tài trợ khác, khu vực tư nhân |  | 4 |  |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  | 220 triệu USD |  |  |  |  |

## Hỗ trợ kỹ thuật

| STT | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểmcụ thể tại CAM | Giai đoạn triển khai (Năm bắt đầu) | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-CAM1 | Khu Công nghiệp - Nông nghiệp | 5 tiểu dự án HTKT được đề xuất tập trung vào : - Hỗ trợ và/hoặc tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông dân để tham gia canh tác theo hợp đồng với khu vực tư nhân nhằm đẩy mạnh năng suất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) (cây trồng, hoa, rau, cây công nghiệp, chăn nuôi và thủy sản) - Kiểm soát và sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hiệu quả ở mức có thể chấp nhận để nâng cao năng suất cây trồng cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Tăng cường thể chế và năng lực cho cán bộ chính phủ nhằm cung cấp dịch vụ và quản lý cơ sở vật chất các Khu Công nghiệp - Nông nghiệp và tăng cường năng lực cho nông dân để sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), cung ứng cho Khu Công nghiệp - Nông nghiệp. - Khuyến khích công nghệ phù hợp: GAP, GAHP, GAqP, GHP và các biện pháp sản xuất tốt (GMP) - Quản lý chuỗi cung ứng | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 22 triệu USD | ADB, các nhà tài trợ khác vàkhu vực tư nhân | 1 |
| 2 | Phát triển chuỗi giá trị chỉ dẫn địa lý (GI) (phát triển chuỗi giá trị đường thốt nốt) | 8 tiểu dự án được xem xét đề xuất HTKT tập trung vào: - Phát triển nguồn vốn cho chuỗi giá trị - Đẩy mạnh các chương trình PPP - Phát triển tổ chức nông dân - Quy định và quy trình về chỉ dẫn địa lý (GI) - Tăng cường năng lực và thể chế, bao gồm cả đối thoại liên bộ và với đối tác phát triển - Phát triển vườn ươm doanh nghiệp (Nghiên cứu và phát triển vềđổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất) - hướng dẫn về ứng xử đầu tư doanh nghiệp nông nghiệp có trách nhiệm - Nghiên cứu và phát triển về về sản xuất và chế biến | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Thương mạivà Bộ Công nghiệp và Thủ công | 7.9 triệu USD | ADB, các nhà tài trợ khác vàkhu vực tư nhân | 6 |
| 3 | Khu kiểm soát dịch bệnh động vật | 4 sub-projects are developed for TA which are looked at the aspects below: - Research and Development in disease control and prevention - Capacity building in related field - Establishment of financing mechanisms for sustaining the zones - Development of surveillance and inspection systems | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 5 triệu USD | ADB, các nhà tài trợ khác vàkhu vực tư nhân | 3 |
| 4 | Cơ sở vệ sinh dịch tế | Có 5 tiểu dự án HTKT đề xuất, tập trung vào: - Tăng cường năng lực và hệ thống theo dõi giám sát và phân tích rủi ro - Phát triển các hệ thống bền vững nhằm mua sắm vật tư và duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất cho hệ thống - Tăng cường năng lực về bảo vệ thực vật và vệ sinh dịch tễ - Tăng cường năng lực để sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện các nhiệm vụ VSDT cho động vật và các sản phẩm động vật - Tăng cường năng lực để sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện các nhiệm vụ VSDT liên quan đến thực phẩm và chế biến thực phẩm | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp và Thủ công | 9 triệu USD | ADB, các nhà tài trợ khác vàkhu vực tư nhân | 2 |
| 5 | Phát triển vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp | 7 tiểu dự án HTKT được xây dựng tập trung vào: - Đẩy mạnh các hội trợ nông nghiệp và diễn đàn về PPP/ doanh nghiệp nông nghiệp - Thiết lập cơ chế tài chính để duy trì bền vững các vườn ươm doanh nghiệp - Tăng cường năng lực quản lý vườn ươm doanh nghiệp - Nghiên cứu và phát triển vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) có sự tham gia của khu vực tư nhân - Nghiên cứu thị trường và mong muốn của người tiêu dùng | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Thương mạivàBộ Công nghiệp và Thủ công | 12 triệu USD | ADB, các nhà tài trợ khác vàkhu vực tư nhân | 5 |
| 6 | Phát triển hạ tầng nội đồng và thủy lợi quy mô nhỏ và nội đồng để quản lý nước theo hướng xanh | Có 3 tiểu dự án HTKT được đề xuất, tập trung vào: - Thiết lập hệ thống chống hạn cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Thiết lập cơ chế tài chính để duy trì bền vững hạ tầng quản lý nước theo hướng xanh - Tăng cường năng lực để vận hành hệ thống quản lý nước theo hướng xanh (sử dụng để chia sẻ kiến thức với các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)) | Chưa xác định | 2018-2022 Bắt đầu: 2018 | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 4 triệu USD | ADB, các nhà tài trợ khác vàkhu vực tư nhân | 4 |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHDCND LÀO

## Đầu tư

| Mã số | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm | Giai đoạn triển khai | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-LAO1 | Tăng cường trung tâm sản xuất vác-xin nhà nước | Xây dựng nhà, phòng xét nhiệm, thí nghiệm, trang trại động vật, trang bị và chuyển giao công nghệ về sản xuất vác-xin và kiểm soát chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ASEAN hoặc Quy tắc Thực hành của OIE. | Trung tâm sản xuất vác-xin nhà nước | 2018-2020 | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 10 | Chính phủ: 20% ADB: 80% | Ưu tiên quốc gia |
| I-LAO2 | Xây dựng các lò mổ mới, và nhà máy chế biến quy mô nhỏ/ vừa. | Xây dựng các lò mổ và cơ sở chế biến nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm thịt và thịt để tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, dảm bảo chất lượng (xây dựng thương hiệu, phân hạng thịt, v.v. ), thương mại công bằng và thân thiện với môi trường, phù hợp các hướng dẫn của OIE, WHO và FAO. | 3 nhà máy thí điểm (tỉnh Viên Chăn, Thủ đô Viên Chăn, và Savannakhet) sau đó mở rộng ra 12 tỉnh khác Savannakhet | 2018-2020 | Cơ quan chủ quản: Cục Chăn nuôi và Thủy sản, Phối hợp với - Bộ Công thương, - Thương nhân, - Doanh nhân - Người chăn nuôi | 12 | Chính phủ: 20% ADB: 80% | Ưu tiên quốc gia |
| I-LAO3 | Xây dựng và nâng cấp các điểm kiểm tra thú ý thuộc biên giới chung giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Xây dựng văn phòng, phòng xét nhiệm thực địa, trạm kiểm dịch động vật, lắp đặt thiết bị và đào tạo về kiểm tra động vật sống và sản phẩm động vật nhằm hài hòa và đáp ứng hướng dẫn của OIE đặc biệt về súc quyền và hiệp định vệ sinh dịch tễ với WTO. | Bokeo, Luangnamtha Houaphanh Xiengkhouang Sayabouly Borikhamxay Khammoune Savannakhet, Champasack Attapeu | 2018-2022 | Cơ quan chủ quản: Cục Chăn nuôi và Thủy sản, Phối hợp với - Bộ Công thương, - Bộ Giao thông Công Chính - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Cục NN, Bộ Nông Lâm nghiệp | 8 | Chính phủ: 10% ADB: 90% | Ưu tiên quốc gia |

## Hỗ trợ kỹ thuật

| No. | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm cụ thể | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Đơn vị triển khai | Kinh phí (million US $) | Các/ nguồn vốn | Thứ hạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-LAO1 | Kiểm soát dịch bệnh động vật quabiên giới | Hỗ trợ khu phi dịch bệnh lở mồm long móng, cách ly ở khu thương mại gần biên giới các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) nhằm góp phần triển khai lộ trình OIE/SEACFMD về không bệnh lở mồm long móngtạiTiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) vào năm 2020. | Lào (tập trung vào các vùng biên giới Lào - Trung Quốc - LuangNamtha và Borkeo, và Lào - Việt Nam, Xiengkhoung và Savanaket | 2017-2022 | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 5 | ADB: 100% | Ưu tiên quốc gia |
| T-LAO2 | Tăng cường năng lực hoạt động kiểm dịch động vật tốt | Hỗ trợ kỹ thuật phù hợp về hoạt động kiểm dịch động vật tốt phù hợp với hướng dẫn của OIE và Hiệp định VSDT của WTO. | 28 điểm kiểm tra tại Bokeo, Luangnamtha Houaphanh Xiengkhouang Sayabouly Borikhamxay Khammoune Savannakhet, Champasack Attapeu và các điểm kiểm tra quốc tế. | 2018-2022 | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 3 | ADB: 100% | Ưu tiên |
| T-LAO3 | Tăng cường phòng xét nhiệm thú y quốc gia | Hỗ trợ năng lực phòng xét nhiệm (thiết bị, đào tạo, vật tư) để kiểm tra bệnh dịch xuyên biên giới, chất tồn dư và chất nhiễm bẩn khác trong sản phẩm động vật và kháng sinh để đáp ứng tiêu chuẩn của OIE và ISO17025 | Phòng xét nhiệm thú y quốc gia | 2018-2022 | Cục Chăn nuôi và Thủy sản, Bộ Y tế Các viện nghiên cứu | 2 | ADB: 100% | Ưu tiên |
| T-LAO4 | Cải thiện các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệpcủa nông dân chăn nuôi gia súc theo định hướng thị trường | Hỗ trợ thành viên chuỗi giá trị thịt bò (đào tạo, tiếp cận hạ tầng, thiết bị, cơ sở vật chất, quan hệ mạng lưới, kế hoạch kinh doanh) để nâng cao thu nhập, tạo sản phẩm thịt an toàn và thân thiện với môi trường, góp phần cho mục tiêu giảm nghèo và an ninh lương thực quốc gia . | Thủ đô Viên Chăn, Sayaboury Tỉnh Vientiane Savannakhet Champasack | 2018-2022 | Cục Chăn nuôi và Thủy sản, doanh nhân, người chăn nuôi gia súc, Cục Khuyến Nông và Chế biến | 3 | ADB: 100% | Ưu tiên |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA MIẾN ĐIỆN

## Đầu tư

| Mã số | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm | Giai đoạn triển khai | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-MYA1 | Khu Công nghiệp - Nông nghiệp/ Khu trình diễn, bao gồm cả thu hút du lịch nông nghiệp | Khu trình diễn sản xuấtsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) làm mô hình vận hành về nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường. Các khu này giúp tìm hiểu về đổi mới sáng tạo, cải thiện về công nghệ và trang thiết bị, phổ biến giống cải thiện và biện pháp thực hành tốt, đẩy mạnh các hoạt động và sản xuất thâm canh chuẩn hóa và chuyên sâu. Tăng cường năng lực cho người sản xuất và lao động có tay nghề để sử dụng các biện pháp thực hành sản xuất bền vững từ nguyên liệu thô đến xử lý chất thải để thực hiện dự án. Nếu có vốn, đưa vào kế hoạch hoạt động cấp điện từ chất thải sinh học và hình thành các cơ sở chế biến rác thải và chất thải. Các cơ sở xử lý chất thải có thể cung cấp phân ủ và than sinh học. | Ưu tiên hàng đầucủa Dự án phát triển khu kinh tế biên giới là các điểm biên giới vớiCHND Trung Hoa hoặcThái Lan. Ưu tiên thứ nhì là miền trung Miến Điện gần các chợ đầu mối bán buôn. Xây dựng chợ đầu mối bán buôn tại Mandalay và một chợ nữa tại Nay Pyi Taw. | 2019 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, Bộ Khách sạn và Du lịch, Bộ Biên giới, Bộ Năng lượng và Điện lực, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Miến Điện(UMFCCI) | 30 | Khu vực tư nhân 20%, ADB 80% | Ưu tiên 8 |
| I-MYA2 | Xây dựng các khu kiểm soát dịch bệnh biên giới (CDZ) | Các khu kiểm soát dịch bệnh biên giới (CDZ) được thành lập tại Muse, biên giới với Trung Quốc và Myawaddy, và Mae Sot, biên giới vớiThái Lan | Muse, biên giới với Trung Quốc và Myawaddy, và Mae Sot, biên giới vớiThái Lan | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng | 15 | ADB | Ưu tiên 3 |
| I-MYA3 | HTKT truy xuất nguồn gốc điện tử | An toàn thực phẩm quan trọng với sức khoẻ của người dân. Tồn dư hóa chất quá mức cho phép trong thức ăn chăn nuôi và thực phẩm có thể đe dọa chất lượng và an toàn của sản phẩm. Tại Miến Điện, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Mặc dù quá trình này đòi hỏi thời gian, vốnv à nguồn nhân lực, đây là một nhiệm vụ quan trọng cần bắt đầu càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ người dân. | Mọi điểm gia nhập | 2018 | Bộ Y tế, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục (KH&CN) | 5 | ADB | Ưu tiên 4 |
| I-MYA4 | Các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS)tại hoặc gần vùng biên giới | Cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS)cho các trạm kiểm dịch thực vật ở các vùng biên giới và tăng cường năng lực cho nhân viên xét nhiệm và kiểm tra. | Muse, biên giới với Trung Quốc, và Myawaddy, và Mae Sot, biên giới với Thái Lan Tamu, biên giới với Ấn Độ | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, Bộ Biên giới, và Bộ Thương mại | 10 | Bộ 20%, ADB 80% | Ưu tiên 1 |
| I-MYA5 | Thủy lợi nội đồng quy mô nhỏ để quản lý nước theo hướng xanh | In Miến Điện, quản lý nước theo hướng xanh (GWM) được khởi xướng bởi dự án thí điểm GWM trong DA HTKT TA 8163 của CASP II. Một số kỹ thuật tiết kiệm nước nội đồng đã được nông dân Miến Điện áp dụng, đồng thời dựa trên các biện pháp truyền thống, đặc biệt ở các Vùng Kho, qua dự án của UNDP và GRET. Do biến đổi khí hậu và biến động lượng nước mưa, việc xây dựng và mở rộng các biện pháp thực hành quản lý thủy lợi nội đồng giúp nông dân giảm rủi ro sản xuất do thiếu nước. Khi hài hòa quản lý nước theo hướng xanh tại các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), nông dân trong khu vực có thể chia sẻ công nghệ và đổi mới sáng tạo. | Thị xã Tatkone, Yamethin, Pyawbwe tại Khu vực Mandalay, Thị xã Myothit và Natmauk tại khu vực Magway vàThị xã Chaung Oo và Monywa tại khu vực Sagaing. | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, Bộ TN&MT | 5 | ADB | Ưu tiên 2 |
| I-MYA6 | Vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp | Tăng cường doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ và nông hộ nhỏ và nông dân của các trang trại doanh nghiệp nông nghiệp qua các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp, ưu tiên nông dân của các dự án HTKT CASP2. | Địa điểmphụ thuộc vào loại vườn ươm. | 2018 | Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, và UMFCCI | 5 | Khu vực tư nhân 30%, Chính phủ20%, ADB 50% | Ưu tiên 10 |
| I-MYA7 | Hệ thống CNTT&TT | Thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin (gồm thông tin khí hậu, sản xuất canh tác và công nghẹ), ưu tiên cho khu vực Nay Pyi Taw, Mandalay, Magway, Sagaing và Bago để giúp nông dân tiếp cận thông tin cập nhật về thời tiết, thị trường, các biện pháp thực hành sản xuất canh tác, tránh rủi ro và tổn thất do thời tiết, sâu bệnh và dịch hại. | Khu vực Nay Pyi Taw, Mandalay, Magway, Sagaing và Bago | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi | 10 | Chính phủ 30%, ADB 70% | Ưu tiên 9 |
| I-MYA8 | Chương trình Hợp tác công tư (PPP) Phát triển nguồn nhân lực ( HRD) về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Kỹ năng chuyên gia cần được cải thiện ở cả khu vực công và tư nhân. Tại Miến Điện, khu vực công vẫn cần phối hợp với tư nhân trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Các chương trình tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức cho cán bộ khuyến nông về sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) phối hợp với CHND Trung Hoa, Thái LanvàViệt Nam. | Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Nông nghiệp TW (CARTC), Hlegu, Khu vực Yangon | 2019 | Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, UMFCCI | 15 | ADB | Ưu tiên 5 |
| I-MYA9 | Nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) bao gồm sự tham gia của khu vực tư nhân | Tại Miến Điện, nghiên cứu nông nghiệp chủ yếu tập trung vào các biện pháp sản xuất, nhằm tăng sản lượng. Phối hợp giữa khu vực công và tư nhân trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hướng đến nghiên cứu chất lượng sẽ tăng cường hoạt động nghiên cứu và kết quả nghiên cứu có lợi cho sản xuất. | Ban Nghiên cứu Nông nghiệp, Yezin, Miến Điện, trang trại nghiên cứu của Cục Nông nghiệp, trang trại và nông dân của khu vực tư nhân. | 2019 | Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi | 20 | ADB | Ưu tiên 6 |
| I-MYA10 | Nghiên cứu thị trường và mong muốn của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm | Cần phân tích nhu cầu người tiêu dùng và mức độ sẵn sàng chi trả cho thực phẩm an toàn. Qua đó, các chuyên gia tiếp thị và người sản xuất có thể điều chỉnh về sản xuất hàng hóa đưa ra thị trường. | Khu vực Yangon, Mandalay, Taunggyi, Pathein, và Bago | 2018 | Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi | 15 | ADB | Ưu tiên 7 |
| I-MYA11 | Phát triển chuỗi giá trị chỉ dẫn địa lý (GI) | Chứng nhận chỉ dẫn địa lý (GI). Bảo vệ sản phẩm. Nâng cao nhận thức người sản xuất và tiêu dùng. Cần học hỏi từ Cam-pu-chiavàViệt Nam, là nơi đã có hàng hóa có chỉ dẫn địa lý (GI) qua quy trình chứng nhận chỉ dẫn địa lý (GI). | Tại từng Khu vực/ Bang của Miến Điện. | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại, Bộ Y tế và hỗ trợ UMFCCI | 20 | Chính phủ 50%, ADB 50% | Ưu tiên 11 |

## Hỗ trợ kỹ thuật

| No. | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Specific Địa điểm | Giai đoạn triển khai (Năm bắt đầu) | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạnging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-MYA1 | Khả năng truy xuất nguồn gốc điện tử | Một phần trong đầu tư khu kiểm soát dịch bệnh | Muse, biên giới với Trung Quốc và Myawaddy, và Mae Sot, biên giới vớiThái Lan | 2020 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, Bộ Y tế, Thể Thao, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục (KH&CN) | 5 | ADB | Ưu tiên 5 |
| T-MYA2 | Cung cấp và tăng cường năng lực các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS). | Các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS)cần được trang bị cho các trạm kiểm dịch thực vật ở các vùng biên giới. | Muse, biên giới với Trung Quốc và Myawaddy, và Mae Sot, biên giới vớiThái Lan, Tamu, biên giới với Ấn Độ | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, và Bộ Thương mại | 5 | ADB | Ưu tiên 1 |
| T-MYA3 | Thủy lợi nội đồng quy mô nhỏ để quản lý nước theo hướng xanh | In Miến Điện, quản lý nước theo hướng xanh (GWM) được khởi xướng bởi dự án thí điểm GWM trong DA HTKT TA 8163 của CASP II. Một số kỹ thuật tiết kiệm nước nội đồng đã được nông dân Miến Điện áp dụng, đồng thời dựa trên các biện pháp truyền thống, đặc biệt ở các Vùng Kho, qua dự án của UNDP và GRET. Do biến đổi khí hậu và biến động lượng nước mưa, việc xây dựng và mở rộng các biện pháp thực hành quản lý thủy lợi nội đồng giúp nông dân giảm rủi ro sản xuất do thiếu nước. Khi hài hòa quản lý nước theo hướng xanh tại các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), nông dân trong khu vực có thể chia sẻ công nghệ và đổi mới sáng tạo. | Thị xã Tatkone, Yamethin, Pyawbwe tại Khu vực Mandalay, Thị xã Myothit và Natmauk tại khu vực Magway vàThị xã Chaung Oo và Monywa tại khu vực Sagaing. | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi và Bộ TN&MT | 4 | ADB | Ưu tiên 2 |
| T-MYA4 | Chương trình Hợp tác công tư (PPP) Phát triển nguồn nhân lực ( HRD) về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường đòi hỏi lao động có kỹ năng ở cả khu vực công và tư nhân. Các chương trình phát triển nguồn nhân lực cần thực hiện cả trong và ngoài nước. | Các trung tâm đào tạo trong nước cũng phối hợp với các quốc gia khác tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi, Bộ Thương mại và UMFCCI | 2 | ADB | Ưu tiên 3 |
| T-MYA5 | Tăng cường năng lực cho nông dân và các bên liên quan của Khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ), và khu trình diễn về sử dụng hạ tầng | Đòi hỏi phát triển năng lực cho các tổ chức và nông dân liên quan, bao gồm đào tạo cầm tay chỉ việc về quản lý hạ tầng khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) và khu trình diễn |  | 2020 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi and Thủy lợi phối hợp với các quốc gia khác tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 3 | ADB | Ưu tiên 6 |
| T-MYA6 | Nghiên cứu & phát triểnsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) có sự tham gia của khu vực tư nhân | Khu vực tư nhân tham gia các hoạt động nghiên cứu và phát triển có thể đẩy mạnh việc phổ biến thông tin và kết quả nghiên cứu về sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) cho nông dân. | Hmawbi, Pyin Oo Lwin, Yezin, Các trang trại của Vụ Nông nghiệp (địa điểm chưa xác định) | 2018 | Ban Nghiên cứu Nông nghiệp, Vụ Nông nghiệp, , Chăn nuôi, Giống, và Vụ Thú y, Vụ Thủy sản Đại học Nông nghiệp Yezin, Đại học Thú y, và UMFCCI | 3 | Chính phủ 30%, Tư nhân 30%, ADB 40% | Ưu tiên 4 |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦACHND TRUNG HOA

## Đầu tư

Danh sách ngắn

| STT | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm cụ thể | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạnging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi tại biên giới Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Bệnh lở mồm long móng (FMD) là bệnh dịch động vật liên quan đến thương mại qua biên giới, chủ yếu lây lan qua các vùng mới Các nhà nghiên cứu cho biết mỗi năm có trên 1 triệu trâu và gia súc vận chuyển qua đường buôn lậu từ Lào, Thái LanvàMiến Điệnsang Trung Quốc, trên 47% số đó bị phơi nhiễm bệnh lở mồm long móng. Đây là rủi ro và vấn đề đối với thương mại chính ngạch và chăn nuôi ở khu vực đó. Khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi tại các vùng biên giới chính tạiVân Nam, CHDCND Làovà Miến Điệncần được thiết lập để 1) giảm thiểu và quản lý rủi ro xâm nhập bệnhlở mồm long móng qua vật nuôi; 2) kiểm soát bệnh dịch chính từ động vật sang người và trong sản xuất; 3) tạo vùng đệm để quản lý buôn bán vật nuôi giữa CHND Trung Hoavà các quốc gia khác ở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). Khu kiểm soát sẽ có các cơ sở vật chất để thực hiện các biện pháp phòng ngừa như nhận dạng động vật (treo thẻ), quản lý vận chuyển vật nuôi (truy xuất nguồn gốc điện tử), kiểm dịch, theo dõi và kiểm tra bệnh học và dịch huyết học, các cơ sở và dịch vụ về vác-xin. Hệ thống khi đưa vào hoạt động có thể thực hiện xét nhiệm bệnh học và dư lượng an toàn thực phẩm. Điều quan trọng nữa là cần khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào khu và thiết lập các cơ sở hiện đại về giết mổ hiện, chế biến thịt, khí sinh học, và các bãi thức ăn qua cơ chế PPP. Dự án có thể được triển khai theo Chương trình thử nghiệm xây dựng khu bệnh dịch động vật biên giới tại tỉnh Vân Nam, được các bộ liên quan củaCHND Trung Hoa phê duyệt năm 2015. - Dự án đề xuất có thể hợp tác với các dự án quốc tế và sử dụng nguồn lực liên quan | Vân Nam:Tp. Puer City, Quận Xishuangbanna Thành phố Lincang, Quận Dehong CHDCND Lào:Phongsali, Luang Namtha, Oudomxay,Bokeo Miến Điện:Bang Shan, BangKachin | 2018-2022 (2018) | Chính quyền tỉnh Vân Nam; Bộ Nông nghiệpCHND Trung Hoa; Bộ Nông nghiệpCHDCND LàovàMiến Điện | 50 triệu USD | Vốn vay của các tổ chức tài chính quốc tế như ADB; Vốn vay của các ngân hàng phát triển; đầu tư của khu vực tư nhân; đầu tư của chính quyền TW và ĐP. | 1 |
|  | Các Khu Công nghiệp - Nông nghiệp (AIZ) tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Nguyên tắc chính: - Hạ tầng - Quản lý công hợp tác với chính quyền địa phương - Hình thành chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) qua thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và logistics Cách tiếp cận chính: - Dựa vào các cơ sở sản xuất chăn nuôi và trồng trọt quy mô lớn - Cho phép doanh nghiệp chủ trì (doanh nghiệp đầu rồng) đóng vai trò chủ đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp - Kết hợp các yếu tố sản xuất hiện đại và hình thành các thành phần "sản xuất + chế biến + công nghệ"cho Khu Công nghiệp - Nông nghiệp(AIZ) - Vận hành qua tích hợp công nghệ, tích hợp công nghiệp, nền tảng doanh nhân và hạt nhân lõi. - Các vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp - Du lịch nông nghiệp Dự án tại CHND Trung Hoa có thể được triển khai với cơ chế hỗ trợ chính sách và đầu tư hiện hành cho các"Khu trình diễn hợp tác nông nghiệp hải ngoại" và "Khu trình diện nông nghiệp hiện đại quốc gia”. | CHND Trung Hoa: Vùng dự án đề xuất kết hợp với xây dựng "Khu trình diễn hợp tác nông nghiệp hải ngoại" và "Khu trình diện nông nghiệp hiện đại quốc gia” tại tỉnh Vân NamvàQuảng Tây Các quốc gia khác tạiTiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS):Chưa xác định | 2018-2022 (2018) | Bộ Nông nghiệpCHND Trung Hoa, chính quyền địa phương cấp tỉnh và hạt; Bộ Nông nghiệp các quốc gia khác tạiTiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 50 triệu USD (Chỉ dự trù cho dự án tại CHND Trung Hoa, chưa bao gồm các hoạt động của các quốc gia khác tạiTiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)) | Vốn vay của các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển; đầu tư của khu vực tư nhân; vốn ngân sách của Chính phủ. | 2 |

Danh sách dài

| STT | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Specific Địa điểm | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Đơn vị triển khai | Kinh phí dự kiến | Các/ nguồn vốn | Thứ hạnging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phát triển cụm chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp có chỉ dẫn địa lý (GI) tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Trên cơ sở lợi thế đặc thù về địa lý, nguồn lực, môi trường và công nghệ, quảng bá nền nông nghiệp đặc trưng và có lợi thế đồng thời tạo dựng một loạt nông sản có chỉ dẫn địa lý và nông nghiệp có lợi thế tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). Các hợp phần dự án chính bao gồm: - Cải thiện xây dựng hạ tầng nông nghiệp cho các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI) - Đổi mới sáng tạo KH&CN nông nghiệp và dịch vụ khuyến nông về chỉ dẫn địa lý (GI) - Đổi mới sáng tạo quản lý nông nghiệp có chỉ dẫn địa lý (GI) - Tăng cường năng lực, kiến thức, đổi mới sáng tạo. - Nâng cao nhận thức và marketing | Quảng Tây: 10 hạt (thành phố) Chưa xác định Vân Nam: 10 hạt (thành phố) Chưa xác định Quốc gia khác tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS): Chưa xác định | 2018-2022 (2019) | Sở Nông nghiệp Quảng Tây, Sở Nông nghiệpVân Namvà các bên liên quan khác từ các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 320 triệu USD(Chỉ dự trù cho dự án tại CHND Trung Hoa, chưa bao gồm các hoạt động của các quốc gia khác tạiTiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)) | Vốn vay của các tổ chức tài chính quốc tế, dự án của CHND Trung Hoavà vốn đối ứng của Chính phủ | 3 |
|  | Các trung tâm xúc tiến nông nghiệp | Tận dụng đầy đủ cơ chế trao đổi nông nghiệp Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) để đẩy mạnh trao đổi và hợp tác giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) về công nghệ nông nghiệp và đạo tạo cán bộ. - Chia sẻ kiến thức và tăng cường năng lực về chuỗi giá trị nông nghiệp - Sản phẩm kiến thức | Quảng Tây:Thành phố Nam Ninh Các quốc gia khác tạiTiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS): Chưa xác định | 2018-2022 (2019) | Sở Nông nghiệp Quảng Tây | 50 triệu USD | Vốn vay của các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển, vốn đối ứng của Chính phủ | 4 |
|  | Hệ thống CNTT&TT để đẩy mạnh chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Internet đang trở nên ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tiêu dùng nông sản qua đẩy mạnh nhu cầu dựa vào internet đang ngày càng phổ biến. Trong khu vực, chúng ta cần hệ thống CNTT&TT để hỗ trợ thương mại nông nghiệp qua biên giới. - Xây dựng hệ thống CNTT&TT và duy trì dựa trên máy tính và thiết bị di động (kết hợp vói AINS) - Cơ chế và thể chế thu thập, phân tích và công bố thông tin - Chia sẻ thông tin và kiến thức - Phổ biến về hệ thống | Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 (2019) | Bộ Nông nghiệp các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 50 triệu USD | Vốn vay của các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển, vốn đối ứng của Chính phủ | 5 |
|  | Các trung tâm trình diễn tổng hợp về Nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Dự án sẽ xây dựng một số (2-5) trung tâm trình diễn tổng hợp về Nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). Chức năng chính của các trung tâm đó là: - Xét nhiệm, trình diễn, trình bày giống mới - Đẩy mạnh công nghệ mới về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Thương mại và chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Các chương trình đào tạo phát triển nhân lực - Hình thành nông nghiệp tham quan và giải trí . Dự án sẽ tận dụng đầy đủ các dự án hợp tác song phương hiện hành tại các trung tâm trình diễn giữaCHND Trung Hoa (Quảng Tây) và các quốc gia liên quan tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). | Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 (2019) | Sở Nông nghiệp Quảng Tây, Vân Nam,Bộ Nông nghiệp các quốc gia khác của Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 50 triệu USD | Vốn vay của các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển, vốn đối ứng của Chính phủ | 6 |

## Hỗ trợ kỹ thuật

| No. | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Specific Địa điểm | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạnging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-CHND Trung Hoa1 | Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để theo dõi vận chuyển vật nuôi dọc biên giới Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) nhằm kiểm soát tốt hơn dịch vật động vật qua biên giới sau dự án LOA 1 của CHND Trung Hoa LOA và hệ thống nhận dạng và truy xuất nguồn gốc vật nuôi (LITS) thuộc dự án HTKT Khu vực 6390: Kiểm soát dịch bệnh qua biên giới và giảm nghèo tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | CHND Trung Hoađang chứng kiến nhu cầu sản phẩm thịt bò tăng lên. Số lượng gia súc và trâu tại Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ và các quốc gia khác tại Đông Nam Á và Nam Á lớn hơn nhiều so với CHND Trung Hoa. Do chênh lệch giá và lợi nhuận, hơn một triệu gia súc và trâu được buôn lậu từ CHDCND Lào, Thái LanvàMiến ĐiệnquaCHND Trung Hoa theo đường hàng lậu. Điều này gây rủi ro, thậm chí vấn đề cho việc chăn nuôi và thương mại chính ngạch trong khu vực do bùng phát bệnh lở mồm long móng. Dự án LOA (2015-2016) đã làm rõ đường đi vận chuyển gia súc và trâu giữa biên giới CHND Trung Hoa-CHDCND Làovà CHND Trung Hoa-Miến Điện, và chỉ ra rủi ro lây nhiễm vi rút bệnh lở mồm long móng và cơ hội đẩy mạnh kiểm soát bệnh lở mồm long móng qua quản lý vận chuyển vật sống qua biên giới, lập khu và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để gia súc và trâu vào được thị trường CHND Trung Hoa. - Hình thành cơ chế phối hợp giữaCHND Trung Hoa, CHDCND Lào, Miến Điện, Việt Nam, vàThái Lanđể xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc vận chuyển vật sống, cải thiện khả năng tiếp cận vào thị trường CHND Trung Hoa. - Thiết lập các khu kiểm soát lở mồm long móng qua biên giới và áp dụng hệ thống truy gốc điện tử để xác định gia súc và trâu khoẻ mạnh đủ chất lượng gia nhập thị trường Trung Quốc . - Điều tra về vận chuyển động vật giữa CHND Trung Hoavà các quốc gia khác tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm vật nuôi - Trao đổi kỹ thuật giữa các phòng xét nhiệm bệnh dịch động vật ở các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Tất cả các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2020 (2018) | Sở Nông nghiệp Vân Nam; Sở Nông nghiệpQuảng Tây; Bộ Nông nghiệp các quốc gia khác tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 1 triệu USD | HTKT của ADB | 1 |
| T-CHND Trung Hoa2 | Xây dựng thương hiệu nông sản | - Tăng cường năng lực và trao đổi chuyên môn giữa các cơ quan thanh tra và xét nhiệm - Tăng cường năng lực và hợp tác về nghiên cứu, đánh giá thương hiệu - Tăng cường năng lực về quản lý thương hiệu cho quan chức chính phủ - Chia sẻ kiến thức về xây dựng thương hiệu - Nghiên cứu thị trường và mong muốn của người tiêu dùng | Tất cả các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 (2018) | Bộ Nông nghiệp của tất cả các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 5 triệu USD | HTKT của các đối tác phát triển quốc tế | 2 |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA THÁI LAN

## Đầu tư

| ID | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm | Giai đoạn triển khai | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-THA1 | Trung tâm than sinh học ưu tú tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Trung tâm sẽ thu thập dữ liệu, đào tạo, và đẩy mạnh ứng dụng than sinh học tại Thái Lan và các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Thái Lan | 2018-2022 | Vụ Phát triển đất đai, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, | 1 triệu USD | ADB |  |
| I-THA2 | Chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) khu vực, mạng lưới hữu cơ | Mạng lưới theo chiều ngang của Chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) của các nhóm hữu cơ Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) để xúc tiến các biện pháp thực hành, quy trình, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, nâng cao nhận thức của công chúng vềChương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS), các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận và kết nối thị trường | Thái Lan | 2018-2022 | Vụ Phát triển đất đai, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 1 triệu USD | ADB |  |
| I-THA3 | Trung tâm nghiên cứu thổ nhưỡng ưu tú tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Mỗi quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) cần thành lập trung tâm thổ nhưỡng để làm văn phòng điều phối về nghiên cứu và thông tin thổ nhưỡng tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). Trung tâm cũng chuyển giao công nghệ và kiến thức về quản lý thổ nhưỡng và nước, bao gồm tổ chức hội nghị và hội thảo cho các nước thành viên. Vì Thái Lancó kinh nghiệm lâu năm và được quốc tế công nhận về quản lý kiến thức thổ nhưỡng, trụ sở của Trung tâm nghiên cứu thổ nhưỡng ưu tú cần đặt tại Thái Lan. Đầu ra: Trung tâm nghiên cứu thổ nhưỡng ưu tú tại mỗi quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Vụ Phát triển đất đai, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 2 triệu USD | ADB |  |
| I-THA4 | Dự án tăng cường quản lý thổ nhưỡng bền vững (SSM) qua quy hoạch sử dụng đất tại các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Đầu ra dự kiến: Hiểu về lỗ hổng kiến thức và viễn cảnh quản lý thổ nhưỡng bền vững (SSM) là một phần của giải pháp. - Khuyến nghị chính sách cho các nhà quy hoạch, hoạch định chính sách và triển khai phát triển nông nghiệp theo hướng quản lý thổ nhưỡng bền vững (SSM) trong xử lý và sử dụng quy hoạch - Tăng cường các đối tác châu Á qua phối hợp khu vực. | Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Vụ Phát triển đất đai, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 1 triệu USD | ADB |  |
| I-THA5 | Hợp tác giống khu vực Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Hợp tác giống khu vực tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) dự kiến trở thành nền tảng hợp tác thương mại và kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi thương mại và cung cấp công nghệ, bao gồm thương mại liên vùng và tiểu vùng giữa các đối tác và quốc gia thành viên Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) qua năm chiến lược sau: 1) nghiên cứu và phát triển giống 2) quy định và chất lượng giống 3) sản xuất và buôn bán giống 4) tăng cường năng lực cho các cộng đồng canh tác về sản xuất giống chất lượng 5) hình thành cơ chế hợp tác công tư (PPP) | Thái Lanvà các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Vụ Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 6 triệu USD | ADB |  |
| I-THA6 | Hợp tác Khu vực Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) về sản xuát hàng loạt tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) | Nhận thức ngày càng tăng về tác động tiêu cực của thuốc trừ sâu đến sức khoẻ con người và môi trường đã làm dấy lên sự quan tâm đến phát triển tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) làm phương án kiểm soát sâu dịch hại thay thế. Công nghệ BCA đã có những bước tiến đáng kể, chẳng hạn những côn trùng và ký sinh thiên địch, các loài ăn mối, các loại trùng, nấm, vi khuẩn và vi rút ký sinh gây bệnh cho sâu hại. Tuy nhiên, việc phát triển các kỹ thuật để sản xuất hàng loạt tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) ở mức khả thi về kinh tế hết sức quan trọng, vì vậy những công nghệ mới đó có thể cạnh tranh trên thị trường mở. • Tập trung vào các kỹ thuật để sản xuất hàng loạt tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) và phương pháp đánh giá, đánh giá chất lượng • Đào tạo và tăng cường năng lực để trình bày kiến thức cập nhật và tiên tiến nhất về phương pháp sản xuất hàng loạt tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) nhằm đối phó với nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về các phương án thay thế hóa chất trừ sâu cho các nhà sản xuất tác nhân phòng trừ sinh học | Thái Lan and các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Vụ Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 6 triệu USD | ADB |  |
| I-THA7 | Dự án phòng trừ sinh học bệnh qua đất bằng chế phẩmvi sinh vật hữu hiệu | Sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu để kiểm soát bệnh cây trồng lây qua đất và tạo hệ kháng thể cho cây trồng nhằm phục hồi và cải tạo chức năng hệ sinh thái trong nông nghiệp bền vững Kết quả dự kiến: 1. Triển khai phòng trừ sinh học bệnh lây qua đất cho nông nghiệp bền vững 2. Khôi phục chắc năng hệ sinh thái 3. Cải thiện sức khoẻ nông dân qua giảm sử dụng hóa chất | Thái Lan | 2019-2022 | Vụ Phát triển đất đai, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 0,8 triệu USD | ADB |  |
| I-THA8 | Quản lý cung ứng giống lúa bền vững để tăng cường an ninh lương thực cho Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Căn cứ: Nguồn cung giống lúa bền vững cho khu vực Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) bị đe dọa do yếu kém trong quản lý, hệ thống nhân giốgn, và nhận thức của nông dân trồng lúa. Mục tiêu:1. Cải thiện và trao đổi kiến thức về công nghệ sản xuất lúa giống tại các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS); 2. Triển khai cung ứng giống lúa địa phương bền vững để cải thiện sản xuất lúa | Thái Lan and Việt Nam; các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | vụ Lúa gạo Thái Lan, Trung Quốc, các đối tác Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), các tổ chức quốc tế | 4 triệu USD | ADB, khu vực tư nhân |  |
| I-THA9 | Nhân rộng phát triển thủy lợi quy mô nhỏ | Dự án có mục tiêu đẩy mạnh phát triển tài nguyên nước và hạ tầng thủy lợi qua tăng cường năng lực và thể chế cho hộ nông dân nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để nhân rộng biện pháp thực hành tại các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). | Thái Lanvàcác quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Vụ Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 5 triệu USD | ADB |  |
| I-THA10 | Trình diễn và chuyển giao công nghệ về hệ thống sợi thủy tinh quy mô vừa và nhỏ | Chuyển giao kỹ thuật về sử dụng khí sinh học và sợi thủy tinh khí sinh hoc jvwaf và nhỏ, bao gồm cả điểm trình diễn tại Thái Lan. | Thái Lan | 2018-2022 | Vụ Phát triển Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 4 triệu USD | ADB |  |
| I-THA11 | Mô hình nông nghiệp chính xác cho Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Biện pháp canh tác hiện đại này nâng cao hiệu suất sản xuất. Nhiều công nghệ và phương pháp quản lý biện pháp thực hành canh tác này đã phát triển, giúp nông dân sản xuất được nhiều lương thực thực phẩm hơn với chi phí thấp hơn, bảo tồn được đất và môi trường để sản suất lương thực bền vững. | Thái Lan | 2018-2022 | Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 20 triệu USD | Chưa xác định, khu vực tư nhân |  |

## Hỗ trợ kỹ thuật

| Mã số | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm | Giai đoạn triển khai | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-THA1 | Phát triển thể chế công nghệ xanh cho Nông dân tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Chưa xác định | 0,5 triệu USD | ADB |  |
| T-THA2 | Xây dựng hướng dẫn về tái cơ cấu đất và quản lý nước và đất tổng hợp | Xây dựng các công cụ kỹ thuật (sổ tay, hướng dẫn, thiết bị, kế hoạch) hướng dẫn người sử dụng đất và nước, hướng tới biện pháp thực hành tốt nhất về tái cơ cấu đất và quản lý nước và đất tổng hợp để áp dụng cho các hệ thống canh tác và sử dụng đất khác nhau. | Thái Lan | 2018-2022 | Vụ Phát triển đất đai, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 0,5 triệu USD | ADB |  |
| T-THA3 | Hợp tác khu vực Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) nhằm thúc đẩy dịch vụ thông tin về hkis hậu để nâng cao năng suất và kết nối thị trường | Các sự kiện thời tiết cực đoan có tần suất và cường độ tăng lên cũng như thay đổi về khí hậu theo mùa, như bắt đầu và giai đoạn mùa mưa, dự kiến tăng lên cùng với biến đổi khí hậu. Cung cấp dịch vụ thông tin khí hậu chính xác và đáng tin cạy kết hợp với tư vấn về nông học có thể giúp nông dân đối phó với nguy cơ này và xây dựng chiến lược thích ứng và nâng cao năng lực để tăng năng suất sản phẩm nông nghiệp và kết nối thị trường. Mục tiêu của hợp tác khu vực là đẩy mạnh sử dụng các loại dịch vụ thông tin khí hậu khác nhau ở các cộng đồng địa phương để quản lý tốt hơn toàn bộ chuỗi cung ứng nông nghiệp. | Thái Lan and các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Vụ Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | 6 triệu USD | ADB |  |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG – VIỆT NAM

## Đầu tư

| Mã số | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Địa điểm | Giai đoạn triển khai | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-VIE1 | Tăng cường năng lực hệ thống phòng xét nhiệm /các cơ sở vệ sinh dịch tễ (SPS) | - Hiện nay Việt Nam có 6 trung tâm xét nhiệm khu vực - Cần thiết lập thêm, đặc biệt ở vùng biên giới Ít nhất 1 phòng xét nhiệm có năng lực hoạt động tầm khu vực | Các tỉnh biên giới tại Việt Nam | 2018-2020 | Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế | 10 | PPP, đầu tư của Nhà nước, ADB |  |
| I-VIE2 | Đầu tư chợ đầu mối bán buôn cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Chợ sẽ là đầu mối kiểm tra và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) trước khi lưu hành - Nhu cầu logistics và cơ sở vật chất chosản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Cân nhắc cơ sở xét nhiệm ở mức độ nhất định | Tất cả các địa phương tại Việt Nam | 2018-2022 | Bộ NN&PTNT/Bộ Công thương | 10 | Nhà nước, khu vực tư nhân |  |
| I-VIE3 | Xây dựng các khu kiểm soát/ phi dịch bệnh dọc biên giới | - Hiện chưa có tại Việt Nam - Cần thí điểm một vài mô hình tại các tỉnh biên giới với các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) (Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia) | Các tỉnh có biên giới vớicác quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Bộ Công thương/Bộ NN&PTNT | 15 | Nhà nước, khu vực tư nhân |  |
| I-VIE4 | Xây dựng hệ thống cảnh báo bệnh dịch | - Xây dựng các hệ thống cảnh báo bệnh dịch, cảnh báo sớm tại các cửa khẩu với các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Along border and closed to planned key production zones | 2018-2022 | Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT | 5 | Nhà nước, ADB và các nhà tài trợ khác |  |
| I-VIE5 | Khu công nghiệp - nông nghiệp / cụm ngành/ khu sản xuất nông nghiệp | - Thí điểm khu sản xuất nông nghiệp / cụm các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) quan trọng tại mỗi quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)với sự hỗ trợ ban đầu của Chính phủ về hạ tầng, dịch vụ logistics để thu hút thêm đầu tư của các doanh nghiệp vào sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Cần tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM | 2018-2022 | Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, nhà đầu tư | 10 | PPP, nhà đầu tư hạ tầng tư nhân |  |
| I-VIE6 | Thủy lợi quy mô nhỏ để quản lý nước theo hướng xanh |  | Cả nước | 2018-2020 | Bộ NN&PTNT | 10 | Nông dân với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ (ADB) |  |

## Hỗ trợ kỹ thuật

| Mã số | Tên dự án | Mô tả tóm lược | Specific Địa điểm | Giai đoạn triển khai (Năm bắt đầu) | Đơn vị triển khai | Kinh phí | Các/ nguồn vốn | Thứ hạnging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-VIE1 | Đánh giá và phân tích chính sách về phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Đánh giá và so sánh đối chiếu khung chính sách liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) của các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)để tìm ra điểm khác biệt và tương đồng | Việt Nam | 2018 | Bộ NN&PTNT | 0,1 | ADB |  |
| T-VIE2 | Xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất | - Rà soát về áp dụng các tiêu chuẩn dành cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) hiện nay của các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, bắt đầu bằng một số sản phẩm chủ lực có lợi thế ở khu vực và quốc gia | Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018 | Bộ NN&PTNT | 0,1 | ADB |  |
| T-VIE3 | Nghiên cứu đánh giá nhu cầu thị trường | Nghiên cứu khả thi về đánh giá nhu cầu về sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường của các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018 | Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương | 0,15 | ADB, các nhà tài trợ khác |  |
| T-VIE4 | Xác định thị trường xuất khẩu cho từng quốc gia tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | - Nghiên cứu khả thi về lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) nhằm xác định thị trường xuất khẩu cho từng quốc gia tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) dựa trên lợi thế của quốc gia (sản phẩm và hạ tầng, v.v.) | Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018 | Bộ NN&PTNT | 0,1 | ADB, các nhà tài trợ khác |  |
| T-VIE5 | Đào tạo tăng cường năng lực | - Tăng cường năng lực cho nông dân để cải thiện kỹ thuật sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đảm bảo hiệu suất; cải thiện nhận thức của nông dân về an ninh lương thực và bảo vệ môi trường - Tăng cường năng lực cho các hợp tác xã về kỹ năng quản lý, mở rộng hoạt động để cung cấp đầu vào nông nghiệp. - Kết nối với các chương trình đào tạo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) | Tất cả các địa phương | 2018-2020 | Bộ NN&PTNT, TTKNQG, các viện | 0,3 | CPVN, ADB, các nhà tài trợ HTKT |  |
| T-VIE6 | Hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc sản tại mỗi quốc gia | Thí điểm mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (GI) | Cả nước | 2018-2022 | Bộ NN&PTNT | 0,3 | ADB, CPVN |  |
| T-VIE7 | Xây dựng hệ thống thông tin | Xây dựng hệ thống thông tin khu vực cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) chủ lực (thông tin về thời tiết, dịch bệnh, kỹ thuật sản xuất, thị trường, khả năng truy xuất nguồn gốc, v.v.) | Trong Bộ NN&PTNT | 2018-2020 | Bộ NN&PTNT (trung tâm thông tin, AgrinFor…) | 0,1 | ADB, các nhà tài trợ |  |
| T-VIE8 | Hỗ trợ phát triển/ cải thiện các hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | - Có thể áp dụng cho các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) chủ lực - Đầu tư về phần mềm/ thiết bị - Năng lực và đào tạo vận hành hệ thống | Hà Nội Tp. HCM | 2018-2020 | Bộ NN&PTNT, các doanh nghiệp | 0.2 | ADB, CPVN, vốn đối ứng củacác doanh nghiệp |  |
| T-VIE9 | Các chương trình xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường và sáng kiến hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) |  | Hà Nội, Tp. HCM | 2018-2022 | Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp | 2 | ADB, CPVN, vốn đối ứng của các doanh nghiệp |  |

# PHỤ LỤC 4. CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỀ XUẤT CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN

# Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI CAM-PU-CHIA

## Biện pháp chính sách

| STT | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Xây dựng Luật BVTV và VSDT, cùng khung pháp lý liên quan khác | Luật VSDT được ban hành và áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpvà Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Dự thảo bởi GDA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp |
| 2. | Khung chính sách và quy địnhvề chức năng và quản lý phòng xét nhiệm nông nghiệp quốc gia | Khung pháp quy và tài liệu chính sách | GDA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa dự thảo |
| 3. | Xây dựng Luật an toàn thực phẩm cùng khung pháp lý liên quan khác | Luật an toàn thực phẩmđược ban hành và áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp and Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Dự thảo bởi DAI/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp |
| 4. | Chính sách quản lý nước theo hướng xanh cùng khung pháp lý liên quan khác | Khung pháp quy và tài liệu chính sách | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đang trong quá trình dự thảo bởi DPS/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp |
| 5. | Chính sách về sử dụng đạm hiệu quả (NUE) Độ mà đất, cùng khung pháp lý liên quan khác | Khung pháp quy và tài liệu chính sách | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đang trong quá trình dự thảo bởi DPS/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp |
| 6. | Luật quản lý đất nông nghiệp cùng khung pháp lý liên quan khác | Luật được ban hành, khung pháp lý được áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Dự thảo bởi GDA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp |
| 7. | Xây dựng khung pháp lý liên quan khác cho Luật về quản lý giống cây trồng vật nuôi | Khung pháp lý | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Luật đã thông qua, cần xây dựng văn bản triển khai luật |
| 8. | Xây dựng khung pháp quy cho Luật quản lý thuốc trừ sâu và phân bón | Khung pháp quy | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đang trong quá trình dự thảo bởi DAL/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp |
| 9. | Xây dựng các tiêu chuẩn cho GAP, GAHP, GAqP, GMP, GHP và HACCP | Tiêu chuẩn được CIS phê duyệt và áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpvà CIS/Bộ Công nghiệp và Thủ công | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu trừ, GAP |
| 10. | Chính sách về chuỗi giá trịsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và tài chính (tài chính vi mô) | Tài liệu chính sách | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 11. | Xây dựng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ | TIêu chuẩn được ban hành và áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp and Bộ Công nghiệp và Thủ công | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đang trong quá trình dự thảo bởi GDA |
| 12. | Chính sách và quy định về đảm bảo chất lượng, chứng nhận sản phẩm hữu cơ | Tài liệu chính sách và quy định | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 13. | Chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS), đẩy mạnh công nhận Chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) cấpTiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Tài liệu chính sách | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đang bắt đầu bởi GDA để xây dựng chính sách thuộc LoA. |
| 14. | Quy định về sử dụng và thương mại tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) | Khung pháp quy được ban hành và áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 15. | Xây dựng khung pháp lý triển khai Văn bản dưới nghị định về canh tác theo hợp đồng (CF) | Khung pháp quy được ban hành và áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đã có văn bản vàBộ Nông, Lâm Ngư nghiệpcó kế hoạch xây dựng luật |
| 16. | Chính sách đẩy mạnh hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) (GAP và sản phẩm hữu cơ) | Khung pháp quy và tài liệu chính sách | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 17. | Chính sách và quy định về thiết lập khu kiểm soát dịch bệnh vật nuôi | Khung pháp quy và tài liệu chính sách | GDAHP/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 18. | Hướng dẫn và chính sách phòng chống quản lý bùng phát dịch bệnh vật nuôi | Policy paper and guidelines | GDAHP/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đang trong quá trình dự thảo bởi GDAHP |
| 19. | Chính sách và khung pháp quy về thiết lập và quản lý kiểm dịch ở trung ương và các điểm kiểm tra biên giới | Khung pháp quy và tài liệu chính sách | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Đang trong quá trình dự thảo bởi GDA |
| 20. | Xây dựng quy tắc ứng xử về đầu tư công và tư nhân và đầu tư kinh doanh nông nghiệp | Code of Conduct Paper adopted | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp and Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Bộ Thương mại initiated to draft the Code of Conduct. |
| 21. | Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm thủy sản có tiềm năng xuất khẩu | Tiêu chuẩn được ban hành và áp dụng | FiA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 22. | TIêu chuẩn giống | Tiêu chuẩn được ban hành và áp dụng | GDA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 23. | Chính sách về nông nghiệp bảo tồn | Tài liệu chính sách được ban hành và áp dụng | GDA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 24. | Xây dựng và xúc tiến chuẩn hóa về canh tác cây trồng nông nghiệp và đánh giá tuân thủ | 33 cây trồng nông nghiệp được thông qua tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn được triển khai | GDA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 25. | Xây dựng chiến lược phát triển vệ sinh dịch tễ và bảo vẹ thực vật | Tài liệu chiến lược được ban hành và áp dụng | GDA/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 26. | Chính sách phát triển marketing nông nghiệp | Tài liệu chính sách được ban hành và áp dụng | DPS/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |
| 27. | Chính sách và quy định về quản lý khu công nghiệp nông nghiệp (AIZ) | Tài liệu chính sách được ban hành và áp dụng | DPS/Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu 2022) | Chưa bắt đầu |

## Biện pháp thể chế

| STT | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thiết lập cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai chính sách phát triển công nghiệp nông nghiệp | Cơ chế liên ngành được thiết lập và triển khai | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Công nghiệp và Thủ công, Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | CP có kế hoạch ban hành quy định để các bộ chủ chốt ủng hộ AIZ. |
| 2. | Khuyến khích và điều phối sự tham gia của khu vực tư nhân trong hoạch định chính sách về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), hạ tầng cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Cơ chế phối hợp được thiết lập | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpvà Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | PPP đã được hình thành và áp dụng cho gạo |
| 3. | Hài hòa tiêu chuẩn của cơ quan chứng nhận, công nhận và đảm bảo chất lượng GAP, GAHP, GAqP, GMP, GHP, HACCP với sự tham gia của khu vực tư nhân | Tiêu chuẩn được hài hòa | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp and Bộ Công nghiệp và Thủ công | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | GAP được hài hòa với ASEAN. GAHP và GAqP đang trong quá trình hài hòa |
| 4. | Xây dựng hệ thống phổ biến thông tin về GAP và biện pháp thực hành khác. | Hệ thống phổ biến thông tin cho các thủ tục và tiêu chuẩn GAP, GAHP, GAqP, GMP, GHP, HACCP được thiết lập và áp dụng | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | GDA bắt đầu xây dựng |
| 5. | Cơ chế phối hợp về quản lý hợp đồng với khu vực tư nhân và cơ chế thể chế để vận hành, quản lý, khai thác khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) | Cơ chế phối hợp được thiết lập và đi vào hoạt động | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpvà Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpcó chính sách thúc đẩy triển khai khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) |
| 6. | Cơ chế đảm bảo nguồn nhân lực bền vững và cơ chế tài chính nhằm duy trì bền vững các cơ sở dùng chung, vườn ươm doanh nghiệp | Cơ chế đảm bảo nguồn nhân lực sẵn có và nguồn tài chính bền vững cho các các cơ sở dùng chung, vườn ươm doanh nghiệp | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpvà Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | Chưa cập nhật |
| 7. | Cơ chế tạo điều kiện thương thảo về vệ sinh dịch tễ ở các điểm kiểm tra biên giới để xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp ra thị trường quốc tế | Cơ chế phối hợp được thiết lập và đi vào hoạt động | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Công nghiệp và Thủ công, Bộ Thương mại, Hải quan/ Bộ Tài chính Kinh tế | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | Chính phủ đã thiết lập bộ phận một cửa (OWSO) để hỗ trợ quy trình xuất khẩu. Văn phòng vệ sinh dịch tễ được thiết lập tại OWSO. |
| 8. | Mối quan hệ giữa các tổ chức tăng cường năng lực, doanh nghiệp tư nhân, các DNV&N công nghiệp - nông nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn, cơ hội việc làm cho thanh niên mới tốt nghiệp. | Xây dựng và củng cố quan hệ. Thanh niên mới tốt nnghiệp tiếp cận việc làm phù hợp với ngành học và kỹ năng (30 thanh niên tốt nghiệp mỗi năm) | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Công nghiệp và Thủ công, Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | Chưa cập nhật |
| 9. | Tổ chức hội chợ / quảng bá để xúc tiến sản phẩm địa phương nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương | Tổ chức hội chợ / quảng bá được tổ chức ít nhất một lần một năm | Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp, Bộ Công nghiệp và Thủ công, Bộ Thương mại | 2018-2022 (Mục tiêu: 2022) | Bộ Thương mại, Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệpvà các bộ ngành khác luôn phối hợp hàng năm để tổ chức expo |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠICHDCND LÀO

## Biện pháp chính sách

## Biện pháp thể chế

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠI MIẾN ĐIỆN

## Biện pháp chính sách

| STT | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chính sách và quy địnhvề Khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ)/ Khu trình diễn và Khu kiểm soát dịch bệnh (DCZ) | Ít nhất ba khu trình diễn sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được thành lập tại các khu vực Nay Pyi Taw, Mandalay và Yangon. | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi và BộTài nguyên & Môi trường | 2020 | Chính sách và quy địnhKhu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ)/ Khu trình diễn cần được xây dựng. |
| 2. | Tuân thủ 5 tiêu chuẩn ASEAN: canh tác theo hợp đồng, hữu cơ và logistics liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), công bố hướng dẫn và các thông lệ tốt nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | Nông dân có thể sản xuất cây trồng an toàn và thân thiện với môi trường theo các tiêu chuẩn được quốc tế và/hoặc khu vực chấp nhận mà không phải lo về rủi ro giá cả | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi | 2020 | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi chưa ban hành quy định về canh tác theo hợp đồng. Các tiêu chuẩn về hữu cơ về biện pháp thực hành tốt đang được xử lý |
| 3. | Chính sách chung về quản lý nước theo hướng xanh, (GWM), hiệu suất sử dụng đạm (NUE)vàchương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) | Chứng nhận hữu cơ qua chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) có thể đượ xây dựng. Các biện pháp tiết kiệm nước nội đồng và sử dụng đạm hiệu quả có thể được cải thiện . | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản | 2018 | Chưa có chính sách về chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) |
| 4. | Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Phát triển các hoạt động nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Yezin, Ban nghiên cứu nông nghiệp, các trang trại nghiên cứu của Vụ Nông nghiệp hoặc trang trại tự nhân, về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), công khai và ban hành kết luận nghiên cứu của nông dân ra toàn quốc. | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợivàkhu vực tư nhân | 2019 | Có nghiên cứu về phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, do cả khu vực công và tư nhân thực hiện. Nghiên cứu này dựa trên sản xuất. |

## Biện pháp thể chế

| No. | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai (Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Khuyến khích phát triển sự nghiệp của cán bộ vệ sinh dịch tễ | Cơ chế khuyến khích phát triển sự nghiệp của cán bộ nhằm nâng cao năng lực, ngăn ngừa tình trạng người giỏi bỏ đi do kỳ vọng về vị trí công việc cao hơn ở lĩnh vực công việc khác . | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi | 2020 |  |
| 2. | Mạng lưới nghiên cứu với Trung tâm than sinh học ưu tú tại Thái Lan | Than sinh học hiện đang được cộng đồng canh tác quan tâm do lợi ích làm tăng sản lượng cây trồng, cải thiện chất lượng đất, tăng hấp thụ các-bon, giảm tình trạng toàn cầu nóng lên do giảm thải khí hiệu ứng nhà kính và quản lý chất thải. Mặc dù hiện đã có nghiên cứu do các nhà khoa học thực hiện về bền vững, thích ứng vùng, tỷ lệ áp dụng theo loại đất và cây trồng và các biện pháp quản lý, nghiên cứu về than sinh học tốt nhất vẫn cần thực hiện để áp dụng hiệu quả công nghệ than sinh học trong nông nghiệp. | Trung tâm than sinh học ưu tú tại Thái Lan, làm việc phối hợp với các quốc gia khác tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). | 2019 | Nghiên cứu than sinh học được thực hiện tại các trang trại nghiên cứu của Ban Nghiên cứu Nông nghiệp và Vụ Nông nghiệp. Thông tin cần được chia sẻ để tiếp tục phát triển . |
| 3. | Mạng lưới chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) và phổ biến | Chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) nhằm vào sự tham gia của nông hộ nhỏ trong sản xuất cây trồng hữu cơ. Chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS) được áp dụng qua các hoạt động dự án HTKT ở các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS). | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi và khu vực tư nhân | 2018 | Trong chương trình bảo lãnh có sự tham gia (PGS), các nhóm nông dân được tổ chức tại thị xã Lewe và Pobbathiri ở Nay Pyi Taw, PyinOoLwin thuộc CASP 2 và các trang trại tư nhân tại Yangon. |
| 4. | Mạng lưới chương trình đạo tạo cho các chương trình chia sẻ kiến thức và tăng cường năng lực về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) dành cho các cán bộ khuyến nông sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) phối hợp với CHND Trung Hoa, Thái LanvàViệt Nam | Cán bộ khuyến nông Vụ Nong nghiệp là những người hướng dẫn đáng tin cậy cho nông dân sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi | 2018 | Cán bộ khuyến nông và nông dân có nhận thức về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). Kiến thức của họ về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) cần được phát huy. |
| 5. | Nâng cấp các trung tâm nghiên cứu và đào tạo về nông nghiệp: CARTC, thị xã Hlegu, Yangon; các trang trại nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi. | Tăng cường năng lực cán bộ và nông dân được thực hiện ở địa phương tại các trung tâm đào tạo được hướng dẫn đầy đủ. | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi | 2019 | Cần nâng cấp cả phần cứng và phần mềm các trung tâm đào tạo. |
| 6. | Tăng cường doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ nông dân nhỏ và nông dân trong các trang trại kinh doanh nông nghiệp thông quacác vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp được ưu tiên tham gia các dự án HTKT CASP2. | Small and medium scale agro-based industries developed by working together with smallholder farmers. | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi vàkhu vực tư nhân | 2019 | Mức độ hợp tác giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ nông dân nhỏ và nông dân trong các trang trại kinh doanh nông nghiệp còn thấp. |
| 7. | Nâng cấp các tiêu chuẩn cho phòng xét nhiệm bảo vệ thực vật, đất và giống tại Mandalay, Yangon, và các điểm biên giới (Muse, Kyaingtong, v.v.), hướng tới chứng nhận ISO | Tiếp cận chứngnhaanj ISO dễ dàng cho hàng hóa nông nghiệp, giống và đất. | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi | 2020 | Các phòng xét nhiệm được chứng nhận ISO được yêu cầu phát huy sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP). |
| 8. | Thiết lập nền tảng chia sẻ thông tin (bao gồm thông tin khí hậu, thông tin và công nghệ sản xuất cây trồng (ưu tiên các khu vựcNay Pyi Taw, Mandalay, Magway, Sagaing và Bago. | Nông dân có thể tiếp cận thông tin cập nhật về thời tiết, thị trường, các biện pháp thực hành sản xuất cây trồng, tránh rủi ro sản xuất và thiệt hại mùa màng do thời tiết, sâu hại và dịch bệnh. | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi, Bộ Giao thông và truyền thông, Bộ Thông tin | 2020 | Mặc dù một số thôn đã xây dựng được các trung tâm kiến thức, nhưng chia sẻ thông tin chưa đươc thực hiện hiệu quả. |
| 9. | Thành lập các tổ chức nông dân, trao quyền và giáo dục nông dân về duy trì giống có chứng nhận (ưu tiên rau và đậu). | Nông dân không phải trả giá cao cho giống khi gieo hạt. Họ có thể dùng giống chuẩn để tranh mất mùa do chọn sai giống. | Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi và Hiệp hội Nông dân Miến Điện | 2018 | Các trang trại giống của Vụ Nông nghiệp cấp giống có đăng ký cho nông dân và nông dân trồng giống có đăng ký được nhận giống có chứng nhận. Hầu hết nông dân không giữ giống đó đến mùa gieo hạt tiếp theo mà đem bán. Chương trình đề xuất sẽ giúp nông dân lưu giữ giống có chứng nhận để sử dụng cho mùa tiếp theo. Phòng giống của Vụ Nông nghiệp cần kiểm soát giống nhập khẩu và thị trường giống trong nước. |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠICHND TRUNG HOA

## Biện pháp chính sách

| STT | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tham gia đàm phán đa phương để xây dựng chính sách chung về quản lý nước theo hướng xanh (GWM) và sử dụng đạm hiệu quả (NUE) tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Chính sách chung của Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) về về quản lý nước theo hướng xanh (GWM) và sử dụng đạm hiệu quả (NUE) được ban hành và áp dụng | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Tham vấn nội bộ để chuẩn bị đàm phán, cần hỗ trợ của ADB |
| 2. | Trao đổi và phối hợp với các quốc gia khác ở Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)về các tiêu chuẩn liên quan, bao gồm GAP, HACCP, Nông nghiêp hữu cơ, chỉ dẫn địa lý (GI), thực phẩm xanh, và đẩy mạnh công nhận chung các tiêu chuẩn đó. | Công nhận chung các tiêu chuẩn phù hợp về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Bộ Nông nghiệp và các bộ liên quan | 2018-2022 (2018) | Đang thực hiện và cần tăng cường |
| 3. | Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Nghiên cứu và phát triển investment in sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) increased | Bộ Nông nghiệp và các bộ liên quan, khu vực tư nhân | 2018-2022 (2018) | Đang thực hiện |
| 4. | Đẩy mạnh kết nối giữa chỉ dẫn địa lý (GI) và sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Kết nối chặt chẽ hơn giữa chỉ dẫn địa lý (GI) và sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 5. | Đẩy nhanh ban hành và sửa đổi các luật và quy đinh về nông nghiệp, bao gồm "Luật sản an toàn và chất lượng sản phẩm nông nghiệp”, “Luật về hợp tác xã chuyên nghiệp của nông dân”, “Luật về hợp đồng đất nông nghiệp", , “Quy định về giết mổ lợn", "Quy định về giết mổ lợn"; "quy định về kiểm soát sâu hại và dịch bệnh"; "Quy định về bảo vệ giống cây trồng mới" và vân vân. | Luật và quy định liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được ban hành và sửa đổi | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 5. | Cản thiện chất lượng và an toàn nông sản toàn diện: - Triển khai chiến lược tiêu chuẩn hóa nông nghiệp - Cải thiện hệ thống tiêu chuẩn an toàn và chất lượng nông sản, với 1.000 tiêu chuẩn mới về dư lượng thuốc trừ sâu và 100 tiêu chuẩn mới về dư lượng thuốc thú y - Đẩy nahnh ban hành quy tắc đánh giá về sản xuất nông nghiệp chuẩn hóa - Triển khai rộng trình diễn về sản xuấtn chuẩn các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng - Xây dựng lô nông sản có cơ sở chỉ dẫn địa lý (GI) và bảo vệ nguồn gốc - Hỗ trợ các đơn vị có hoạt động nông nghiệp mới thực hiện chứng nhận và đăng ký sản phẩm "ba + một" (không ô nhiễm, xanh và hữu cơ và có chỉ dẫn địa lý (GI)) - Đẩy nhanh cải thiện thẩm quyền và độ tin cậy của luật về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và thực phẩm xanh. - Thúc đẩy quy định về GAP - Đẩy nhanh xây dựng và ứng dung các nền tảng truy xuất nguồn gốc sản phẩn nông nghiệp có chất lượng và an toàn, lựa chọn táo, trà, thịt lớn, sản phẩm chay tươi, v.v. để thí điểm. - Tiếp tục hình thành các hạt (thành phố) an toàn chất lượng nông sản quốc gia, và xác định thêm 200 hạt (thành phố) khác để thí điểm. | Đảm bảo vềsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) trong nước | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 6. | - Xây dựng kế hoạch Khu trình diễn hợp tác nông nghiệp hải ngoại; xây dựng và ban hành tiêu chuẩn phê duyệt Khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại quốc gia. - Đẩy mạnh thành lập các khu trình diễn nông nghiệp hiện đại quốc gia, xác định các khu mới để nâng tổng số lên 350 (hiện đang là 283); thiết lập các hệ thống chỉ số và đánh giá về hiện đại hóa nông nghiệp; - Đẩy mạnh thành lập các khu trình diễn và thử nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững quốc gia | Chính sách và quy định được xây dựng và áp dụng | Bộ Nông nghiệp và các bộ liên quan | 2018-2020 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 7. | Tăng cường triển khai chính sách và hỗ trợ ngân sách về kiểm soát dịch bệnh động vật và các quy đinh về trợ cấp vác-xin bắt buộc; đẩy mạnh thành lập các Khu phi bệnh dịch động vật chuyên ngành và khu cách ly. | Đầu tư các khu kiểm soát dịch bệnh biên giới được hỗ trợ | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 8. | Tìm hiểu và xây dựng chính sách và quy định về khu kiểm soát dịch bệnh động vật ở biên giới quốc gia | Đầu tư các khu kiểm soát dịch bệnh biên giới được hỗ trợ | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 9. | Triển khai kế hoạch hành động về cải thiện chất lượng và hiệu quả sản xuất nông sản đặc trưng và có lợi thế (chỉ dẫn địa lý (GI)); xây dựng các ngành đặc sản địa phương quy mô nhỏ thành các ngành quy mô lớn để giúp nâng cao thu nhập của nông dân; xây dựng quy hoạch đất cho nông sản đặc trực và có lợi thế. | Chỉ dẫn địa lý (GI) và nông nghiệp có đặc trưng địa phương | Bộ Nông nghiệp, Sở Nông nghiệpVân Namvà Quảng Tây | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 10. | Tăng cường triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu nông nghiệp; ban hành tài liệu hướng dẫn về xây dựng thương hiệu nông sản Trung Quốc | Tăng cường xây dựng thương hiệu cho nông sản | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 11. | Triển khai các chương trình cải thiện du lịch nông nghiệp và nông thôn giải trí; tăng cường xây dựng các tiêu chuẩn liên quan và cải thiện tiêu chuẩn nông nghiệp giải trí; tiếp tục công bố và tổ chức chiến dịch về các hạt trình diễn du lịch nông thôn, các thị trấn nhỏ xinh đẹp đặc biệt, và các di sản văn hóa nông nghiệp,vân vân | Thúc đẩy và du lịch nông nghiệp và nông thôn giải trí, khuyếch trương và phát triển liên quan đếnsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 12. | Đẩy mạnh nông nghiệp tiết kiệm nước, thiết lập và cải thiện hệ thống tiêu chuẩn về sản phẩm và công nghệ tiết kiệm nước trong nông nghiệp | Các biện pháp nông học liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được đẩy mạnh | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 13. | Tăng cường chiều sâu các nỗ lực triển khai hành động tăng trưởng bằng không trong sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hóa học | Các biện pháp nông học liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được đẩy mạnh | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 14. | Đẩy mạnh sử dụng chất thải nông nghiệp làm tài nguyên tái sinh | Các biện pháp nông học liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được đẩy mạnh | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 15. | Triển khai chính sách "tách bạch ba quyền" trong đất hợp đồng tại khu vực nông thôn; đẩy mạnh cải cách hệ thống quyền sở hữu tài sản tập thể nông thôn; cải thiện các biện pháp chính sách về giao đất và phát triển lành mạnh các hoạt động quy mô vừa phải trên đất nông nghiệp. | Hỗ trợ công nghiệp hóa nông nghiệp và đẩy mạnh canh tác theo hợp đồng | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |

## Biện pháp thể chế

| No. | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Xác định/ phát triển và xúc tiến/ phổ biến các hướng dẫn và thông lệ tốt nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI), canh tác theo hợp đồng và logistics liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Hướng dẫn và thông lệ tốt nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI), canh tác theo hợp đồng và logistics liên quan đến sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) được áp dụng | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 2. | Tham gia các hoạt động tại Trung tâm than sinh học ưu tú | Trung tâm than sinh học ưu tú được thành lập tại Thái Lan và than sinh học được khuyến khích áp dụng tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 3. | Tham gia Mạng lưới chương trình đào tạo vềsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) (toàn bộ Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), MI) | Tăng cường năng lực thể chế và cán bộ về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang thực hiện |
| 4. | Tham gia Hệ thống mạng lướinghiên cứu và phát triển (toàn bộ Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS), MI) | Tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 5. | Hình thành mạng lưới các tiêu chuẩn liên quan đếnsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) , bao gồm GAP, HACCP, nông nghiệp hữu cơ (GI), thực phẩm xanh, v.d. tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) và đẩy mạnh công nhận lẫn nhau các phòng xét nhiệm liên quan | Công nhận các phòng xét nhiệm vệ sinh dịch tễ liên quan đếnsản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 6. | Thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ và vốn để khuyến khích các bên liên khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) | Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp - nông nghiệp (AIZ) về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 7. | Tìm hiểu cơ chế đấu thầu dịch vụ tiêm vác-xin bắt buộc của Chính phủ; liên tục cải thiện việc hình thành hệ thống bác sỹ thú y mới, mở rộng đào tạo bác sỹ thu ý chính thức và nhân viên hành nghề thú ý được cấp phép. | Kiểm soát tốt hơn dịch bệnh động vật qua biên giới | Bộ Nông nghiệp | 2018-2020 (2018) | Đang thực hiện |
| 8. | Thiết lập và cải thiện hệ thống khuyến khích công nghệ nông nghiệp phù hợp với đặc trưng của địa phương cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) và xây dựng và khuếch trương chỉ dẫn địa lý (GI); thiết lập các hệ thống phát triển thị trường và doanh nghiệp phù hợp | Phát triển tốt hơn các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP), cụ thể là chỉ dẫn địa lý (GI). | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |
| 9. | Tìm hiểu về thiết lập hệ thống mới cho danh mục thương hiệu nông dản và định giá phần bảo lãnh | Xây dựng thương hiệu tốt hơn cho Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Bộ Nông nghiệp | 2018-2022 (2018) | Đang chuẩn bị |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠITHÁI LAN

## Biện pháp chính sách

| NSTT. | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hỗ trợ và góp phần hài hòa quốc tế và công nhận đa phương các hệ thống bảo lãnh và đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn nông nghiệp khác nhau. | Người sản xuất tiếp cận thị trường thuận lợi hơn | Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | Đang triển khai |  |

## Biện pháp thể chế

| STT | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Đầu mối kiến thức nông nghiệp hữu cơ - cung cấp chuyên gia tham mưu chính sách, nhu cầu pháp quy quốc tế, thông tin thị trường và cây trồng và gắn kết tốt hơn với thị trường và chuyên môn tầm quốc gia và quốc tế . | Tăng sản xuất và kênh tiếp thị cho sản phẩm hữu cơ | Chưa xác định | Chưa xác định |  |
| 2. | Chia sẻ kiến thức hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Cải thiện đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp | Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã | Chưa xác định |  |
| 3 | Các khu vực phi dịch bệnh xuyên biên giới | Nhằm đẩy mạnh thương mại và phòng chống bệnh lây nhiễm | Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã |  |  |

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠIVIỆT NAM

## Biện pháp chính sách

| STT | Biện pháp/Chương trình/Dự án nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Kết quả dự kiến | Đơn vị triển khai | Giai đoạn triển khai(Năm bắt đầu) | Tình trạng/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cấp quốc gia: - Xây dựng chính sách quản lý chất lượng - Xây dựng chính sách hỗ trợ về thuế (miễn giảm) cho các doanh nghiệpvà hợp tác xã; và tín dụng cho nông dân và nông hộ nhỏ để khuyến khích đầu tư vào sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Rà soát và sửa đổi chính sách đất đai để thúc đẩy dồn điền (tại Việt Nam) - Chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao | - Cải thiện và hài hòa khung chính sách về quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp - Đẩy mạnh đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân vào sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) - Sửa đổi chính sách đất đai tập trung vào thúc đẩy dồn điền - Đẩy mạnh đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao | Bộ NN&PTNT, các viện | 2018 - 2020 |  |
| 2. | Cấp khu vực: - Chính sách phát triển hệ thống giao thông, các hệ thống logistic Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) - Chính sách thu hút đầu tư giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)và các quốc gia khác - Chính sách bảo vệ lợi ích của các quốc gia nhỏ khi tham gia thương mại trong và ngoài Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS); và tránh độc quyền - Chính sách tránh xung đột về chia sẻ nguồn nước nước dọc sông Mê-kông, - Xây dựng các tiêu chuẩn hàng hóa giao thương tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) nhằm kiểm soát tác động đa quốc gia về dịch bệnh, sử dụng đầu vào chất lượng thấp | - Thông qua thỏa thuận về phát triển hạ tầng toàn Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) - Chiến lược thu hút đầu tư giữa các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) - Thông qua thỏa thuận về bảo vệ lợi ích tham gia thương mại trong và ngoài Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) - Thông qua thỏa thuận về chia sẻ nguồn nước dọc sông Mê-kông - Tiêu chuẩn hàng hóa được phê duyệt và áp dụng tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, viện tại Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 | Cần đạt thỏa thuận tại các hội nghị bộ trưởng Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) (v.d. giao thông, nông nghiệp, thương mại, đầu tư) |
| 3. | Chính sách phát triển nguồn nhân lực về sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tại mỗi quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Nâng cao năng lực phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) tạicác quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | Bộ NN&PTNT, các viện | 2018-2022 |  |
| 4. | Hình thành các sáng kiến và quỹ hỗ trợ khu vực để khởi nghiệp và đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Hỗ trợ tốt hơn về khởi nghiệp,khuyến khích các sáng kiến áp dụng cho sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (SEAP) | Chính phủ, các cơ quan, tổ chức Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) | 2018-2022 |  |

## Biện pháp thể chế

# PHỤ LỤC 5. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (SEAP) TẠI Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS)

| STT | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Cam-pu-chia |  |  |
| 1 | Đại học Nông nghiệp Hoàng Gia (RUA) | RUA cung cấp các khóa sau đại học về nông nghiệp bền vững liên quan đến bằng thạc sỹ và tiến sỹ nông nghiệp hữu cơ, phúc lợi dinh dưỡng. RUA đóng tại Phnom Penh và là một trong những trường đại học hàng đầu đưa ra các khóa học về nông nghiệp bền vững và hữu cơ. |
| 2 | Đại học Hoàng Gia Phnom Penh (RUPP) | RUPP có Khoa nghiên cứu phát triển (FDS), đào tạo cho các chuyên gia về phát triển, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và sinh viên từ năm 2006. Chương trình đào tạo của FDS nhằm vào phát triển cộng đồng, trong đó có lãnh đạo tổ chức cộng đồng và giới, phương pháp luận nghiên cứu; quản lý tài nguyên và phát triển liên quan đến bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, lập kế hoạch phát triển, tất cả đều gắn với thực tiễn và các vấn đề ở cộng đồng địa phương |
| 3 | Trường Nông nghiệp Prek Leap | Trường Nông nghiệpPrek Leap giảng dạy liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, giáo dục cán bộ khuyến nông và nông dân về nông nghiệp và phát triển nông thôn, phổ biến kiến thức và công nghệ nông nghiệp cho nông dân, và làm nghiên cứu |
| 4 | Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Cam-pu-chia(CARDI) | CARDI là một viện nghiên cứu hàng đầu trong nước. Chương trình nghiên cứu của họ liên quan đến giống cây trồng, bảo vệ thực vật, khoa học thổ nhưỡng và nước, kỹ thuật nông nghiệp, khoa học kinh tế xã hội, nông học và hệ thống canh tác. Viện còn có chương trình giảng dạy tương ứng với chương trình nghiên cứu. CARDI đa dạng hóa nội dung nghiên cứu sang cây trồng khác, sản lượng và chất lượng cây trồng, bao gồm cả biện pháp và công nghệ sau thu hoạch |
| 5 | Viện Nghiên cứu và Phát triểnCam-pu-chia(CDRI) | CDRI được thành lập năm 1990. Tên của Viện bằng cả tiếng Khơ-me và tiếng Anh, được lựa chọn cẩn thận để phản ánh cam kết cốt lõi về phát triển nguồn nhân lực tại Cam-pu-chia. Viện có các chương trình đào tạo chất lượng cao cho quan chức chính phủ về kỹ năng tiếng Anh, máy tính, kinh tế học và phát triển, kỹ năng đàm phán và họp, tất cả đều cần thiết để trang bị cho quan chức Cam-pu-chian xử lý những thách thức khi Cam-pu-chia mở cửa ra cộng đồng quốc tế. CDRI định ra vai trò chính là một viện nghiên cứu chính sách phát triển độc lập. Một quy định đặc biệt của Chính phủ ‘anukret’, được ban hành vào thời điểm đó, giao cho CDRI làm viện nghiên cứu chính sách độc lập của Cam-pu-chiavới Ban giám đốc độc lập và chuẩn mực cao về quản trị và trách nhiệm giải trình, và tiếp tục đảm nhận vai trò về phát triển nguồn nhân lực. |
| 6 | GMS-Net Research | CDRI và Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) Ca-na-đa đã khởi xướng ra Mạng lưới Nghiên cứu Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS-Net), trước đây gọi là Mạng lưới Phân tích Phát triển Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS-DAN). Đó là mạng lưới nghiên cứu có tên tuổi của các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê-kông Mở rộng (GMS) từ năm 1992. Mục tiêu của GMS-Net là tập hợp các dự án nghiên cứu phát triển chất lượng cao về thị trường lao động tại các quốc gia sông Mê-kông nhằm đưa ra các giải pháp chính sách dựa trên bằng chứng vững chắc để cải thiện tình trạng hiện tại. Các dự án nghiên cứu sẽ góp phần giải quyết những thách thức hiện nay và tương lai trên thị trường lao động mà các quốc gia của khu vực đang gặp phải bằng cách hỗ trợ một mạng lưới các nhà nghiên cứu trong khu vực tìm hiểu về các biện pháp và chính sách tạo thuận lợi phát triển kỹ năng và cải thiện điều kiện làm việc tại các thị trường lao động phi nông nghiệp cho nữ lao động trẻ, ít kỹ năng và cộng đồng dân tộc thiểu số. CDRI, một viện nghiên cứu chính sách độc lập hàng đầu, là đầu mối của GMS-Net, quản lý hơn một chục dự án nghiên cứu từ các tổ chức nghiên cứu và tổ chức trong khu vực. Mục tiêu cụ thể của GMS-Net là: * Xây dựng các phương án chính sách, biện pháp và cơ chế thể chế mới về tạo việc làm và điều kiện làm việc tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN. * Tìm hiểu vai trò hiện nay của khu vực tư nhân về tạo việc làm (cầu thị trường lao động) và phát triển kỹ năng lực lượng lao động (cung thị trường lao động). * Khuyến khích nhân tài trẻ trong khu vực chủ trì nghiên cứu chính sách và các phương án cải cách. |
| 7 | Viện Enrich | Viện Enrich là một tổ chức đổi mới sáng tạo chuyên về nghiên cứu, tăng cường năng lực, đối thoại chính sách và tham gia với các bên để thúc đẩy tăng trưởng xanh cho mọi người ở trong nước và khu vực. Viện làm về năng lượng, nước, biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo về xã hội và phát triển thanh niên. Viện có một nhóm độc lập gồm các chuyên gia phân tích, nhà nghiên cứu, chuyên gia hành nghề và giới học thuật phối hợp với nhau để nâng cao nhận thức công chúng, tăng cường năng lực địa phương, định hình chính sách phát triển, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và tạo môi trường thuận lợi cho các bên tích cực tham gia trong các sáng kiến phát triển bền vững. |
| 8 | Các Dự án Quỹ Nghiên cứu Nông nghiệp Cam-pu-chia | Quỹ Nghiên cứu Nông nghiệp Cam-pu-chia (CARF) được thành lập năm 2002 để tạo cơ hội cho các nhà khoa học Cam-pu-chia cạnh tranh vốn nghiên cứu nông nghiệp. Quỹ mở cửa với Chính phủ, trường đại học hoặc cao đẳng và các TCPCP đóng tại Cam-pu-chia, với khả năng và nhiệm vụ rõ ràng là triển khai nghiên cứu tại Cam-pu-chia, bao gồm các dự án về sức khoẻ cây trồng vật nuôi, an toàn thực phẩm. Quỹ tạo ra môi trường đấu thầu cạnh tranh để nghiên cứu về nông nghiệp. Bên cạnh việc quản lý quỹ, các chuyên gia quản lý sẽ tổ chức đào tạo chính thức hoặc một kèm một về xác định vấn đề nghiên cứu, chuẩn bị, viết đề xuất nghiên cứu và báo cáo khoa học. Tháng 8/2006, quỹ đã trở thành một hợp phần của 'Dự án Hỗ trợ viện Nghiên cứu &Phát triển Nông nghiệp Cam-pu-chia' được AusAID tài trợ, nhưng chương trình được quản lý và nhận vốn trực tiếp từ ACIAR. |
| 9 | IRRI-Cam-pu-chia | Lĩnh vực chuyên môn / nghiên cứu: • Giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Nhân giống và phát triển giống vật nuôi để ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu, nhân giống và áp dụng giống và công nghệ theo phương thức chuỗi giá trị, và phát triển chính sách hỗ trợ các nỗ lực trên. • Các loại giống tốt hơn và chống chọi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển các loại giống không chỉ tăng sản lương mà còn có chất lượng ẩm thực tốt và thích ứng với ngập lụt và hạn hán cũng như những tác động khác của biến đổi khí hậu, phù hợp với các vùng hó khăn của Cam-pu-chia, nơi nhiều hộ nông dân nhỏ đang trồng lúa. • Thông tin dựa trên cảm biến từ xa và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi (RIICE). IRRI đang phối hợp với các đối tác giảm khả năng dễ tổn thương của hộ nông dân nhỏ trồng lúa trong nước. Thông tin thu được sẽ giúp chính phủ dự phòng ở mức cần thiết, v.d. để xử lý khả năng thiếu lương thực do mất mùa. • Cải thiện sinh kế nông dân. Cách tiếp cận tổng hợp để giúp nông dân trồng lúa ở các môi trường không thuận lợi giảm rủi ro và cải thiện năng suất canh tác qua sáng tạo, xác nhận và phổ biến công nghệ mới. • Sau thu hoạch. Các phương án quản lý rơm rạ có thể nhân rộng để nông dân có thêm thu nhập, áp dụng các biện pháp để lại dấu vết các-bon thấp và các hệ thống sản xuất lúa bền vững, đang được biên soạn thành tài liệu và nghiên cứu, nhằm phổ biến. Tăng cường năng lực nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch Trong tâm chính trong các dự án sau thu hoạch của IRRI tại Cam-pu-chia, bắt đầu từ 2005 qua phối hợp với ADB, là tăng cường năng lực cho các nhà nghiên cứu và trung gian của nông dân xử lý thất thoát lớn sau thu hoạch và thiếu chuyên gia về sau thu hoạch trong nước. Đến tháng 12/2014, IRRI đã đào tạo cho 276 học giả và học viênCam-pu-chian. Phát triển gạo siêu xanh Gạo siêu xanh là tổn hợp của trên 250 giống gạo tiềm năng và giống lai được thích ứng khác nhau với các điều kiện trồng khó khăn như hạn hán và đầu vào thấp, bao gồm không sử dụng thuốc trừ sâu, giảm phân bón, có tốc độ lớn nhanh và vượt trội cỏ dại do đó giảm nhu cầu dùng thuốc diệt cỏ. Nhiều giống gạo siêu xanh kết hợp được các đặc tính trên sắp ra đời và trong vòng 10 năm, dự án nhằm tăng sản lượng gạo ít nhất 20% tại các vùng có mưa và thủy lợi tại 8 quốc gia Tiểu vùng Sa-ha-ra châu Phi, 4 quốc gia Đông Nam Á, 3 quốc gia Nam Á, và 4 tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Điều này được thực hiện qua áp dụng rộng rãi giống gạo lai và thông thường thuộc loại Gạo Siêu Xanh, và các biện pháp quản lý canh tác phù hợp. Giúp Cam-pu-chiaphát triển loại gạo tốt hơn IRRI đang hỗ trợ Viện NC&PT Nông nghiệp Cam-pu-chian (CARDI) phát triển loại gạo có năng suất cao, chống trọi được khó khăn như hạn hán, ngập lụt, đất xấu và vẫn cho ra chất lượng tốt vào năm 2014. Nghiên cứu này cũng chia sẻ kiến thức và lúa với ngành lúa Ốt-xtrây-lia. Hỗ trợ nông dân trồng lúa có thủy lợi tiến bộ. IRRI, thông qua Liên danh Nghiên cứu Lúa Tổng hợp (IRRC), đang phát triển "nền tảng đổi mới sáng tạo" bằng cách tập hợp các chuyên gia chinhs ách, các chuyên gia hành nghề nông nghiệp, nông dân và nhóm nông dân, chuyên gia khuyến nông. Sự tham gia của các bên khác nhau hỗ trợ nghiên cứu và khuyến nông có sự tham gia, nhằm đảm bảo công nghệ phù hợp hơn với người sử dụng cuối và áp dụng nhanh công nghệ mới. Giúp nông dân ở các vùng trồng lúa khó khăn thoát nghèo IRRI đang tham gia với nông dân trong nghiên cứu và kết nối các nhà khoa học từ các viện nông nghiệp và khuyến nông quốc gia với các trung tâm nghiên cứu quốc tế để sáng tạo, thẩm định và phổ biến công nghệ mới để giúp nông dân trồng lúa,trong đó có nông dân trồng lúa Cam-pu-chia để cải thiện sản xuất và sinh kế - đặc biệt là những người có đất không phù hợp để trồng lúa. Nghiên cứu này là một phần của Liên minh Môi trường Trồng lúa Không Thuận lợi (CURE), cũng đang hợp tác với các đơn vị chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ để phổ biến công nghệ mới rộng hơn. |
| 10 | Viện Giáo dục Quốc gia (NIE) |  |
| 11 | Khác | Ngoài ra còn có một số trường đại học tư nhân ở Phnom Penh và một số thành phố lớn ở địa phương cũng được cho là đang tham gia vào nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp bền vững. |
| CHDCND LÀO |  |  |
| 1 | Viện Nông Lâm nghiệp Quố gia (NAFRI), Bộ Nông Lâm nghiệp (MAF) | Chức năng chính là thực hiện Nghiên cứu Nông nghiệp và Lâm nghiệp: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, các chính sách nông lâm nghiệp. NAFRI có một mạng lưới nghiên cứu nông lâm nghiệp toàn quốc. Có nhiều trung tâm nghiên cứu nông lâm nghiệp như Trung tâm Giống Lúa Napork tại tỉnh Vientiane, Trung tâm Sản suất Giống Rau Haddockeo tại thủ đô Vientiane, Trung tâm Giống Lúa tại tỉnh Savannakhet và Trung tâm Nghiên cứu Rừng Houaikhot tại tỉnh Louangphrabang, vân vân. NAFRI đã sản xuất ra các giống lúa tốt (gạo tẻ và gạo nếp) như Thadockham (TDK) lên đến TDK 11 tại Trung tâm Giống Lúa Napok, Trung tâm Giống Lúa Thasano. NAFRI có ngân hàng gien lúa riêng (bảo tồn tại chỗ) phối hợp tốt với IRRI. Trung tâm Giống Rau Haddockeo cũng đã sản xuất được giống ngô và cây trồng khác. |
| 2 | Khoa Nông nghiệp (FoA), Đại học Quốc giaCHDCND Lào | Có nhiều bộ môn thuộc FoA như Nông học, Chăn nuôi, Thủy sản (Thú y), Chế biến nông nghiệp, Kinh tế học nông nghiệp. FoA đào tạo giáo sư, tiến sỹ và thạc sỹ |
| 3 | Vụ Nông nghiệp (DoA), Bộ Nông Lâm nghiệp (MAF) | Vụ Nông nghiệp (DoA)đủ năng lực tham gia IPPC (Công ước bảo vệ thực vật quốc tế) |
| 4 | Vụ Nông nghiệp (DoA) | Vụ Nông nghiệp (DoA)đủ năng lực tham gia OIE (Tổ chức Thú y Thế giới) |
| 5 | Cục Thuốc và Thực phẩm (DoFD), Bộ Y tế Công cộng | Cục Thuốc và Thực phẩm (DoFD) đủ năng lực tham gia Codex Alimentarius . |
| 6 | Cục Quản lý Đất Nông nghiệp (DALaM) |  |
| 7 | Vụ Khuyến Nông và Hợp tác xã (DoAEC) |  |
| 8 | Vụ Thủy lợi (DoI) |  |
| Miến Điện |  |  |
| 1 | ... Nông học |  |
| 2 | ... Nghề vườn |  |
| 3 | ... Kinh tế Nông nghiệp |  |
| 4 | Đại học Nông nghiệp Yezin | Đại học Nông nghiệpYezin đào tạo các chương trình cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. Trường có phối hợp nghiên cứu giáo dục với các tổ chức nghiên cứu quốc tế và các trường đại học. Trường cũng có chương trình trao đổi sinh viên phối hợp với các trường đại học quốc tế. Trường chưa thực hiện khóa học chuyên về nông nghiệp hữu cơ. Các khóa học chính của Đại học Nông nghiệp Yezin là nông học, giống cây trồng, sinh lý và sinh thái, khoa học thổ nhưỡng và nước, sâu bọ học và động vật học, bệnh học cây trồng, nghề vườn, công nghệ sinh học nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, khoa học thú y, kỹ thuật nông nghiệp, thông tin và truyền thông. |
| 5 | Đại học Khoa học Thú y (UVS), Yezin | Đại học Khoa học Thú y đào tạo các chương trình cử nhân thạc sỹ và tiến sỹ. Đại học cũng phối hợp với các trường đại học và tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu và học thuật. |
| 6 | Ban Nghiên cứu Nông nghiệp (DAR) | Ban Nghiên cứu Nông nghiệp là một ban nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôivà Thủy lợi. Ban có các hoạt động nghiên cứu về các lĩnh vực nông nghiệp khác nhau, bao gồm các biện pháp thực hành nông nghiệp bền vững và nông nghiệp hữu cơ. |
| 7 | Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Nông nghiệp TW (CARTC), Hlegu | CARTC là trung tâm đào tạo lớn về khuyến nông và là trung tâm giáo dục của tất cả các cán bộ Vụ Nông nghiệp (DOA). |
| 8 | Trung tâm đào tạo sau thu hoạch, Htone Bo, Pyin Oo Lwin | Trung tâm đào tạo này tập trung vào công nghệ sau thu hoạch, đặc biệt là chế biến thực phẩm. |
| 9 | Đại học y |  |
| 10 | Khoa Nghiên cứu Công nghệ Sinh học, Đại học Công nghệ Kyaukse | Khoa Nghiên cứu Công nghệ Sinh học có các hoạt động nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ và sản suất thực phẩm an toàn |
| 11 | Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Công nghệ Mandalay | Khoa Nghiên cứu Công nghệ Sinh học có các hoạt động nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ và sản suất thực phẩm an toàn |
| Thái Lan |  |  |
| 1 | Đại học Thammasart | Các khóa sau đại học về nông nghiệp hữu cơ, như khóa thạc sỹ và tiến sỹ về quản lý nông nghiệp hữu cơ |
| 2 | Đại học Mở Sukhothai Thammatherat | Một khóa thạc sỹ về sinh thái học nông nghiệp (phối hợp với Viện Nghiên cứu Cây trồng Quốc tế về Nhiệt đới bán khô hạn(Semi-Arid Tropics - ICRISAT) |
| 3 | Đại học Kasetsart | Đây là một trong những đại học hàng đầu về các khóa nông nghiệp bền vững và hữu cơ |
| 4 | Đại học Maejo | Đại học tuyên bố là Đại học Nông nghiệp Hữu cơ đứng đầu của Thái Lan |
| Việt Nam |  |  |
| 1 | Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) | - Đưa ra tầm nhìn, định hướng, giám sát các chương trình nghiên cứu và phát triển nông nghiệp; - Thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng và hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới; - Đào tạo chuyên gia và sau đại học |
| 2 | Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (IPSARD) | Cung cấp phân tích và kết quả hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và chiến lược về nông nghiệp và phát triển nông thôn. |
| 3 | Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES) | Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES) là một tổ chức nghiên cứu và giáo dục công phi lợi nhuận thuộc Đại học Nông nghiệp Hà Nội (HUA). CARES thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực sinh thái học nông nghiệp, xã hội học nông thôn, quản lý tài nguyên, nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác, kinh tế học, marketing, và phân tích chính sách. |
| 4 | Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) | CCRD là một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận, được Hiệp hội làm vườn Việt Namthành lập. Trung tâm có tư cách pháp lý và được CPVN cho phép hoạt động. CCRD ban đầu đăng ký là Trung tâm VAC năm 1997, thuộc Sở KH&CNHà Nộitheo quyết định số 84/DK-KHCN. CCRD đang hoạt động về năng lượng tái tạo, hiệu suất năng lượng, kinh tế học biến đổi khí hậu, sinh kế nông thôn vì an ninh lương thực cho người nghèo và các nhóm thiệt thôi, bảo vệ môi trường tại Việt Nam. |
| 5 | Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF) | TUAF được công nhận là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, phát triển nông thôn các tỉnh trung du và miền núi phía bắc Việt Nam. TUAF đặt mục tiêu giáo dục bậc cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên môi trường nhằm góp phần phát triển KTXH tại các tỉnh trung du và miền núi phía bắc Việt Nam. |
| 6 | Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông Lâm nghiệp Khu vực Miền núi (ADC) | • Triển khai các hoạt động nghiên cứu về nông nghệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, biến đổi khí hậu, quản lý và bảo tồn tài nguyên và sinh kế bền vững; • Đánh giá tác động KT, XH, môi trường, của các chương trình / djw án; • Chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, bảo tồn tài nguyên, biến đổi khí hậu, phát triển KTXH cho vùng miền núi phía bắc Việt Nam; • Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư trong xây dựng và triển khai các dự án nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng, tiếng nói, sự tham gia của người dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc trong các quyết định liên quan đến quyền của người dân tộc thiểu số; • Thực hiện nghiên cứu về quy hoạch đất rừng, lâm nghiệp; • Đào tạo, hướng dẫn nông dân về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, các mô hình cần chuyển giao thành tài liệu hình ảnh để đào tạo và hướng dẫn. |
| 7 | Troung tâm Môi trường và Chất thải Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Huế | Đại học Nông Lâm Huế có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ. Ngoài ra, trường chuyên nghiên cứu khoa học và công nghệ để chuyển giao, đáp ứng nhu cầu về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các vùng miền trung, vùng cao và cả nước theo nhu cầu hội nhập khu vực và toàn cầu. |
| 8 | Viện Khoa học Phát triển Nông thôn (SIRD) | SIRD-TN có các chương trình đào tạo ở một số lĩnh vực quan trọng về phát triển nông thôn và quản trị phân cấp cho các đại diện PRI, chức năng phát triển nông thôn và các bộ ngành, các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng tổ chức tín dụng vi mô nông thôn. Viện đào tạo chuyên sâu theo phương thức trực tiếp, bằng các phương pháp và công nghệ mới cho phù hợp với yêu cầu chương trình khác nhau . |
| 9 | Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn (RCRD)– Đại học An Giang | Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn (RCRD) là một đơn vị nghiên cứu thuộc Đại học An Giang. Mục tiêu của RCRD là thiết kế, tổ chức và thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển nông thôn, quản lý môi trường để xử lý những thách thức về biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. |
| 10 | Viện Khoa học Nông Lâm Miền núi Phía Bắc (NOMAFSI) | NOMAFSI xây dựng trang web chính thức là www.nomafsi.com.vn để cập nhật tin tức mới về phát triển và nghiên cứu nông lâm nghiệp, tư vấn về phát triển công nghệ cao cho chăn nuôi, trồng trọt, công nghệ sinh học, môi trường, làm vườn, chế biến, phát triển nông thôn tại miền núi phía bắc. |
| CHND Trung Hoa |  |  |
| 1 | Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam | Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam, thành lập năm 1976, là một tổ chức nghiên cứu toàn diện, đa ngành và phi lợi nhuận về nông nghiệp, trực thuộc Chính quyền tỉnh Vân Namvà chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ nghiên cứu cho các vấn đề KHCN nông nghiệp tổng thể, quan trọng và chiến lược của tỉnh Vân Nam. Trong 30 năm kể từ ngày thành lập, chúng tôi đã có những đóng góp lớn về nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn tại Vân Nam, đặc biệt cho những sản phẩm nông nghiệp lớn của vân Nam để chuyển đổi từ thiếu ăn kinh niên sang cân đối và có thặng dư ở những năm được mùa, và phát triển nguồn lực sinh học nông nghiệp thành một ngành trụ cột. |
| 2 | Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Nông nghiệp Vân Nam | Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Nông nghiệp Vân Nam là một tổ chức đào tạo bậc cao chuyên trách. Trường có lợi thế so sánh về đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thú y, quản lý kinh tế nông nghiệp. Trường được giám sát và thuộc sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp tỉnh Vân Namvà Sở Giáo dục tỉnh Vân Nam. |
| 3 | Đại học Nông nghiệp Vân Nam | Thành lập năm 1938 với tư cách là Cao đẳng Nông nghiệp Nhà nước, Đại học Vân Namsau này đã được độc lập trở thành làm Cao đẳng Nông lâm Côn Minh (KGFC) năm 1958, Đại học Nông nghiệp Vân Nam được chính thức thành lập năm 1972 sau khi sát nhập KGFC với Đại học Lao động và Nông nghiệp Vân Nam năm 1971. Đại học có thẩm quyền trao bằng thạc sỹ và tiến sỹ lần lượt vào các năm 1983 và 2003, và đã thành lập trung tâm nghiên cứu sau tiến sỹ năm 2007. Trường được xếp hạng "ưu tú" trong đánh giá đào tạo đại học theo quản lý của Bộ Giáo dục năm 2008. Trên cơ sở nguồn lực quản lý và giáo dục, Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Vân Nam đã thành lập Viện Cán bộ Nông thôn Vân Namđược thành lập tại khuôn viên YAU năm 2009 và Viện Quản lý An toàn Thực phẩm Vân Nam2013. Bí thư của YAU hiện nay là giáo sư Zhang Haixiang và chủ tịch hiện nay của YAU là giáo sư Sheng Jun. |
| 4 | Viện Khoa học Thú y Vân Nam | Tổ chức nghiên cứu khoa học toàn diện duy nhất ở tỉnh Vân Namchuyên về nghiên cứu kha học thú y và chăn nuôi. Viện thực hiện nghiên cứu công nghệ cơ bản và ứng dụng, đồng thời thực hiện các dự án trình diễn thí điểm, các dịch vụ về công nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo nhân sự. |
| 5 | Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây | Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây được thành lập năm 1935. Viện trực thuộc Chính quyền Nhân dân Quảng Tây, Khu Tự trị Người Choang, và chịu trách nhiệm nghiên cứu về công nghệ cao và ứng dụng nông nghiệp lớn. |
| 6 | Trường Cao đẳng Nghề Nông Quảng Tây | Trường Cao đẳng Nghề Nông Quảng Tây được thành lập năm 1942, và là tổ chức đào tạo nghề nghiệp bậc cao khu vực công duy nhất của khu tự trị, chuyên về khoa học chăn nuôi và nông nghiệp. |
| 7 | Trường Nông nghiệp Đại học Tổng hợp Quảng Tây | Trường Nông nghiệp Đại học Tổng hợp Quảng Tây là một trong ba trường thuộc Đại học. Lịch sử của trường được cho là bắt đầu từ năm 1932. Hiện nay trường có Khoa nông học, Khoa bảo vệ thực vật, Khoa làm vườn, Khoa Khoa học môi trường và tài nguyên nông nghiệp, Khoa khoa học cây trồng, và Trung tâm Giảng dạy Thử nghiệm Khoa học Cây trồng. |
| 8 | Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Hoa | Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Hoa (CAAS) là một tổ chức nghiên cứu khoa học nông nghiệp tổng hợp quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, nghiên cứu công nghệ mới có tác động đến nông nghiệp. CAAS chuyên vượt qua nhiều thử thách tác động đến phát triển nông nghiệp và hỗ trợ kinh tế nông thôn ở địa phương. QUan trọng là CAAS thúc đẩy nông nghiệp bền vững trong và ngoài Trung Quốc, mở rộng qua hệ qua trao đổi công nghệ, các thỏa thuận nghiên cứu hợp tác với các trường đại học/ viện nghiên cứu nông nghiệp trong nước và quốc tế, và các tổ chức phi chính phủ toàn cầu. CAAS, được thành lập năm 1957 và có trụ sở tại Bắc Kinh, giám sát 42 viện, trong đó có 32 đơn vị thành viên trực tiếp, 8 viện còn lại cùng quản lý với chính quyền địa phương hoặc các trường đại học. CAAS cũng có một trường sau đại học và một nhà xuất bản. Công việc nghiên cứu và chính sách ở viện bao trùm nhiều chủ đề được phân loại thành 8 nhóm ngành, 134 lĩnh vực tập trung, và 309 trọng tâm nghiên cứu. Tám nhóm ngành gồm khoa học trồng trọt, khoa học làm vườm, khoa học chăn nuôi, thuốc thú y, môi trường và tài nguyên nông nghiệp, cơ khí và kỹ thuật nông nghiệp, chất lượng nông sản, an toàn và chế biến nông sản, thông tin nông nghiệp và kinh tế học. |

http://asean.org/?static_post=asean-economic-community-2015-progress-and-key-achievements-2

Nguồn: Cổng thương mại CNTT&TT, xuất khẩu theo quốc gia đến điểm đến và Nhóm Công tác Nông nghiệp (WGA).

Chỉ dẫn địa lý (GI) là một ký hiệu trên sản phẩm thể hiện nguồn gốc địa lý và chất lượng hoặc uy tín có được do nguồn gốc. Để phát huy tính năng chỉ dẫn địa lý, ký hiệu đó phải xác định được sản phẩm có nguồn gốc từ một địa điểm cụ thể. Ngoài ra, chất lượng, đặc điểm hoặc uy tín của sản phẩm đó là phải điều kiện tất yếu do nguồn gốc. Vì chất lượng phụ thuộc vào địa bàn sản xuất, có mối quan hệ rõ ràng giữa sản phẩm và xuất xứ nơi sản xuất. Tham khảo http://www.wipo.int/geo_indications/en/

Phần này dựa trên chỉ dẫn địa lý theo WIPO 2016. Giới thiệu. Tổ chức Tài sản Trí tuệ Thế giới). http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/952/wipo_pub_952.pdf

Ngoài các hộ nông dân, chuỗi giá trị nông nghiệp còn bao gồm các doanh nghiệp nông sản thực phẩm tham gia vào quá trình thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp, cung cấp dịch vụ và phân phối đầu vào. Các doanh nghiệp này bao gồm các nhà cung cấp đầu vào, các công ty sản xuất, các hợp tác xã tiếp thị, các nhà phân phối, các nhà buôn, các nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp (bao gồm cả dịch vụ tài chính, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ kinh doanh).

Tham khảo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tại https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html

Bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người là bệnh hoặc bệnh truyền nhiễm bất kỳ lan truyền tự nhiên từ các động vật có xương sống sang con người. Vì thế, động vật có vai trò thiết yếu trong việc kiềm chế lây nhiễm sang người trong tự nhiên. Bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người có thể là vi khuẩn, vi rút, hoặc ký sinh trùng, hoặc có thể là các tác nhân mới. Cũng giống như những vấn đề khác về y tế công công, nhiều bệnh quan trọng truyền nhiễm từ động vật sang người gây trở ngại về hiệu suất sản xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật và tạo ra rào cản trong thương mại quốc tế về các sản phẩm từ động vật. WHO http://www.who.int/topics/zoonoses/en/

Tham khảo Phụ lục 1.

Tham khảo http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-2015-Progress-and-Key-Achievements.pdf).

ADB 2014. Hỗ trợ thương mại: Cải thiện về xử lý vệ sinh dịch tễ (VSDT) trong thương mại Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS), RRP cho REG TA 43210.

Trao đổi thông tin những cảnh báo về an toàn thực phẩm có yếu tố đặc thù. Hệ thống cảnh báo nhanh tự nguyện ASEAN về lương thực thực phẩm và thức ăn (ARASFF) đã được xây dựng cho ASEAN, do Thái Lan chủ trì với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU). Trung Quốc đã có phiên bản hệ thống cảnh báo nhanh (RAS) riêng. Các quốc gia Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) cần đối thoại thật nhiều và ký kết các hiệp định hài hòa để biến hệ thống đó thành công cụ tác nghiệp hữu dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cần phải có sự tương trợ trong thu thập dữ liệu cho ARASFF và INFOSAN (Mạng lưới các Cơ quan Chức năng về An toàn Thực phẩm Quốc tế).

Thuật ngữ "canh tác theo hợp đồng" hay (contract farming) ở đây được sử dụng theo nghĩa chung là các cơ chế bao gồm các hộ nông dân nhỏ và các tổ chức doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản suất tập trung và tiếp cận thị trường. Vì vậy, canh tác theo hợp đồng có thể bao gồm cả các cơ chế thuê dài hạn và các chương trình canh tác theo doanh nghiệp khác nhau như các doanh nhiệp nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Tây.

Các ví dụ về hạ tầng cho chuỗi giá trị là các xe lạnh, các chợ đấu giá, bán buôn và bán lẻ; năng lượng để chế biến và giữ lạnh; các cơ cở kho lạnh; công nghệ thông tin và truyền thông về thông tin thị trường và hàng lưu kho; công nghệ và thiết bị thu hoạch, trước và sau thu hoạch, như đóng gói, kỹ thuật xông khói, xử lý nhiệt hơi chống ruồi cho hoa quả, v.v.

Tham khảo UNIDO 2015, Khu kinh tế tại ASEAN.

Tham khảo ADB 2012. Tạo thuận lợi thương mại nông nghiệp ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS).

Tham khảo đánh giá về vườn ươm các doanh nghiệp nông nghiệp tại: Goletti, F., và đồng sự. (2011), “Phát triển thực phẩm, sản phẩm và doanh nghiệp, Áp dụng vườn ươm doanh nghiệp vào các doanh nhiệp nông nghiệp vừa và nhỏ”, và một ấn phẩm của Nhóm Ngân hàng Thế giới/ /infoDev tại http://www.infodev.org/en/Article.800.html

Đối với CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam, ưu tiên không được xác định; vì vậy chúng tôi chọn ra 3 hoạt động đầu tư đầu tiên.